Приложение

к Постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозерск»

от «30» декабря 2019г. № 852

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ МО ГП «ГОРОД ГУСИНООЗЁРСК»

В 2020 – 2022 ГОДЫ»

г. Гусиноозерск

2019 год

Содержание

ПАСПОРТ	3

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа	5

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы. Целевые индикаторы и показатели Программы	6

3. Перечень основных программных мероприятий. Объём финансирования Программы	7

4. Критерии оценки эффективности Программы. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	8

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2020 -2022 годы»

| Наименование Программы | «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2020 -2022 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация МО «Город Гусиноозёрск» |
| Исполнитель основных мероприятий Программы | Администрация МО «Город Гусиноозёрск», МБУ «Управление городского хозяйства и строительства», АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту» |
| Основной разработчик Программы | Администрация МО «Город Гусиноозёрск» |
| Цель Программы | Содействие развитию территориального общественного самоуправления в МО ГП «Город Гусиноозёрск» |
| Задачи Программы | - создание условий для эффективного решения органами территориального общественного самоуправления города Гусиноозёрск проблем самоуправляемых территорий; - организация материально-технической помощи Советам территориального общественного самоуправления (далее – Советы ТОС); - организация информационно-методической помощи Советам ТОС; - стимулирование организаций территориального общественного самоуправления города Гусиноозёрск для решения вопросов уставной деятельности |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020 -2022 годы, без выделения этапов |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск». Объём финансирования на реализацию Программы всего составляет 540,00000 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 180,00000 тыс. руб.; 2021 год - 180,00000 тыс. руб.; 2022 год – 180,00000 тыс. руб. Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит достичь: - улучшение качества жизни населения на отдельно взятых территориях и города в целом; - привлечение внимания жителей города Гусиноозёрск к существующим проблемам; - повышение активности населения города в деятельности территориальных общественных самоуправлений; - создание условий для взаимодействия органов местного самоуправления, органов территориального общественного самоуправления, населения путем проведения семинаров, совещаний по вопросам деятельности территориального общественного самоуправления; - информирование населения о результатах деятельности территориального общественного самоуправления; - выявление лучших территориальных общественных самоуправлений |

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

На территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» органами местного самоуправления осуществляется целенаправленная деятельность по созданию и развитию территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) как формы социального движения наиболее приближенной к населению, в которой рождается гражданская инициатива, и непосредственно реализуются общественные начинания.

На сегодняшний день, в МО ГП «Город Гусиноозёрск» образованы 65 органов ТОС, в которых зарегистрированы более 5700 человек. Созданы благоприятные условия для проявления инициатив со стороны населения.

Работа в ТОС выстраивается по инициативе населения на основе добровольности и демократичности. ТОС является неотъемлемой частью жизнедеятельности городского поселения, формой общественной активности, инструментом защиты интересов территориальных сообществ. Образование органов ТОС объясняется активной жизненной позицией председателей органов ТОС и активной поддержкой администрации МО «Город Гусиноозёрск» (далее – администрация). Наиболее эффективно органы ТОС решают такие вопросы как:

- благоустройство территории;

- сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций;

- развитие физической культуры и спорта.

Председатели и активисты ТОС ежегодно принимают участие в Республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественно самоуправление».

В случае возникновения необходимости должностные лица администрации могут принимать участие в собраниях жителей ТОС.

В решении многих вопросов активам ТОС определенную помощь оказывают муниципальные учреждения, предприятия и организации различных организационно-правовых форм собственности.

Подводя итоги работы ТОСов в МО ГП «Город Гусиноозёрск» за последние 9 лет, следует отметить большие масштабы реализованных проектов, а так же то, что сделанное своими руками имеет большую сохранность и долговечность. Однако, реализовав какой-либо проект, многие ТОСы в течение длительного периода (до нескольких лет) не проявляют активности. В связи с этим, существует необходимость организации работы по развитию, поддержке и стимулированию работы территориального общественного самоуправления в МО ГП «Город Гусиноозёрск» в комплексе, сохранив систему взаимодействий, учитывая преемственность, используя накопленный позитивный опыт.

На сегодняшний день, в МО ГП «Город Гусиноозёрск» успешно реализуется муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы».

В результате достижения запланированных показателей указанной выше Программы, эффективности её реализации, принято решение о разработке МЦП «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2020-2022 годы».

В рамках Программы предусматривается оказание информационной и финансовой поддержки ТОСам.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы. Целевые индикаторы и показатели Программы

Основной целью Программы является:

- Содействие развитию территориального общественного самоуправления в МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Для достижения указанной  цели необходимо решить следующие задачи:

- создание условий для эффективного решения органами территориального общественного самоуправления МО ГП «Город Гусиноозёрск» проблем самоуправляемых территорий;

- организация материально-технической помощи Советам территориального общественного самоуправления (далее – Советы ТОС);

- организация информационно-методической помощи Советам ТОС;

- стимулирование организаций  территориального общественного самоуправления МО ГП «Город Гусиноозёрск» для решения вопросов уставной деятельности (проведение благоустроительных работ).

Реализация Программы осуществляется в 2020 -2022 годы, без выделения этапов.

Основные показатели (индикаторы) достижения цели МЦП «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование целевых индикаторов (показателей) Программы | ед. измер. | Значение целевых индикаторов (показателей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Процент населения, вовлечённого в деятельность ТОС от общего числа жителей МО ГП «Город Гусиноозёрск» | % | 23-25 | 24-26 | 25-27 |
| 2 | Культурно-массовые, спортивные и общественные мероприятия, организованные органами ТОС | ед. | от 280 | от 290 | от 300 |
| 3 | Проведение конкурсов, ярмарок среди городских ТОС | ед. | 4-6 | 4-6 | 4-6 |

3. Перечень основных программных мероприятий. Объём финансирования Программы

Мероприятия Программы разработаны исходя из возможности решения поставленных задач с учетом финансовых средств, выделяемых на финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Средства, выделенные на стимулирование органов территориальных общественных самоуправлений МО ГП «Город Гусиноозёрск», должны быть направлены на осуществление уставной деятельности ТОСов.

Перечень мероприятий МЦП «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2020-2022 годы»

| № пп | Наименование мероприятий | Объём финансирования за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск», тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Проведение совещаний с представителями органов ТОС с обсуждением проблем территорий, на которых они функционируют | не требует финансирования | не требует финансирования | не требует финансирования | не требует финансирования |
| 2 | Публикация материалов о деятельности ТОС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и печатных СМИ | не требует финансирования | не требует финансирования | не требует финансирования | не требует финансирования |
| 3 | Организация культурно-массовых, спортивных и общественных мероприятий для жителей ТОС | не требует финансирования | не требует финансирования | не требует финансирования | не требует финансирования |
| 4 | Организация и проведение конкурсов, ярмарок среди территориальных общественных самоуправлений МО ГП «Город Гусиноозёрск» | 450,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 |
| 5 | Организация и проведение круглых столов, семинаров по вопросам развития ТОС, проведение рабочих совещаний и встреч с активом ТОС по итогам работы | 30,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
| 6 | Приобретение сувениров, подарочных наборов для поощрения активистов ТОС, организация культурно-досуговой работы, обеспечение деятельности Ассоциации ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» | 60,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 |
|  | ВСЕГО | 540,00000 | 180,00000 | 180,00000 | 180,00000 |

Расходы на реализацию Программы предусматриваются за счет средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Общий объем финансирования Программы в 2020-2022 гг. составит  540,00000 тыс. рублей., в т.ч. по годам:

- 2020 год – 180,00000 тыс.руб.;

- 2021 год – 180,00000 тыс.руб.;

- 2022 год – 180,00000 тыс.руб.

4. Критерии оценки эффективности Программы. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы значениями целевых индикаторов, а также уровень использования бюджетных средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Комплексное решение программных задач позволит:

- улучшить качество жизни населения на отдельно взятых территориях и города в целом;

- привлечь внимание жителей города Гусиноозёрск к существующим проблемам;

- повысить активность населения города в деятельности территориальных общественных самоуправлений;

- создать условия для взаимодействия органов местного самоуправления, органов территориального общественного самоуправления, населения путем проведения семинаров, совещаний по вопросам деятельности территориального общественного самоуправления;

- информировать население о результатах деятельности территориального общественного самоуправления;

- выявить лучшие территориальные общественные самоуправления.