Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «___»_____201__ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2014-2016 годы»

по результатам за 2014 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2014-2016 годы» (далее – Программа) в 2014 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 4359,40444 тыс.руб., в т. ч. за счёт доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в бюджет МО ГП «Город Гусиноозёрск», в сумме 3593,03811 тыс.руб., за счёт собственных средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 766,36633 тыс.руб. Фактическое освоение составило 4115,550430 тыс. рублей, или 94,4% от планируемых годовых назначений. Не исполнение связано с недополучением в 2014 году доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты.

Не исполнены средства в общем объёме 243,85401 тыс.руб., в т.ч. 243,84395 тыс.руб. – средства, предназначенные для оплаты муниципального контракта по ремонту автомобильной дороги по ул. Ленина,  и 0,01006 тыс.руб. – не исполнено по  расходам на грейдирование, отсыпку и подсыпку дорог местного значения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1.Ремонт дороги по ул. Ленина (от магазина «Абсолют» до магазина «Титан»).

По муниципальному контракту с ООО «Агродорстрой+» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Ленина (от магазина «Абсолют» до магазина «Титан») на сумму 3 566,93750 тыс.руб. Работы включили в себя следующие виды работ: разборка бортовых камней на щебеночном основании, установка бортовых камней, устройство оснований толщиной 15 см. из щебня фракции 40-70 мм, устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей, устройство водозаборных сооружений с проезжей части. В соответствии с графиком финансирования в 2014 году подрядчику оплачена сумма в размере 3 323,09355 тыс.руб. Окончательный расчет будет произведен в соответствии с графиком финансирования в 2015 году, сумма кредиторской задолженности составляет 243,84395 тыс.руб. Гарантийный срок на выполненные по контракту работы составляет не менее 60 месяцев от даты подписания акта выполненных работ.

Мероприятие № 2.Приобретение и установка дорожных знаков.

По муниципальному контракту с ООО «СибДорСтиль» приобретены 132 дорожных знаков на сумму 167,45700 тыс.руб. По муниципальному контракту с ООО «Радиоинженер» приобретены 60 дорожных знаков на сумму 89,48600тыс.руб. По муниципальному контракту с ООО «Байкалтехпроект» приобретены  25 дорожных знаков на сумму 39,12019 тыс.руб. Данный контракт заключен на сумму экономии, полученной в результате проведения предыдущих торгов, в связи этим возникло перевыполнение планового показателя в натуральных объемах на 25 знаков. Кроме того, приобретены материалы для установки дорожных знаков на сумму  48,01300 тыс.руб., а также произведена оплата услуг по доставке труб для изготовления стоек для дорожных знаков в сумме 7,00000 тыс. руб. До конца 2014 года установлено 60 дорожных знаков по ул. Угольная, Красноармейская, Почтовая, Пушкина, Комсомольская, Школьная, Ленина, Железнодорожная, Строительная, Дорожная, Гражданская, Пионерская, Тухумская, ст. Загустай, 6 м-н. Дорожные знаки и таблички в количестве 157 штук по состоянию на 31.12.2014 г. находились на складе производственной базы.

Всего расходы на приобретение и установку дорожных знаков составили в сумме 351,07619 тыс.руб.

Мероприятие № 3. Нанесение дорожной разметки (проведение работ, приобретение материалов).

В  течении 2014 года приобретены материалы и выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки (пешеходные переходы - 1.14.1) общей площадью 811,2 м² на сумму 41,66000 тыс.руб. – собственными силами, и по нанесению дорожной разметки (1.1 и 1.6) общей площадью 122,95 м² (ул. Строительная (от федеральной трассы до перекрестка по ул. Ленина); ул. Пушкина (от ул.Комсомольская - правая сторона, на площади круг, от круга до ул. Железнодорожная); ул. Ленина (от перекрестка с ул. Строительная до круга на центральной площади (ул. Пушкина)) по договору с ООО «Прогресс-плюс» на сумму 49,18000 тыс.руб. Превышение фактического объема от планового произошло ввиду экономии, возникшей в результате приобретения материалов (краска) по более низким, чем планировалось, ценам. Сумма экономии была направлена на заключение договора с ООО «Прогресс-плюс».

Мероприятие № 4. Расходы на грейдирование, отсыпку и подсыпку дорог местного значения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск».

В рамках реализации данного мероприятия выполнены следующие работы:

- по отсыпке песчано-гравийной смесью общим объемом 525 тонн дорожного полотна улиц Калинина, Железнодорожная, Локомотивная, Строительная по договору с ИП «Карпов Н.В» на сумму 36,75000 тыс.руб.;

- по отсыпке и грейдированию дорог по муниципальному контракту с ООО «Агродорстрой+» на общую сумму  94,00000 тыс.руб. (отсыпка - ул. Строительная, грейдирование - ул. Шахтинская, ул. Ленина (напротив парка Пионерский, перекресток ул. Куйбышева и ул. Первомайская);

На выполнение вышеуказанных работ приобретен ГСМ на сумму 34,98994 тыс.руб. Дополнительно, по мере возникновения необходимости, выполнялись работы по грейдированию собственными силами. Всего расходы на реализацию данного мероприятия составили в сумме 165,73994 тыс.руб., или 99,99% от планируемых годовых назначений. Не исполнение связано с недополучением в 2014 году доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты.

Мероприятие № 5. Расходы по транспортировке материалов (песка) для подсыпки дорог в осенне - зимний период.

По заключенномудоговору с ИП «Щербань Е.С.» на сумму 54,21250 тыс.руб. на оказание транспортных услуг по перевозке песка, на территорию производственной базы по ул. Комсомольская завезён песок, общим объёмом 140 тонн для посыпки дорог в зимний период.

Мероприятие № 6. Приобретение, установка и демонтаж искусственной дорожной неровности в г. Гусиноозёрск.

В целях обеспечения защиты и соблюдения законных прав граждан, их права на жизнь, здоровье и защиту, в соответствии с требованиями ст. 12 Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.95г. «О безопасности дорожного движения», во исполнении требования ОМВД РФ по Селенгинскому району «О принятии мер по приведению в нормативное состояние искусственной неровности», в соответствии с требованиями ГОСТа, выполнены работы по установке искусственной дорожной неровности по ул.Комсомольская (в том числе демонтаж старой неровности), ул. Пушкина, ул.Строительная на сумму 130,58825 тыс.руб.

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2014-2016 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 29.10.2013 г. № 303.

С момента утверждения Программы в течение 2014 года были внесены изменения и дополнения в Программу:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 24.12.2013 № 338;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 16.06.2014 № 172;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 01.09.2014 № 351;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 № 376;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 14.11.2014 № 431;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 11.12.2014 № 496;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 23.12.2014 № 518/2.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует обеспечению населения бесперебойным, комфортным и безопасным дорожным движением, повышению комфортности проживания всех категорий граждан города, снижению аварийности на отремонтированных автомобильных дорогах, улучшению экологической ситуации в городе и существенному повышению уровня социально-экономического развития города Гусиноозёрск.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы используются следующие количественные показатели:

1. Площадь дорожного полотна, на который нанесена дорожная разметка, в 2014 году составила 934,15 м2или 115,2% от планируемых годовых назначений (план 811,2 м2). Превышение фактического объема от планового произошло ввиду экономии, возникшей в результате приобретения материалов (краска) по более низким, чем планировалось, ценам.

2. Количество приобретённых и установленных на территории городского поселения дорожных знаков в 2014 году составило 217 шт.или 113,0% от планируемых годовых назначений (план 192 шт.). Превышение фактического объема от планового произошло ввиду экономии, полученной в результате проведения торгов по приобретению дорожных знаков.

3. Площадь дорожного полотна, на котором произведены работы по грейдированию и отсыпке дорог, в 2014 году составила 2500 м/20000 м2или 100% от планируемых годовых назначений (план 2500 м/20000 м2).

4. Площадь дорожного полотна, на котором произведены работы по подсыпке (песком) в осенне-зимний период, в 2014 году составила 71000 м2или 100% от планируемых годовых назначений (план 71000 м2).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2014 году показал:

1. Общий процент исполнения Программы по финансированию составил 94,4%. Не исполнены средства в общем объёме 243,85401 тыс.руб., в т.ч. 243,84395 тыс.руб. – средства, предназначенные для оплаты муниципального контракта по ремонту автомобильной дороги по ул. Ленина,  и 0,01006 тыс.руб. – не исполнено по  расходам на грейдирование, отсыпку и подсыпку дорог местного значения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым, в некоторых случаях превышают запланированного уровня (из 4-х показателей 2 показателя достигнуты в полном объёме, 2 показателя – перевыполнены).

2. Расходы за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений более, чем 85%).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2014-2016 годы» за отчетный финансовый 2014 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2014-2016 годы» по результатам за 2014 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2014-2016 годы»

за 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2014 году | Фактическое исполнение за 2014 год (за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт дороги по ул. Ленина (от магазина "Абсолют" до магазина "Титан") | 2014 | 3566,93750 | 3323,09355 |
| 2 | Приобретение и установка дорожных знаков | 2014 | 351,07619 | 351,07619 |
| 3 | Нанесение дорожной разметки | 2014 | 90,84000 | 90,84000 |
| 4 | Расходы на грейдирование, отсыпку и подсыпку дорог местного значения | 2014 | 165,75000 | 165,73994 |
| 5 | Расходы по транспортировке материалов (песка) для подсыпки дорог в осенне - зимний период | 2014 | 54,21250 | 54,21250 |
| 6 | Приобретение, установка и демонтаж искусственной дорожной неровности | 2014 | 130,58825 | 130,58825 |
|  | ИТОГО: |  | 4359,40444 | 4115,55043 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2014-2016 годы»

за 2014 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2014 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2014 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нанесение дорожной разметки, м2 | 811,2 | 934,15 | +122,95 |
| 2 | Установка дорожных знаков (таблички, информационные щиты), шт. | 192 | 217 | +25 |
| 3 | Грейдирование и отсыпка улично-дорожной сети, м/м2 | 2500 м/20 000 м² | 2500 м/20 000 м² | 0 |
| 4 | Подсыпка дорог в осенне-зимний период, м2 | 71 000 м² | 71 000 м² | 0 |