Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «___»_____201__ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктурыМО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года»

по результатам за 2014 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года» (далее – Программа) в 2014 году было предусмотрено финансирование в сумме 39678,76024 тыс.руб., в т.ч. за счёт республиканского бюджета 2963,31600 тыс.руб., за счёт средств МО «Селенгинский район» 152,68400 тыс.руб., за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 9572,76024 тыс.руб., за счёт внебюджетных источников 26990,00000 тыс.руб. Фактическое освоение составило 19927,96024тыс. рублей или 50,2% от запланированных годовых назначений. Неисполнение Программы в сумме 19750,8 тыс.руб. связано с невыполнением ряда работ, предусмотренных в перечне программных мероприятий и неисполнением финансовых обязательств, планируемых  за счёт собственных средств предприятий жилищно-коммунального хозяйства МО ГП «Город Гусиноозёрск», в том числе по следующим мероприятиям:

1. «Проектирование и внедрение системы контроля теплоносителя на вводах в МКД» - неисполнение в сумме 2000,00000 тыс.руб.;

2. «Капитальный ремонт системы отопления в МКД» - неисполнение в сумме 800,00000 тыс.руб.;

3. «Капитальный ремонт (реконструкция) сетей водоснабжения и водоотведения» - неисполнение в сумме 16372,00000 тыс.руб.;

4. «Капитальный ремонт трансформаторных подстанций, линий электропередач и системы уличного освещения»  - неисполнение в сумме 807,00000 тыс.руб.

По мероприятию «Капитальный ремонт аварийных и ветхих сетей теплоснабжения»  объём собственных средств предприятия ЖКХ (арендатора) составил 5818,20000 тыс.руб., что на 228,20000 тыс.руб. больше запланированного уровня.

Финансовые средства на реализацию программных мероприятий в сумме 12688,76024 тыс.руб., в том числе средства республиканского бюджета в сумме 2963,31600 тыс.руб., бюджета МО «Селенгинский район» в сумме 152,68400 тыс.руб. и бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 9572,76024 тыс.руб. освоены на 100%.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

I. В сфере комплексного развития системы теплоснабжения:

Мероприятие № 1. Капитальный ремонт аварийных и ветхих сетей теплоснабжения.

За счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» проведены работы по выполнению капитального ремонта сетей теплоснабжения протяжённостью 1492 м. на сумму 4086,85911 тыс.руб., за счёт образовавшейся экономии по торгам проведены работы по монтажу бетонных лотков и плит перекрытия сети теплоснабжения по ул. Пионерская на сумму 721,21050 тыс.руб. Кроме того, была произведена оплата кредиторской задолженности за проведение капитального ремонта сетей теплоснабжения в 2013 году в сумме 2577,61400 тыс.руб.

За счет средств предприятия выполнены следующие работы на общую сумму 5818,20000 тыс.руб.: ремонт теплотрассы (общей протяженностью 255 м.) по ул. Школьная от ТК-40 до ТК - 40/3 на сумму 833,31000 тыс.руб; в 9 м-не от УТ-9/2 до УТ - 9/7 на сумму 588,96000 тыс.руб; ремонт запорной арматуры на сумму 2330,93000 тыс.руб; ремонт котельной № 1 на сумму 1160,64000 тыс.руб; ремонт котельной № 2 на сумму 904,36000 тыс.руб; ремонт ПНС № 2,3 на сумму 619,21000 тыс. руб.

По Мероприятию № 1 процент исполнения по финансированию составил 101,76% от планируемых годовых назначений на 2014 год. Отклонение связано за счёт увеличения финансирования из внебюджетных источников (собственных средств предприятий жилищно-коммунального хозяйства МО ГП «Город Гусиноозёрск»). Исполнение за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» составило 100,0 %.

Мероприятие № 2. Перекладка сетей теплоснабжения протяжённостью 180 метров к спортивному центру в г. Гусиноозёрск.

Выполнены работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения к Спортивному центру от ТК-35/6 до ТК-35/7, от ТК-35/13 до ТК-35/14 по муниципальному контракту с ООО «Багульник» на сумму 527,00000 тыс.руб. Подрядчиком также выполнены дополнительные работы на данном объекте по договору на суммы экономии в размере 73,00000 тыс.руб. Всего расходы на выполнение данных работ составили 600,00000 тыс.руб., в т.ч. средства республиканского бюджета 570,60000 тыс.руб., средства бюджета МО «Селенгинский район» 29,40000 тыс.руб.

По Мероприятию № 2 процент исполнения по финансированию (средства республиканского бюджета и бюджета МО «Селенгинский район») составил 100,0% от планируемых годовых назначений на 2014 год.

Работы по мероприятию № 3 «Проектирование и внедрение системы контроля теплоносителя на вводах в МКД» в 2014 году не проводились в результате отсутствия финансирования на проведение указанных работ. Средства на реализацию данного мероприятия были предусмотрены за счёт собственных средств предприятий жилищно-коммунального хозяйства МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 2000,00000 тыс.руб.

Работы по мероприятию № 4 «Капитальный ремонт системы отопления в МКД» не проводились в связи с тем, что реализация программ капитального ремонта МКД в рамках реализации 185-ФЗ завершена. Средства на реализацию данного мероприятия были предусмотрены за счёт собственных средств предприятий жилищно-коммунального хозяйства МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 800,00000 тыс.руб.

II. В сфере комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения города.

Мероприятие № 1. Проектирование и строительство системы водоснабжения новых массовых застроек (7 мкр., пос. Восточный, пос. Солнечный, пос. Кедровый, пос. Мирный) в г. Гусиноозёрск.

В 2014 году за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» разработан проект на строительство водоколонки в пос.Мирный на сумму 30,00000 тыс.руб.

По Мероприятию № 1 процент исполнения по финансированию составил 100,0% от плановых назначений на 2014 год.

Мероприятие № 2. Проектирование и строительство водоколонок:

2.1.Проектирование и строительство водоколонки между переулком Яблоневый и улицей Загустайская.

Выполнены работы по строительству водоколонки между переулком Яблоневый и ул. Загустайская на сумму 532,38300 тыс.руб. Разработан проект на строительство водоколонки на сумму 25,00000 тыс.руб. Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 557,38300 тыс.руб.

2.2.Проектирование и строительство водоколонки в 7 мкрн.

Разработан проект на строительство водоколонки в 7-м мкрн. г. Гусиноозёрск на сумму 30,00000 тыс.руб. Расходы произведены за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск».

По Мероприятию № 2 процент исполнения по финансированию составил 100,0% от плановых назначений на 2014 год.

Мероприятие № 3. Капитальный ремонт (реконструкция) сетей водоснабжения и водоотведения.

По муниципальному контракту с ООО «Гидрос» за счёт средств МО ГП «Город Гусиноозёрск» выполнены работы по замене канализационного коллектора по ул. Спортивная, 6 на сумму 135,91800 тыс.руб. По муниципальному контракту с ООО «Багульник» выполнены работы по капитальному ремонту водовода по ул. Мира протяжённостью 80 м. и в 6 мкрн. д. № 15, 16 протяжённостью 60 м. на общую сумму 216,00000 тыс.руб., в т.ч. за счёт средств республиканского бюджета 205,41600 тыс.руб., за счёт средств МО «Селенгинский район» 10,58400 тыс.руб. Работы по замене (реконструкции) ветхих и аварийных сетей водоснабжения и водоотведения, запланированные за счёт собственных средств предприятий, не выполнялись в связи с банкротством предприятия «Водоканал+». Данным предприятием были проведены работы на сумму 228,00000 тыс.руб., или 1,37% от годовых назначений (план 16600,00000 тыс.руб.).

По Мероприятию № 3 общий процент исполнения по финансированию составил 3,42% от планируемых годовых назначений на 2014 год. Такой низкий процент исполнения связан за счёт невыполнения в полном объёме финансовых обязательств предприятием ООО «Водоканал+», ввиду признания его банкротом. Неисполненные средства составили 16372,00000 тыс.руб. Исполнение по финансированию за счёт средств республиканского бюджета, бюджета МО «Селенгинский район» и МО ГП «Город Гусиноозёрск» составило 100%.

Мероприятие № 4. Строительство наружных сетей канализации по ул. Школьная в г. Гусиноозёрск (ввод в действие 3 МКД в г. Гусиноозёрск).

По муниципальному контракту с ОО «ТСК Континент» выполнены работы по строительству наружных сетей канализации по ул. Школьная протяжённостью 548 метров на сумму 2300,00000 тыс.руб. или 100,0% от годовых назначений, в т.ч. средства республиканского бюджета 2187,30000 тыс.руб., средства бюджета МО «Селенгинский район» 112,70000 тыс.руб.

По Мероприятию № 4 процент исполнения по финансированию составил 100,0% от планируемых годовых назначений на 2014 год.

III. В сфере комплексного развития систем энергоснабжения города.

Мероприятие № 1. Капитальный ремонт трансформаторных подстанций, линий электропередач и системы уличного освещения.

За счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» выполнены работы по капитальному ремонту воздушных линий электропередач ВЛ-6/10 кВ (промплощадка Гусиноозерской ГРЭС) и ВЛ-0,4кВ (пос. Луч) на сумму 769,00000 тыс.руб., отремонтировано 1550 м. сетей. За счет средств предприятия проведены работы по текущему ремонту ТП-214, ТП-2101, ТП-264, ТП-427, ТП-436, ТП-103, ТП-104, ТП-377, ТП-380, ТП-384; 360 м. электросетей 0,4 кВ от ТП-215 до ТП-653 на общую сумму 1193,00000 тыс.руб. В связи с нарушением арендатором обязательств по договору аренды (просрочка арендных платежей, неисполнение иных обязательств по договору), было принято решение о секвестровании расходов и отмене проведения аукциона в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту воздушных линий электропередач ВЛ-0,4 кВ и замену ТМ-400 кВА в сумме 1871,00000тыс.руб.

По Мероприятию № 1 общий процент исполнения по финансированию составил 70,86% от плановых назначений на 2014 год. Не исполнение связано за счёт невыполнения в полном объёме финансовых обязательств, предусмотренных за счёт собственных средств предприятия (арендатора). Неисполненные средства составили 807,00000 тыс.руб. Исполнение по финансированию за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» составило 100%.

Мероприятие № 2. Проектирование и строительство (прокладка) новых линий электропередач и эл.оборудования (подстанции и т.д.) и технологическое присоединение путём проектирования и строительства новых сетей электропередач в т.ч. эл.оборудование в 7 мкр. г. Гусиноозёрск.

В соответствии с графиком финансирования в 2014 году к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 7-го мкрн., заключённого на сумму 1312,64037 тыс.руб. произведена оплата в сумме 590,68817 тыс.руб.

В соответствии с графиком финансирования в 2014 году к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 7-го мкрн., заключённого на сумму 493,91679 тыс.руб. произведена оплата в сумме 74,08752 тыс.руб. Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 664,77569 тыс.руб.

По Мероприятию № 2 процент исполнения по финансированию составил 100,0% от плановых назначений на 2014 год.

В связи с тем, что предприятия жилищно-коммунального хозяйства МО ГП «Город Гусиноозёрск», средства которых предусмотрены на реализацию отдельных мероприятий Программы, не являются подведомственными Администрации МО «Город Гусиноозёрск», а также, в целях обеспечения полной и достоверной информации о планируемых объёмах и источниках финансирования мероприятий Программы, в 2015 году планируется исключить в приложении к Программе графу «Собственные и привлечённые средства предприятий».

Система программных мероприятий приведена в Приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года» утверждена Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 15.09.2011г. № 158.

В течение 2014 года в Программу 6 раз были внесены дополнения и изменения:

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 12.03.2014 № 37;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 30.04.2014 № 44;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск»  от 22.07.2014 № 61;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 23.10.2014 № 73;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 15.12.2014 № 80;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 23.12.2014 № 87.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск», что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры. При определении эффективности реализации Программы учитывались следующие показатели:

- модернизация     сетей      коммунальной инфраструктуры,   имеющих   большой    процент износа: сетей водоснабжения,  водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения;

- обеспечение    возможности    подключения строящихся объектов к коммунальным системам;

- снижение количества аварий на 100  км  сетей не менее 10%.

Анализ реализации мероприятий Программы в 2014 году показал:

1. Общий процент исполнения Программы в части финансирования, предусмотренным на 2014 год,составил 50,2%. Такое отклонение от планируемого назначения связано с невыполнением ряда работ, предусмотренных в перечне программных мероприятий и неисполнением финансовых обязательств за счёт внебюджетных источников (собственных и привлечённых средств предприятии).

Учитывая вышеуказанные показатели Программы, для определения эффективности её реализации, несмотря на низкий уровень финансирования за счёт внебюджетных источников, всё же можно отметить снижение уровня износа отдельных объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжения с 98% до 90%), возможность подключения строящихся объектов (7-й мкрн., пос. Мирный разработаны проекты) к системе водоснабжения, а также проведение капитального ремонта ветхих и аварийных сетей теплоснабжения протяжённостью 1747 м., сетей водоснабжения и водоотведения протяжённостью 140 м., линий электропередач протяжённостью 1910 м.

В соответствии с критериями оценки эффективности, определёнными в Программе, Программу по итогам 2014 года можно считать достаточно эффективной (уровень исполнения от 50% до 60%).

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года»

за 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов на 2014 год |  |  | Фактическое исполнение за 2014 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | Бюджет МО «Селенгинский район» | Бюджет МО ГП «Город Гусиноозёрск» | Внебюджетные источники (средства предприятий) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  | ВСЕГО на реализацию программы | 2014 | 39678,76024 | 19927,96024 | 2963,31600 |  | 152,68400 | 9572,76024 | 7239,20000 |
| 1. | Мероприятия в сфере комплексного развития системы теплоснабжения, всего | 2014 | 16375,68355 | 13803,88355 | 570,60000 |  | 29,40000 | 7385,68355 | 5818,20000 |
| 1.1. | Капитальный ремонт аварийных и ветхих сетей теплоснабжения | 2014 | 12975,68355 | 13203,88355 | 0,00000 |  | 0,00000 | 7385,68355 | 5818,20000 |
| 1.2. | Проектирование и внедрение системы контроля теплоносителя на вводах в МКД | 2014 | 2000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Капитальный ремонт систем отопления в МКД | 2014 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Перекладка сетей теплоснабжения к спортивному центру в г. Гусиноозёрск | 2014 | 600,00000 | 600,00000 | 570,60000 |  | 29,40000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Мероприятия в сфере комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения города, всего | 2014 | 19869,30100 | 3497,30100 | 2392,71600 |  | 123,28400 | 753,30100 | 228,00000 |
| 2.1. | Проектирование и строительство системы водоснабжения новых массовых застроек (п. Мирный, п. Восточный, п. Солнечный, п. Кедровый) в г. Гусиноозерске | 2014 | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,03000 | 0,00000 |
| 2.2. | Проектирование и строительство водоколонок (Строительство водоколонки между переулком Яблоневый и ул. Загустайская) | 2014 | 557,38300 | 557,38300 | 0,00000 |  | 0,00000 | 557,38300 | 0,00000 |
| 2.3. | Проектирование и строительство водоколонки в 7 м-не | 2014 | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,03000 | 0,00000 |
| 2.4. | Капитальный ремонт (реконструкция) ветхих и аварийных сетей водоснабжения и водоотведения | 2014 | 16951,91800 | 579,91800 | 205,41600 |  | 10,58400 | 135,91800 | 228,00000 |
| 2.5. | Строительство наружных сетей канализации по ул. Школьная в г. Гусиноозёрск (ввод в действие 3 МКД в г. Гусиноозёрске) | 2014 | 2300,00000 | 2300,00000 | 2187,30000 |  | 112,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Мероприятия в сфере комплексного развития систем энергоснабжения города, всего | 2014 | 3433,77569 | 2626,77569 | 0,00000 |  | 0,00000 | 1433,77569 | 1193,00000 |
| 3.1. | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций, линий электропередач | 2014 | 2769,00000 | 1962,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 769,00000 | 1193,00000 |
| 3.2. | Проектирование и строительство (прокладка) новых линий электропередач и электрооборудования (подстанции и т.д.) и технологическое присоединение путем проектирования и строительства новых сетей электропередач, в т.ч. за оборудование в 7 м-не в г. Гусиноозерск | 2014 | 664,77569 | 664,77569 | 0,00000 |  | 0,00000 | 664,77569 | 0,00000 |