Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «___»_____201__ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы«Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы» по результатам за 2014 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы» (далее – Программа) в 2014 году было выделено 781,31861 тыс.руб., в том числе за счёт средств из бюджета МО «Селенгинский район» 137,84560 тыс.руб., за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 643,47301 тыс.руб.  Фактическое освоение составило 781,31861 тыс. рублей или 100 % от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Изготовление технических паспортов и тех.планов на объекты недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.

## В течение 2014 года на кадастровый учет поставлены следующие объекты недвижимости:

## - жилые и нежилые  помещения МКД, расположенные по адресу: 7 мкрн. и ул. Первомайская,  д. 3А. Расходы произведены за счёт средств бюджета МО «Селенгинский район» в сумме 99,90000 тыс.руб.;

## - объекты незавершенного строительства, расположенные по адресу: п. Восточный, д. 40, д. 42. Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 41,72036 тыс.руб.;

## - нежилые здания, расположенные по адресу: п. Луч, п. Солнечный, ул. Ленина, д. 28-35, водопроводная и канализационная сети, расположенные по адресу: ул. Тухумская, здание типографии. Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 24,80000 тыс.руб.;

## - 23 объекта недвижимости, финансирование которых составило 47,432000 тыс.руб., в том числе за счёт средств бюджета МО «Селенгинский район» 37,94560 тыс.руб., за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 9,48640 тыс.руб.

## - водоразборная колонка. Расходы бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» составили 5,41200 тыс.руб.;

## - прочее имущество (п. Энергетиков, д. 28, сети в 7 мкрн. ипо ул. Первомайская, д. 3А, пос. Загустай). Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 85,57364 тыс.руб.

Мероприятие № 2. Межевание земельных участков.

В 2014 году проведены работы по межеванию следующих земельных участков:

- земельный участок для размещения кладбище «Татарское» - получено свидетельство о государственной регистрации права;

- земельные участки под МКД (6 ед.) – получены кадастровые паспорта на земельные участки;

- земельный участок для размещения  ТОС «Восточный» (п. Восточный, 2 квартал, участок № 15/1)-получено свидетельство о государственной регистрации права ;

- земельные участки под объектами электро-, тепло- и водохозяйства, водоотведения (трансформаторные подстанции, сети)- получены межевые планы на земельные участки под сетями водоснабжения и теплоснабжения, свидетельства на 20 земельных участков для размещения трансформаторных подстанций;

- земельные участки для размещения скверов (сквер «Аллея Ветеранов», сквер «Дружба», сквер «Молодежный», сквер «Почтовый», сквер «Комсомольский») -получены свидетельства о государственной регистрации права.

Расходы по проведению указанных работ произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 258,530061 тыс.руб.

Мероприятие № 3.Оценка муниципального имущества.

За счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» проведена оценка следующих объектовмуниципального имущества:

- оценка движимого имущества (FIAT DUCATO, автогрейдер ДЗ-98В, строительные материалы, тепловой комплекс);

- оценка недвижимого имущества:

- нежилые помещения, расположенные по адресу: ул. Проезжая, 9 мкр., д.64А,  п. Энергетиков, д. 28/1, 28/2, 28/3, ул. Первомайская, д. 8;

- жилые помещения: 5 МКД по ул. Коммунистическая, 9 мкр., д. 66, кв. 2 (1/3 доля);

- прочее имущество: выморочное имущество.

Расходы на проведение оценки, всего, составили 217,95000 тыс.руб.

Система программных мероприятий приведена в Приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» была утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 29.10.2013 г. № 307.

В течение 2014 года в Программу вносились изменения и дополнения. Окончательный вариант указанной Программы утверждён Постановлением  Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 г. № 372, в новой редакции с продлением периода её реализации до 2019 года.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует обеспечению условий для пополнения местного бюджета от использования имущества муниципальной казны, для пополнения муниципальной казны, проведению единой муниципальной политики в сфере имущественных и земельных отношений, формированию системы управления муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск», созданию условий для устойчивого развития территорий муниципального образования, проведению муниципального контроля, повышению доступности, качества, объёма муниципальных услуг.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы используются следующие количественные показатели:

## 1. Количество технических паспортов и планов на объекты недвижимости, находящихся в муниципальной собственностив 2014 году составило 118 штук или 100% от планируемых годовых назначений (план 118 шт.).

## 2. Количество земельных участков, предназначенных для межевания земельных участков в 2014 году составило 63 штук или 100% от планируемых годовых назначений (план 63 шт.).

3. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости в 2014 году составило 35 штук или 100% от планируемых годовых назначений (план 35 шт.).

4. Количество проверок в отношении земельного контроля в 2014 году составило 76 проверок или 133,3% от планируемых годовых назначений (план 57 проверок). Превышение данного показателя над плановым связано с проведением внеплановых проверок.

Анализ реализации мероприятий Программы в 2014 году показал:

1. Общий процент выполнения Программы составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программысоответствуют прогнозируемым, в некоторых случаях превышают запланированного уровня (из 4-х показателей 3 показателя достигнуты в полном объёме, 1 показатель – перевыполнен).

2. Расходы бюджетов МО «Селенгинский район» и МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений более, чем 85%).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы» за отчетный финансовый 2014 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы» по результатам за 2014 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы

за 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объем расходов в 2014 году | Всего | Фактическое исполнение за 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе за счёт средств |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО Селенгинский Район | Бюджет МО Город Гусиноозерск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Изготовление технических паспортов и планов на объекты недвижимости МО ГП «Город Гусиноозёрск» |  | 304,83800 | 304,83800 | 137,84560 | 166,99240 |
| 1.1. | Изготовление технической документации (23 объекта) | 2014 год | 47,43200 | 47,43200 | 37,94560 | 9,48640 |
| 1.2. | Объект незавершенного строительства п. Восточный 40/1, 40/2, 42/1, 42/2 | 2014 год | 41,72036 | 41,72036 | 0,00000 | 41,72036 |
| 1.3. | Жилые и нежилые помещения в МКД в 7 микрорайоне и ул. По ул. Первомайская, 3А | 2014 год | 99,90000 | 99,90000 | 99,90000 | 0,00000 |
| 1.4. | Техдокументация на прочее имущество (пос. Энергетиков 28, сети в 7 мкр. и по ул. Первомайская, 3А, ст. Загустай.) | 2014 год | 85,57364 | 85,57364 | 0,00000 | 85,57364 |
| 1.5. | Техдокументация на прочее имущество (пос. Луч, пос. Солнечный, здание типографии, ул. Ленина 28-35, водопроводная и канализационная сетипо ул. Тухумская) | 2014 год | 24,80000 | 24,80000 | 0,00000 | 24,80000 |
| 1.6. | тех. Документация на водоколонку | 2014 год | 5,41200 | 5,41200 | 0,00000 | 5,41200 |
| 2 | Межевание земельных участков |  | 258,53061 | 258,53061 | 0,00000 | 258,53061 |
| 2.1. | Кладбище "Татарское" | 2014 год | 68,00000 | 68,00000 | 0,00000 | 68,00000 |
| 2.2. | Межевание под МКД (6 МКД) | 2014 год | 16,00000 | 16,00000 | 0,00000 | 16,00000 |
| 2.3. | пос. Восточный, квартал 2, участок № 15/1 ТОС «Восточный» | 2014 год | 52,00000 | 52,00000 | 0,00000 | 52,00000 |
|  | ЗУ под объектами электрохозяйства (трансформаторные подстанции) |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Межевание ЗУ (сквер «Аллея Ветеранов», сквер «Дружба», сквер «Молодежный», сквер «Почтовый», сквер «Комсомольский») | 2014 год | 29,00000 | 29,00000 | 0,00000 | 29,00000 |
| 2.5. | Межевание земельных участков под сетями тепло-, водоснабжения | 2014 год | 93,53061 | 93,53061 | 0,00000 | 93,53061 |
| 3 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества |  | 217,950 | 217,950 | 0,00000 | 217,950 |
| 3.1. | Оценка движимого и недвижимого имущества (выморочное) | 2014 год | 4,50000 | 4,50000 | 0,00000 | 4,50000 |
| 3.2. | Оценка движимого имущества FIAT DUCATO | 2014 год | 8,00000 | 8,00000 | 0,00000 | 8,00000 |
| 3.3. | Оценка движимого и недвижимого имущества по ул. Проезжая | 2014 год | 32,45000 | 32,45000 | 0,00000 | 32,45000 |
| 3.4. | Оценка рыночной стоимости нежилых помещения, расположенных в 9 мкрн., д. 64а | 2014 год | 40,00000 | 40,00000 | 0,00000 | 40,00000 |
| 3.5. | Оценка движимого имущества (строительные материалы) | 2014 год | 6,00000 | 6,00000 | 0,00000 | 6,00000 |
| 3.6. | Оценка движимого и недвижимого имущества:(недвижимое имущество:1/3 доля квартиры № 2, д. 66, 9 мкрн.,нежилое помещение в пос. Энергетиков , д. 28/1, 28/3; движимое имущество - автогрейдер ДЗ-98В | 2014 год | 10,00000 | 10,00000 | 0,00000 | 10,00000 |
| 3.7. | Оценка рыночной стоимоститеплового комплекса | 2014 год | 90,00000 | 90,00000 | 0,00000 | 90,00000 |
| 3.8. | Оценка движимого и недвижимого имущества поул. Первомайская, дом 8 | 2014 год | 4,00000 | 4,00000 | 0,00000 | 4,00000 |
| 3.9. | Оценка движимого и недвижимого имущества (5 МКД по ул. Коммунистическая) | 2014 год | 15,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 15,00000 |
| 3.10. | Оценка движимого и недвижимого имущества (пос. Энергетиков, д. 28/2 помещения ИП Болонева) | 2014 год | 8,00000 | 8,00000 | 0,00000 | 8,00000 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы»

за 2014 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2014 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2014 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество технических паспортов и планов на объекты недвижимости МО ГП «Город Гусиноозёрск» | 118 | 118 | 0 |
| 2 | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | 35 | 35 | 0 |
| 3 | Количество земельных участков, предназначенных для межевания | 63 | 63 | 0 |
| 4 | Проведение земельного контроля | 57 | 76 | +19 |