Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «___»_____201__ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территорииМО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» по результатам за 2014 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» (далее – Программа) в 2014 году за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» было выделено 70,00000 тыс.руб. Фактическое освоение составило 70,00000тыс. рублей или 100 % от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Приобретение и установка пожарных гидрантов.

В целях исполнения п.4 предписания Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РБ № 40/1/40 от 16 мая 2012 года по «Обеспечению населенного пункта в полном объеме источником наружного противопожарного водоснабжения», по договору с ООО «Противопожарное оборудование РУБИН» приобретены два пожарных гидрантана сумму 24,60000 тыс.руб.

Мероприятие № 2. Изготовление план-схемы эвакуации здания Администрации МО «Город Гусиноозёрск».

Во исполнение предписания Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РБ № 40/1/40 от 16 мая 2012 года,по договору с ООО «РУБИН» изготовлена план-схема эвакуации здания администрации МО «Город Гусиноозерск» на сумму 2,72000 тыс.руб.

Мероприятие № 3. Приобретение наглядной агитации в сфере противопожарной безопасности.

Во исполнение п. 6 предписания Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РБ № 40/1/40 от 16 мая 2012, по договору с ООО «РУБИН» приобретена наглядная агитация в сфере противопожарной безопасности на сумму 1,80000 тыс.руб. Наглядная агитация размещена в актовом зале администрации МО «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 4. Приобретение инвентаря для организации работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Во исполнение п. 7 предписания Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РБ № 40/1/40 от 16 мая 2012, по договору с ООО «РУБИН» приобретено следующее оборудование и материалы: мотопомпа, ранцевые огнетушители, пожарный костюм добровольца «Шанс», покрывало спасательное, топор поясной, лопата штыковая, лопата совковая, аптечка для оказания первой медицинской помощи.

Расходы на приобретение указанного инвентаря составили 38,42000 тыс.руб.

Мероприятие № 5. Приобретение ручных мегафонов.

Во исполнение предписаний Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РБ № 40/1/40 от 16.05.12 г., № 61/4/36-14 от 16.05.12 г., № 68/3/43-11 от 15.05.12 г. в целях оповещения при возникновении пожаров и различных ЧС, по договору с ООО «Рубин» приобретен ручной мегафон на сумму 2,46000 тыс.руб..

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 29.10.2013 г. № 306.

С момента утверждения Программы в течение 2014 года были внесены изменения и дополнения в Программу:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 14.03.2014 № 44;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 19.09.2014 № 362;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 № 378;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 11.12.2014 № 498.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует снижению числа погибших  (пострадавших) людей и наносимого огнем материального ущерба, уменьшению  риска пожаров в жилом секторе, повышению готовности сотрудников учреждений и организаций к действиям по профилактике, предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышению ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы используются следующие количественные показатели:

1. Количество приобретённых и установленных пожарных гидрантов в 2014 году составило 2 шт.или 100% от планируемых годовых назначений (план 2 шт.).

2. Изготовление план-схемы эвакуации здания Администрации МО «Город Гусиноозёрск» в 2014 году.

3. Количество приобретённой наглядной агитации в сфере противопожарной безопасности  в 2014 году составило 3 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 3 шт.).

4. Количество приобретённого инвентаря для организации работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 2014 году составило 10 шт.или 100% от планируемых годовых назначений, в т.ч. мотопомпа в количестве 1 шт., ранцевые огнетушители в количестве 3 шт., пожарный костюм добровольца «Шанс» в количестве 1 шт., покрывало спасательное в количестве 1 шт., топор поясной в количестве 1 шт., лопата штыковая в количестве 1 шт., лопата совковая в количестве 1 шт., аптечка для оказания первой помощи в количестве 1 шт. (план 10шт.).

5. Количество приобретённых ручных мегафонов в 2014 году составило 1 шт.или 100% от планируемого годового назначения  (план 1 шт.).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2014 году показал:

1. Общий процент выполнения Программы составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программысоответствуют прогнозируемым.

2. Расходы бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» за отчетный финансовый 2014 год приведена в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» по результатам за 2014 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы»

за 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2014 году | Фактически исполнено за 2014 год(за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение и установка пожарных гидрантов | 2014 | 24,60000 | 24,60000 |
| 2 | Изготовление план-схемы эвакуации здания администрации МО «Город Гусиноозерск» | 2014 | 2,72000 | 2,72000 |
| 3 | Приобретение наглядной агитации в сфере противопожарной безопасности | 2014 | 1,80000 | 1,80000 |
| 4 | Приобретение инвентаря для организации работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 2014 | 38,42000 | 38,42000 |
| 5 | Приобретение ручных мегафонов | 2014 | 2,46000 | 2,46000 |
|  | ИТОГО: |  | 70,00000 | 70,00000 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы»

за 2014 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2014 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2014 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение и установка пожарных гидрантов | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Изготовление план-схемы эвакуации здания администрации МО «Город Гусиноозерск» | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Приобретение наглядной агитации в сфере противопожарной безопасности | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Приобретение инвентаря для организации работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 10 | 10 | 0 |
| 5 | Приобретение ручных мегафонов | 1 | 1 | 0 |