Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «___»_____201__ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы» по результатам за 2015 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы» (далее – Программа) в 2015 году было выделено 7013,76954 тыс.руб. Средства в указанном объёме были предусмотрены из бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».  Фактическое освоение составило 7013,76954 тыс. рублей или 100 % от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2015 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Изготовление технических паспортов и тех.планов на объекты недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.

## В течение 2015 года на кадастровый учет поставлены следующие объекты недвижимости:

- помещения, расположенные по адресу: г. Гусиноозерск, 6 мкр., корпус 1, дом 5, (62 объекта). Расходы произведены за счет бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в сумме 57,00000 тысяч рублей.

- помещения, расположенные по адресу: г. Гусиноозерск, п. Энергетиков, дом 24, корпус 3. Расходы произведены за счет бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в сумме 8,00000 тысяч рублей.

- нежилые здания, расположенные по адресу: г. Гусиноозерск, ул. Береговая, строения: 18А, 18Б, 18В, 18Г, 18Д, 18Е, 18Ж, 18з, 18И. Расходы произведены за счет бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в сумме 22,50000 тысяч рублей.

- нежилые здания, расположенные по адресу: г. Гусиноозерск, ул. Центральная № 18Б, Центральная № 18В, Школьная 37А, гараж ул. Спортивная 5-строение 8, гараж ул. Спортивная 5-строение 9. Квартиры, расположенные по адресу: г. Гусиноозерск, 9 микрорайон, дом 68/2, кв. 19, кв. 40 Расходы произведены за счет бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в сумме 14,45255 тысяч рублей.

- 10 бесхозяйных объектов расположенных по адресу: г. Гусиноозерск, местность - Арбузово. Расходы произведены за счет бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в сумме 68,79641 тысяч рублей.

- сети общей протяженностью  17229,0 метров. Расходы произведены за счет бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в сумме 48,92020 тысяч рублей.

- 74 объекта (трансформаторные подстанции, электрические сети, скважина артезианская при водокачке, скважина артезианская с колодцем при водокачке). Расходы произведены за счет бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в сумме 121,58980 тысяч рублей.

- здание главного корпуса, назначение (нежилое), Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Железнодорожная, дом 5, протяженностью-2 931,3 кв.м. Расходы произведены за счет бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в сумме 49,64000 тысяч рублей.

## Расходы на изготовление технических паспортов и тех.планов на объекты недвижимости составили 390,89896 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 2.Межевание земельных участков.

В 2015 году проведены работы по межеванию следующих земельных участков:

- земельные участки, расположенные по адресу  г. Гусиноозерск, ул. Ленина, дом 32, 3вр 12 кв.м., 2 микрорайон, 3Б, 270 кв.м., ул. Спортивная- 36 б, 900 кв.м. Расходы произведены за счет бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в сумме 39,00000 тысяч рублей.

- земельные участки, расположенные по адресу  г. Гусиноозерск, тепловые сети. Расходы произведены за счет бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в сумме 48,00000 тысяч рублей.

- земельные участки, расположенные под мусоронакопительными баками в количестве 36 штук, тепловые сети. Расходы произведены за счет бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в сумме 77,91083 тысяч рублей.

- земельные участки, расположенные: под ТП (трансформаторными подстанциями) в количестве 6 шт.; ТОС ул. Мира,  п. Тухум, ул. Овражная;  ИЖС (земельные участки для размещения индивидуальных жилых домов) 500-1000 кв.м.; ГЦД «Россия», ул. Первомайская, дом 8; сквер Пионерский.  Расходы произведены за счет бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в сумме 48,99000 тысяч рублей.

- земельные участки, расположенные под тепловыми сетями, электросетями, водопроводными сетями, для размещения торговых павильонов, под ИЖС, открытой автостоянкой. Расходы произведены за счет бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в сумме 189,58136 тысяч рублей.

- земельные участки, расположенные по адресу  г. Гусиноозерск, ответвление от ТК 11/2.  Расходы произведены за счет бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в сумме 12,00000 тысяч рублей.

Расходы по межеванию указанных земельных участков составили 415,48219 тыс.руб.или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 3. Оценка муниципального имущества.

В 2015 году проведена оценка следующих объектов муниципального имущества:

- оценка недвижимого имущества:

- Нежилое помещение, площадью 301,7 кв.м., этажность: 1, расположенное по адресу: г. Гусиноозерск, пос. Энергетиков, дом 24, корпус 3, помещение 1.;

- нежилое помещение, площадью 92,0  кв.м., этажность: 1, расположенное по адресу: г. Гусиноозерск, пос. Энергетиков, дом 24, корпус 2, помещение 3.;

- Земельный участок, общей площадью 35,0 кв.м., расположенный по адресу: г. Гусиноозерск, 2 микрорайон, дом 2, участок 19.

- земельные участки расположенные по адресу: г. Гусиноозерск, ул. Цыплова, дом 39, площадь 1365 кв.м.; пос. Восточный, ул. Осиновая, дом 16, площадь 1184 кв.м.; ул. Сосновая, дом 2-2, площадь 1039 кв.м.; Прицеп 2ПТС-4.

- 10 нежилых помещений, 1 нежилое здание, 1 легковой автомобиль.

- объект незавершенного строительства, нежилое 494,7 кв.м., земельный участок для размещения нежилого здания 1055 кв.м.

- земельный участок площадью 5300 кв.м., расположенный по адресу: г. Гусиноозерск, 6 мкр., гаражный кооператив «Победа».

- Автомобиль марки ВАЗ 21074, погрузчик экскаватор ПЭА-1А.

- нежилые помещения, объекты незавершенного строительства, нежилое здание, автогрейдер, автобус.

Расходы произведены за счет бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в сумме 82,00000 тысяч рублей или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 4. Общие мероприятия.

- землеустроительные работы, связанные с формированием карты (плана): граница населенного пункта город Гусиноозерск. Расходы произведены за счет бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в сумме 99,90000 тысяч рублей.

- внесение изменений в генеральный план. Расходы произведены за счет бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в сумме 5,01200 тысяч рублей.

- внесение изменений в правила землепользования и застройки МО ГП «Город Гусиноозерск». Расходы произведены за счет бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в сумме 5,01200 тысяч рублей.

- внесение изменений в государственный кадастр недвижимости сведений о местоположении границ населенного пункта г. Гусиноозерск. Расходы произведены за счет бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в сумме 5,00000 тысяч рублей.

- проектные работы по внесению изменений в генеральный план МО ГП «Город Гусиноозерск». Расходы произведены за счет бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в сумме 99,93850 тысяч рублей.

- внесение изменений в правила землепользования и застройки МО ГП «Город Гусиноозерск». Расходы произведены за счет бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в сумме 99,73290 тысяч рублей.

Всего, расходы на проведение общих мероприятий в рамках Программы, составили 314,59540 тыс.руб.или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 5. Текущая деятельность Учреждения.

Всего, расходы на организацию и осуществление текущей деятельности Учреждения (расходы на оплату труда, на услуги связи, расходы на содержание имущества, расходы на оплату услуг, расходы на уплату налогов и сборов расходы на увеличение стоимости материальных запасов и основных средств, командировочные расходы и т.д.) составили 5810,79299 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Система программных мероприятий приведена в Приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы» была утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 г. № 372.

В течение 2015 года в Программу были внесены изменения и дополнения:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 10.02.2015 № 30;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 11.06.2015 № 293;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 25.06.2015 № 334;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 18.08.2015 № 485;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.10.2015 № 606;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 06.11.2015 № 635;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 22.12.2015 № 840.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует обеспечению условий для пополнения местного бюджета от использования имущества муниципальной казны, для пополнения муниципальной казны, проведению единой муниципальной политики в сфере имущественных и земельных отношений, формированию системы управления муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск», созданию условий для устойчивого развития территорий муниципального образования, проведению муниципального контроля, повышению доступности, качества, объёма муниципальных услуг.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы используются следующие количественные показатели:

## 1.Количество технических паспортов и планов на объекты недвижимости, находящихся в муниципальной собственностив 2015 году составило 174 штук, что в 11,6 раза больше планируемых годовых назначений (план 15 шт.).

Превышение данного показателя над плановым связано с образованием экономии в результате проведения аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение кадастровых работ, которая, в дальнейшем, была перераспределена на выполнение дополнительных аналогичных работ.

2. Количество земельных участков, предназначенных для межевания земельных участков в 2015 году составило 104 штук или 118,2% от планируемых годовых назначений (план 88 шт.).

Превышение данного показателя над плановым связано с образованием экономии в результате проведения аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение межевых работ земельных участков, которая, в дальнейшем, была перераспределена на выполнение дополнительных аналогичных работ.

3. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости в 2015 году составило 35 штук или 145,8% от планируемых годовых назначений (план 24 шт.).

Превышение данного показателя над плановым связано с проведением переоценки на объекты муниципального имущества для его дальнейшей продажи.

4. Количество проверок в отношении земельного контроля в 2015 году составило 76 проверок или 133,3% от планируемых годовых назначений (план 60 проверок).

Превышение данного показателя над плановым связано с проведением внеплановых проверок.

Анализ реализации мероприятий Программы в 2015 году показал:

1. Общий процент выполнения Программы составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программыпревышают запланированного уровня.

2. Расходы бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений более, чем 85%).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы» за отчетный финансовый 2015 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы» по результатам за 2015 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы

за 2015 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объем расходов в 2015 году | Всего | Фактическое исполнение за 2015 год за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Изготовление технических паспортов и планов на объекты недвижимости МО ГП «Город Гусиноозёрск» | 2015 год | 390,89896 | 390,89896 | 390,89896 | 100 |
| 2 | Межевание земельных участков | 2015 год | 415,48219 | 415,48219 | 415,48219 | 100 |
| 3 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества | 2015 год | 82,00000 | 82,00000 | 82,00000 | 100 |
| 4 | Общие мероприятия | 2015 год | 314,59540 | 314,59540 | 314,59540 | 100 |
| 5 | Текущая деятельность Учреждения | 2015 год | 5810,79299 | 5810,79299 | 5810,79299 | 100 |
|  | ИТОГО | 2015 год | 7013,76954 | 7013,76954 | 7013,76954 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы»

за 2015 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2015 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2015 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество технических паспортов и планов на объекты недвижимости МО ГП «Город Гусиноозёрск» | 15 | 174 | +159 |
| 2 | Количество земельных участков, предназначенных для межевания | 88 | 104 | +16 |
| 3 | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | 24 | 35 | +11 |
| 4 | Проведение земельного контроля | 60 | 76 | 16 |