Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «___»_____201__ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» по результатам за 2015 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016годы» (далее – Программа) в 2015 году было выделено 153,41487 тыс.руб. Средства в указанном объёме были предусмотрены из бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».  Фактическое освоение составило 153,41487 тыс. рублей или 100 % от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2015 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1.Приобретение пожарных гидрантов и рукавов для мотопомпы.

По муниципальному контракту с ООО «Машторг» были приобретены два пожарных гидранта и два рукава для мотопомпы на общую сумму 24,59187 тыс.руб., что составило 100% исполнения от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 2. Приобретение наглядной агитации в сфере противопожарной безопасности.

По прямому договору с БРО «ВДПО» приобретена наглядная агитация в сфере противопожарной безопасности на сумму 1,90300 тыс.руб., что составило 100% исполнения от планируемых годовых назначений.

Наглядная агитация размещена в актовом зале администрации МО «Город Гусиноозёрск» и в помещении по адресу ул. Пушкина, 6 (кабинет мастера по благоустройству и озеленению).

Мероприятие № 3. Приобретение звуковых сигналов оповещения.

По прямому договору с БРО «ВДПО» приобретена электрическая сирена для оповещения населения в случае возникновения ЧС или внезапного нападения противника на сумму 34,35200 тыс.руб., что составило 100% исполнения от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 4. Приобретение инвентаря для организации работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Во исполнение предписания № 30/1/19 от 05 июня 2014 г. Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по РБ, по прямому договору с БРО «ВДПО» был приобретён следующий инвентарь: два ранцевых огнетушителя, два пожарных костюма добровольца «Шанс», две палатки УСТ-56.

Расходы на приобретение указанного инвентаря составили 87,64800 тыс.руб. или 100% исполнения от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 5. Приобретение ручных мегафонов.

В целях оповещения при возникновении пожаров и различных ЧС, по прямому договору с БРО «ВДПО» приобретены два ручных мегафона на сумму 4,92000 тыс.руб.или 100% исполнения от планируемых годовых назначений.

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 29.10.2013 г. № 306.

В течение 2015 года были внесены изменения и дополнения в Программу:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.04.2015 № 176;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 13.07.2015 № 385;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.10.2015 № 601;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 06.11.2015 № 629;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 22.12.2015 № 836.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует снижению числа погибших  (пострадавших) людей и наносимого огнем материального ущерба, уменьшению  риска пожаров в жилом секторе, повышению готовности сотрудников учреждений и организаций к действиям по профилактике, предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышению ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы используются следующие количественные показатели:

1. Количество приобретённых пожарных гидрантов и рукавов для мотопомпы в 2015 году составило 4 шт.или 100% от планируемых годовых назначений (план 4 шт.).

2. Количество приобретённой наглядной агитации в сфере противопожарной безопасности  в 2015 году составило 2 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 2 шт.).

3. Количество приобретённых звуковых сигналов оповещения в 2015 году составило 1 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 1 шт.).

4. Количество приобретённого инвентаря для организации работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 2015 году составило 6 шт.или 100% от планируемых годовых назначений (план 6 штук), в т.ч. ранцевые огнетушители в количестве 2 шт., пожарный костюм добровольца «Шанс» в количестве 2 шт., палатки УСТ-56 в количестве 2 шт.

Анализ реализации мероприятий Программы в 2015 году показал:

1. Общий процент выполнения Программы составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым.

2. Расходы бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» за отчетный финансовый 2015 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» по результатам за 2015 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы»

за 2015 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2015 году | Фактически исполнено за 2015год(за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение пожарных гидрантов и рукавов для мотопомпы | 2015 год | 24,59187 | 24,59187 | 100 |
| 2 | Приобретение наглядной агитации в сфере противопожарной безопасности | 2015 год | 1,90300 | 1,90300 | 100 |
| 3 | Приобретение звуковых сигналов оповещения | 2015 год | 34,35200 | 34,35200 | 100 |
| 4 | Приобретение инвентаря для организации работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 2015 год | 87,64800 | 87,64800 | 100 |
| 5 | Приобретение ручных мегафонов | 2015 год | 4,92000 | 4,92000 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2015 год | 153,41487 | 153,41487 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы»

за 2015 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2015 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2015 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение пожарных гидрантов и рукавов для мотопомпы | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Приобретение наглядной агитации в сфере противопожарной безопасности | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Приобретение звуковых сигналов оповещения | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Приобретение инвентаря для организации работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 6 | 6 | 0 |
| 5 | Приобретение ручных мегафонов | 2 | 2 | 0 |