Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «___»_____201__ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2015 –2017 годы» по результатам за 2015 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2015 –2017 годы» (далее – Программа) в 2015 году было предусмотрено 10217,79686 тыс.руб., в том числе за счёт средств республиканского бюджета 809,70000 тыс.руб., за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 9408,09686 тыс.руб. Фактическое освоение составило 10217,79686 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2015 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Организация и осуществление текущей деятельности АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту». .

За счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» произведены расходы на оплату труда работников Учреждения, расходы на услуги связи, оплата коммунальных услуг, расходы на аренду и содержание имущества, расходы на уплату налогов и сборов, расходы по увеличению стоимости материальных запасов и основных средств, прочие расходы).

Расходы на организацию и осуществление текущей деятельности аппарата, всего,  составили 7049,40259 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений, в том числе за счёт средств республиканского бюджета 809,70000 тыс.руб., за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 6239,70259 тыс.руб.

Мероприятие № 2. Организация, проведение массовых культурных мероприятий.

В течение 2015 года по утверждённому плану проведения мероприятий проведены следующие массовые культурные мероприятия: «День памяти воинов интернационалистов», «Масленица», театральный концерт ко дню 8 Марта, «День театра», «День Победы» (организован салют), «Пасха», «День защиты детей», «День молодёжи», игровые программы, «День семьи, любви и верности», «День торговли», «День города», «День шахтёра».

Расходы на организацию и проведению указанных мероприятий произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» и составили 1233,02527 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 3. Организация и проведение мероприятий творческих (художественных) коллективов.

За счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» организованы и проведены отчётные концерты ансамблей «Чудо» и «Юность», «Русская душа».

Расходы по поддержке художественного творчества составили 45,00000 тыс.руб., или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 4. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок.

Хореографический ансамбль «Чудо» под руководством В.Г. Проскуриной приняли участие в международном фестивале «Алтан Гадас», во всероссийском фестивале «Москва-Байкальск», в республиканском конкурсе «Победный маар культуры». Также, был проведёны конкурсы «Маленький принц», «Открыты творчеству таланты» и др.

На проведение культурных фестивалей и конкурсов из бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» было выделено 206,00000 тыс.руб. Средства освоены на 100%.

Мероприятие № 5. Организация, проведение и участие в цикле мероприятий, посвящённых развитию эстетики, нравственности, художественной литературе, пропаганде здорового образа жизни и др.

На реализацию данного мероприятия из бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» было выделено 291,30000 тыс.руб. Средства освоены на 100%.

Были организованы и проведены: постановка премьеры спектакля ОТК «Родничок» «Ромео и Джульетта», юбилей театра кукол, экологическая акция среди учреждений, организаций, территориальных общественных самоуправлений города Гусиноозёрск «Очистим берег озера от мусора».

Мероприятие № 6. Развитие и укрепление материально-технической базы культурной направленности.

В рамках данного мероприятия за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» осуществлены расходы на:

-  приобретение аппаратуры для проведения массовых культурных мероприятий (микшерный пульт, динамики 2 шт., сценический монитор, кейс) на сумму 467,00000 тыс.руб.;

- приобретение танцевальных костюмов и обуви (16 пар танцевальной обуви) на сумму 48,00000 тыс.руб.;

- приобретение комплекта кукол для ОТК «Родничок» (7 кукол для спектакля «Лампа Алладина») на сумму 45,00000 тыс.руб.;

- приобретение мебели для библиотеки (6 столов, 2 кафедры, 2 трибуны, 2 шкафа, 2 приставные тумбочки) на сумму 61,61200 тыс.руб.;

- комплектование библиотечного фонда (206 экземпляров новой литературы) на сумму 50,00000 тыс.руб.;

- приобретение инструментов для духового оркестра (тромбон, баритон, труба 2 шт.) на сумму 147,68000 тыс.руб.;

- строительство и монтаж памятника увековечивания имён, погибших в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг. г. Гусиноозёрск (памятник установлен на Аллее Ветеранов. Торжественное открытие памятника состоялось 08.05.2015г.) на сумму 573,77700 тыс.руб.

Всего расходы на развитие и укрепление материально-технической базы составили 1393,06900 тыс.руб.

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2015 –2017 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 г. № 375.

С момента утверждения Программы в течение 2014-2015 гг. были внесены изменения и дополнения в Программу:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 23.12.2014 № 517/1;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 25.02.2015 № 56;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 18.08.2015 № 484;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 06.11.2015 № 632;

-  Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 22.12.2015 № 837.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение и увеличение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует улучшению качества оказания услуг в области культуры, соответствию их современным требованиям общества и потребностям каждого жителя МО ГП «Город Гусиноозерск», увеличению количества посещений культурно-досуговых мероприятий, числа посещений библиотек, увеличению доли населения, участвующих в работе коллективов народного-художественного творчества и любительских объединении, увеличению объема средств от предпринимательской и иной, приносящий доход деятельности учреждения культуры, повышению роли культуры в социально-экономическом развитии муниципального образования, сохранению и развитию культурного потенциала, укомплектованию библиотечными фондами библиотеки, проведению мероприятий, направленных на пропаганду книги, формирование художественной и эстетической культуры пользователей, созданию информационной поддержки одаренным детям и подросткам, стимулированию их творческих достижений, укреплению материально-технической базы учреждения культуры МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы используются следующие количественные показатели:

1. Количество документов, выданных из фонда библиотеки в 2015 году составило 72011 экз., или 100,02% от планируемых годовых назначений.

2. Количество посещений в библиотеке в 2015 году составило 36623 чел. или 101,7% от планируемых годовых назначений.

3. Количество пользователей библиотеки в 2015 году составило 3506 чел. или 100,2% от планируемых годовых назначений.

4. Пополнение новой литературой библиотечного фонда в 2015 году составило 1,6% от общего объёма фонда, что на 0,1% больше установленного объёма.

5. Количество клубных формирований в 2015 году составило 14 ед., что составляет 116,7%  от планируемых годовых назначений.

6. Количество проведённых культурно-массовых мероприятий в 2015 году составило 124 мероприятий, что составляет 103,3% от планируемых годовых назначений.

7. Количество посещений в культурно-массовых мероприятиях составило 59784 чел., что составляет 101,3% от планируемых годовых назначений.

8. Объём платных услуг, оказанных населению АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту» составил 629748,51 руб., или 125,9%  от планируемого годового объёма.

Анализ реализации мероприятий Программы в 2015 году показал:

1. Общий процент исполнения Программы по финансированию составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым, в некоторых случаях превышают запланированного уровня.

2. Расходы за счёт средств республиканского бюджета и бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений более, чем 85%).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2015 –2017 годы» за отчетный финансовый 2015 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2015 –2017 годы» по результатам за 2015 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2015 –2017 годы» за 2015 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2015 году | Фактическое исполнение за 2015 год, в том числе: |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | За счёт средств республиканского бюджета | за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация и осуществление текущей деятельности АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту» | 2015 год | 7049,40259 | 7049,40259 | 809,70000 | 6239,70259 | 100 |
| 2 | Организация, проведение массовых культурных мероприятий | 2015 год | 1233,02527 | 1233,02527 | 0,00000 | 1233,02527 | 100 |
| 3 | Организация и проведение мероприятий творческих (художественных) коллективов | 2015 год | 45,00000 | 45,00000 | 0,00000 | 45,00000 | 100 |
| 4 | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок | 2015 год | 206,00000 | 206,00000 | 0,00000 | 206,00000 | 100 |
| 5 | Организация, проведение и участие в цикле мероприятий, посвящённых развитию эстетики, нравственности, художественной литературе, пропаганде здорового образа жизни и др. | 2015 год | 291,30000 | 291,30000 | 0,00000 | 291,30000 | 100 |
| 6 | Развитие и укрепление материально-технической базы культурной направленности. | 2015 год | 1393,06900 | 1393,06900 | 0,00000 | 1393,06900 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2015 год | 10217,79686 | 10217,79686 | 809,70000 | 9408,09686 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2015 –2017 годы» за 2015 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2015 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2015 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество документов, выданных из фонда библиотеки, экз. | 72000 | 72011 | +11 |
| 2 | Количество посещений в библиотеке, чел. | 36000 | 36623 | +623 |
| 3 | Количество пользователей библиотеки, чел. | 3500 | 3506 | +6 |
| 4 | Пополнение новой литературой библиотечного фонда, не менее % новых поступлений в общем объёме фонда | 1,5 | 1,6 | +0,1 |
| 5 | Количество клубных формирований, не менее | 12 | 14 | +2 |
| 6 | Количество проведённых культурно-массовых мероприятий, мероприятий | 120 | 124 | +4 |
| 7 | Количество посещений в культурно-массовых мероприятиях, чел. | 59000 | 59784 | +784 |
| 8 | Объём платных услуг, оказанных населению, руб. | 500000,0 | 629748,51 | +129748,51 |