Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «___»_____201__ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2017 годы» по результатам за 2015 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2017 годы» (далее – Программа) в 2015 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 396,00000 тыс.руб. Фактическое освоение составило 100% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2015 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий.

За счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» произведены расходы в общей сумме 396,00000 тыс.руб. на организацию и проведение спортивных мероприятий среди учреждений и организаций, ТОС, взрослых и детей МО ГП «Город Гусиноозёрск», в том числе:

- лёгкая атлетика (объём расходов 54,00000 тыс.руб.);

-  волейбол (объём расходов 20,00000 тыс.руб.);

- баскетбол (объём расходов 20,00000 тыс.руб.);

- настольный теннис (объём расходов 10,00000 тыс.руб.);

- футбол (объём расходов 55,00000 тыс.руб.);

- вольная борьба (объём расходов 35,00000 тыс.руб.);

- лыжные гонки (объём расходов 10,00000 тыс.руб.);

- турнир по шашкам и шахматам (объём расходов 5,00000 тыс.руб.);

- тяжёлая атлетика (объём расходов 20,00000 тыс.руб.);

- гиревой спорт (объём расходов 9,99 тыс.руб.);

- бокс (объём расходов 14,73000 тыс.руб.);

- хоккей с мячом (объём расходов 10,00000 тыс.руб.);

- спортивное ориентирование (объём расходов 8,000000 тыс.руб.);

- городские спартакиады (объём расходов 124,28000 тыс.руб.).

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2017 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 г. № 374.

С момента утверждения Программы в течение 2015 года были внесены изменения и дополнения в Программу:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 06.11.2015 № 633;

-  Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 22.12.2015 № 838.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует увеличению количества и повышению качества спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск», увеличению количества жителей городского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, организации пропаганды физической культуры и спорта путём проведения дворовых спортивных мероприятий для разных возрастных групп населения, расширению списка видов спорта, развивающихся в МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы используются следующие количественные показатели:

1. Общая численность человек, занимающихся физической культурой и спортом в 2015 году составила 4510 человек, или 100,2% от планируемых годовых назначений.

2.  Доля занимающихся  физической культурой и спортом от общей  численности населения в 2015 году составили 18,3% или 101,7%  от планируемых годовых назначений (план 18,0%).

3. Численность детей, подростков и юношей, занимающихся  физической культурой и спортом в 2015 году составила 2752 человек или 100,1% от планируемых годовых назначений.

4. Количество проведённых физкультурно-массовых, спортивных мероприятий в 2015 году составило 33 мероприятий или 100% от планируемых годовых назначений.

Анализ реализации мероприятий Программы в 2015 году показал:

1. Общий процент исполнения Программы по финансированию составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым, в некоторых случаях превышают запланированного уровня.

2. Расходы за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений более, чем 85%).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2017 годы» за отчетный финансовый 2015 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2017 годы» по результатам за 2015 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2017 годы» за 2015 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2015 году | Фактическое исполнение за 2015 год за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий (согласно утверждённому плану проведения спортивных мероприятий на 2015 год) | 2015 год | 396,00000 | 396,00000 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2015 год | 396,00000 | 396,00000 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2017 годы» за 2015 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2015 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2015 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая численность человек, занимающихся физической культурой и спортом, чел. | 4500 | 4510 | +10 |
| 2 | Доля занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения, % | 18,0 | 18,3 | +0,3 |
| 3 | Численность детей, подростков и юношей, занимающихся физической культурой и спортом, чел. | 2750 | 2752 | +2 |
| 4 | Количество проведённых физкультурно-массовых, спортивных мероприятий | 33 | 33 | 0 |