Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «___»_____201__ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2014-2016 годы»

по результатам за 2016 год

I. Основные результаты

В 2016 году завершена реализация муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2014-2016 годы», утверждённой Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 29.10.2013 г. № 303.

На реализацию муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2014-2016 годы» (далее – Программа) в 2016 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 5113,05514 тыс.руб. Фактическое освоение составило 5113,05514 тыс. рублей, или 100% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Выполнение работ по проектированию капитального ремонта автомобильных дорог, в том числе получение заключения АУ РБ "Госэкспертиза" и инженерным изысканиям для проектирования капитального ремонта автомобильных дорог.

По муниципальному контракту от 07.11.2016 г. с ООО «ПРОЕКТ» выполнены работы по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог в МО «Город Гусиноозерск» Республики Бурятия (в том числе получение заключения государственной экспертизы) и инженерным изысканиям для проектирования капитального ремонта автомобильных дорог. Место выполнения работ: Республика Бурятия, г. Гусиноозерск, ул. Ленина (от перекрестка с ул. Строительная до перекрестка с ул. Тухумская), ул. Ленина (от пересечения с ул. Пушкина до перекрестка с ул. Школьная); ул. Почтовая (до перекрестка с ул. Кузнецова – ул. Кузнецова до федеральной трассы ориентир сосудистый центр); ул. Комсомольская (от перекрестка с ул. Пушкина до дворового проезда Ключевская 14).

Расходы на проектирование произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 3500,00000 тыс.руб.

Мероприятие № 2. Приобретение и установка дорожных знаков (таблички, инф. щиты и т.д.), стоек, расходных материалов, рабочего инструмента, необходимого для установки дорожных знаков.

По муниципальному контракту с ИП «Максаров Б.Б.» от 23.05.2016 г. № 0302300167216000027-0343148-01 приобретены материалы для установки дорожных знаков на сумму 43,42251 тыс.руб. (эмаль, кисти, валики, болты, круги по металлу, перчатки, электроды, уайт-спирит, цемент).

По муниципальному контракту с ИП «Максаров Б.Б.» от 23.05.2016 г. № 0302300167216000028-0343148-01 приобретены металлоизделия для изготовления стоек для дорожных знаков на сумму 51,48416 тыс.руб. (трубы стальные).

По муниципальному контракту с ООО «Радиоинженер» произведена поставка дорожных знаков с комплектами креплений в количестве 74 шт. на сумму 139,22421 тыс. руб.

По муниципальному контракту с ООО «Байкалтехпроект» на сумму 15,22434 тыс.руб. поставлено 10 дорожных знаков.

Установлено с начала года 49 дорожных знаков, в т.ч. по ул. Ленина - 9 шт., по ул. Пушкина - 7 шт., по ул. Куйбышева - 1 шт., ул. Красноармейская - 2 шт., 9 м-н - 5 шт., ул. Гусиноозерская-Железнодорожная - 1 шт., ул. Горького - 1 шт., ул. Селенгинская - 1 шт., пересечение ул. Проезжая - подъезд ГО ГРЭС - 4 шт., пос. Луч - 3 шт., ул. Северная - 1 шт., гостиница «Радуга» - 6 шт., ул. Карла Маркса - 1 шт., СОШ №3 - 2 шт., ул. Строительная - 1 шт., магазин «Мастер»-4 шт.

Расходы на приобретение и установку дорожных знаков произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 249,35522 тыс.руб.

Мероприятие № 3. Нанесение дорожной разметки, приобретение краски для разметки дорог.

По муниципальному контракту от 15.08.2016 г. с ООО «Прогресс-Плюс» на сумму соответственно 67,00000 тыс.руб. выполнены работы по нанесению дорожной разметки по ул. Строительная, ул. Железнодорожная, ул. Пушкина, ул. Комсомольская, ул. Ленина, общей протяженностью 5,12 км. линий или 512 м².

По муниципальному контракту от 15.08.2016 г. с ООО «Прогресс-Плюс» на сумму 120,00000 тыс.руб. произведена поставка материалов (краска, стеклошарики) для нанесения дорожной разметки собственными силами.

По прямому договору с ООО «Прогресс-Плюс» произведена поставка краски на сумму 18,30000 тыс.рублей.

Собственными силами нанесена дорожная разметка (1.14.1 - пешеходный переход) в количестве 61 шт., в т.ч. белая - 45 шт. (15 шт. трижды); бело-желтая - 16 шт (8 шт. дважды).

Расходы по нанесению дорожной разметки произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 205,30000 тыс.руб.

Мероприятие № 4. Приобретение материалов на проведение ямочного ремонта.

По муниципальному контракту от 15.07.2016 г. с ООО «Спецавтострой» произведена поставка материалов (асфальтобетонная смесь, щебень, битум) для проведения ямочного ремонта на общую сумму 200,00000 тыс. руб. Оплата за поставку материалов произведена из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Собственными силами проведен ямочный ремонт автодорог общей площадью 193,0 кв.м. на следующих участках: ул. Спортивная - 96 м², ул. Строительная - 68 м², ул. Железнодорожная (ЦРБ) - 17 м², Центральная площадь - 9 м²,  магазин «Титан» - 3 м².

Мероприятие № 5. Приобретение материалов для устройства водоотводных сооружений.

По муниципальному контракту от 22.07.2016 г. с ООО «Спецавтострой» произведена поставка материалов для устройства водоотводных сооружений на общую сумму 80,00000 тыс. руб. (кольца ж/б в количестве 16 шт., крышки в количестве 4 шт., люки-решетки в количестве 4 шт).

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 6. Приобретение песка для подсыпки дорог.

По муниципальному контракту от 17.03.2016 г. с ИП «Кудряшов И.А.»  приобретен песок для подсыпки дорог в количестве 126 тонн на сумму 95,50000 тыс.руб.

По муниципальному контракту от 26.12.2016 г. с ООО «Агродорстрой+» приобретен песок для подсыпки дорог (крошка гранитная) в количестве 280 тонн на сумму 179,00000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 274,50000 тыс.руб.

Мероприятие № 7. Проведение работ по грейдированию, подсыпке и отсыпке дорог местного значения на территории МО ГП «Город Гусиноозерск».

По муниципальному контракту с ООО «Спецавтострой» от 05.04.2016г. выполнены работы по текущему содержанию автомобильных дорог (грейдирование, отсыпка и подсыпка) на сумму 298,50000 тыс.руб. Место выполнения работ: Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Центральная, ул. Гражданская, ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Куйбышева, проезд к городскому кладбищу.

По муниципальному контракту от 21.06.2016 г. с ООО «Спецавтострой» на общую сумму 305,39992 тыс.руб.  выполнены работы по грейдированию, отсыпке и подсыпке дорог на следующих участках: ул. Железнодорожная, ул. Ленина (напротив детской поликлиники – перекресток с ул. Свердлова), ул. Центральная (от перекрестка с ул. Рыбацкая до перекрестка с ул. Геологическая), ул. Дзержинского, ул. Геологическая,  ул. Калинина.

Расходы на проведение указанных выше дорог произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 603,89992 тыс.руб.

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2014-2016 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 29.10.2013 г. № 303.

В течение 2016 года были внесены изменения и дополнения в Программу:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 01.09.2016 № 550;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 08.12.2016 № 828.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует обеспечению населения бесперебойным, комфортным и безопасным дорожным движением, повышению комфортности проживания всех категорий граждан города, снижению аварийности на отремонтированных автомобильных дорогах, улучшению экологической ситуации в городе и существенному повышению уровня социально-экономического развития города Гусиноозёрск.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы используются следующие количественные показатели:

1. Площадь дорожного полотна, на который нанесена дорожная разметка, в 2016 году составила 2171,2 м2 или 100,2% от планируемых годовых назначений (план 2166,6 м2).

2. Количество приобретённых и установленных на территории городского поселения дорожных знаков в 2016 году составило 84 шт.или 102,4% от планируемых годовых назначений (план 82 шт.).

3. Площадь дорожного полотна, на котором произведены работы по грейдированию, подсыпке и отсыпке дорог, в 2016 году составила 73414,7 м2 или 100% от планируемых годовых назначений (план 73414,7 м2).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2016 году показал:

1. Общий процент исполнения Программы по финансированию составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым (показатели достигнуты в полном объёме).

2. Расходы за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений более, чем 85%).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2014-2016 годы» за отчетный финансовый 2016 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2014-2016 годы» по результатам за 2016 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2014-2016 годы»

за 2016 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2016 году | Фактическое исполнение за 2016 год (за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выполнение работ по проектированию капитального ремонта автомобильных дорог, в том числе получение заключения АУ РБ "Госэкспертиза" и инженерным изысканиям для проектирования капитального ремонта автомобильных дорог | 2016 | 3500,00000 | 3500,00000 | 100 |
| 2 | Приобретение и установка дорожных знаков (таблички, инф. щиты и т.д.), стоек, расходных материалов, рабочего инструмента, необходимого для установки дорожных знаков | 2016 | 249,35522 | 249,35522 | 100 |
| 3 | Нанесение дорожной разметки, приобретение краски для разметки дорог | 2016 | 205,30000 | 205,30000 | 100 |
| 4 | Приобретение материалов на проведение ямочного ремонта | 2016 | 200,00000 | 200,00000 | 100 |
| 5 | Приобретение материалов для устройства водоотводных сооружений | 2016 | 80,00000 | 80,00000 | 100 |
| 6 | Приобретение песка для подсыпки дорог | 2016 | 274,50000 | 274,50000 | 100 |
| 7 | Проведение работ по грейдированию, подсыпке и отсыпке дорог местного значения на территории МО ГП "Город Гусиноозерск" | 2016 | 603,89992 | 603,89992 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2016 | 5113,05514 | 5113,05514 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2014-2016 годы»

за 2016 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2016 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2016 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нанесение дорожной разметки, м2 | 2166,6 | 2171,2 | +4,6 |
| 2 | Установка дорожных знаков (таблички, информационные щиты), шт. | 82 | 84 | +2 |
| 3 | Грейдирование, подсыпка, отсыпка улично-дорожной сети, м2 | 73414,7 | 73414,7 | 0 |