Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «___»_____201__ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года»

по результатам за 2016 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года» (далее – Программа) в 2016 году было предусмотрено финансирование в сумме 40542,55883 тыс.руб., в т.ч. за счёт республиканского бюджета 34118,27815 тыс.руб., за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 6424,28068 тыс.руб. Фактическое освоение составило 6043,39783 тыс. рублей или 14,9% от запланированных годовых назначений (1,4% - исполнение средств республиканского бюджета; 86,7% - исполнение средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск»).

Неисполнение Программы в сумме 34499,161000 тыс.руб., в том числе средства республиканского бюджета 33643,45295 тыс.руб., средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 855,70805 тыс.руб., связано с невыполнением подрядчиком ряда работ в сфере комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения города Гусиноозёрск:

1. Подрядчиком ООО «Комфортстрой» не выполнены  обязательства по муниципальному контракту от 27.06.2016г. на сумму 784,00000 тыс.руб. по строительству водовода в пос. Первомайский (средства были предусмотрены за счёт бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск»). В настоящее время, проводятся мероприятия по расторжению муниципального контракта в судебном порядке.

2. Подрядчиком ООО «Спецавтострой» не выполнены обязательства по муниципальному контракту от 19.09.2016г. на сумму 1434,16100 тыс.руб. по  проведению капитального ремонта системы канализации в городе Гусиноозёрск (средства были предусмотрены за счёт республиканского бюджета в объёме 1362,45295 тыс.руб. и за счёт бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск (софинансирование) в объёме 71,70805 тыс.руб.). Муниципальный контракт был расторгнут по соглашению сторон 28.12.2016г.

3. Невыполнение работ по реконструкции очистных сооружений производительностью 12000 куб.м/сут. в г. Гусиноозёрск в связи с тем, что средства республиканского бюджета в объёме 32281,00000 тыс.руб. на указанные работы в 2016 году не были выделены.

Объём средств в сумме 6043,39783 тыс.руб. использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2016 году были проведены следующие мероприятия:

I. В сфере комплексного развития системы теплоснабжения:

Мероприятие № 1. Капитальный ремонт аварийных и ветхих сетей теплоснабжения, зданий, помещений и сооружений теплового комплекса.

По муниципальному контракту от 29.07.2016 г. с ООО «Строительное управление № 1» произведена оплата в сумме 2851,25790 тыс.руб. за выполненные работы по капитальному ремонту тепловых сетей следующих участков: ул. Ключевская (от ТК16-13 до дома № 29), пос. Энергетиков (от ТК16-11 до ТК16-11-1 (подземная бесканальная)), ул. Профсоюзная (от ТК19-4 до ТК 19-7 (подземная бесканальная)), пос. Энергетиков (от ТК16-12-1 до МКД ул. Ключевская д. 25 (подземная бесканальная)), 2 м-н (от УТ-19 до УТ-20), ул. Ключевская (от ТК16-8-2 до дома № 15), ул. К. Маркса (от ТК35-5-3 до ТК35-5-5).

Расходы на выполнение данных работ произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск», составили 100% от планируемых годовых назначений на 2016 год.

Мероприятие № 2. Капитальный ремонт тепловых сетей в г. Гусиноозерске.

По муниципальному контракту от 22.07.2016 г. с ООО «Багульник» на сумму 499,81600 тыс.руб. произведена оплата доли софинансирования из бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в сумме 24,99080 тыс.руб. Проведены работы по капитальному ремонту тепловых сетей следующего участка: от ТК-35-3 до ТК-35-4.

Расходы на выполнение данных работ произведены в общей сумме 499,81600 тыс.руб., в том числе за счёт средств республиканского бюджета 474,82520 тыс.руб., за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 24,99080 тыс.руб., и составили 100% от планируемых годовых назначений на 2016 год.

Мероприятие № 3. Модернизация сетей теплоснабжения в г. Гусиноозерск.

По муниципальному контракту от 21.11.2016 г. с ИП «Бухаров Г.В.» выполнены работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на сумму 820,00000 тыс. руб.

По муниципальному контракту от 14.11.2016 г. с ООО «Строительное управление № 1» выполнены работу по капитальному ремонту кровли ПНС-2 в г. Гусиноозерск на сумму 623,02500 тыс. руб.

Расходы на выполнение данных работ произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 1443,02500 тыс.руб. и составили 100% от планируемых годовых назначений на 2016 год.

II. В сфере комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения города.

Мероприятие № 1. Проектирование и прокладка водовода в пос. Первомайский.

Произведена оплата в сумме 30,00000 тыс.руб. за выполнение проектных работ по строительству водовода в пос. Первомайский по прямому договору № 59 от 25.05.2016 г. с ИП «Файт А.А.».

Обязательства по муниципальному контракту с ООО «Комфортстрой» от 27.06.2016 г. на 784,00000 тыс. руб. подрядчиком не исполнены. Проводятся мероприятия по расторжению контракта в судебном порядке.

Расходы на выполнение данных работ произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 30,00000 тыс.руб. и составили 3,7% от планируемых годовых назначений на 2016 год (план 814,00000 тыс.руб.).

Мероприятие № 2. Проектирование и строительство водоколонок.

По муниципальному контракту от 27.06.2016 г. с ООО «Спецавтострой» выполнены работы по установке водоколонки в пос. Мирный с подключением к городскому водопроводу.

Расходы на выполнение данных работ произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 1219,29893 тыс.руб. и составили 100% от планируемых годовых назначений на 2016 год.

Мероприятие № 3. Реконструкция очистных сооружений производительностью 12 000 куб.м./сут. в г. Гусиноозерск.

Работы по реконструкции очистных сооружений г. Гусиноозёрск не выполнялись в связи с тем, что средства республиканского бюджета в запланированном объёме 32281,00000 тыс.руб. в 2016 году не были выделены (на реализацию данного мероприятия были предусмотрены средства только бюджета Республики Бурятия).

В результате чего, расходы на указанные работы не производились и составили 0% от планируемых годовых назначений на 2016 год.

Мероприятие № 4. Капитальный ремонт системы канализации в городе Гусиноозёрск.

Капитальный ремонт системы канализации в городе Гусиноозёрск в 2016 году не произведён в связи с невыполнением подрядчиком обязательств по муниципальному контракту от 19.09.2016г. в объёме 1434,16100 тыс.руб. на проведение указанных работ. Муниципальный контракт был расторгнут по соглашению сторон 28.12.2016г.

Вследствие чего, расходы на указанные работы не производились и составили 0% от планируемых годовых назначений на 2016 год.

Средства на выполнение данных работ были предусмотрены как за счёт республиканского бюджета в объёме 1362,45295 тыс.руб., так и за счёт бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск (софинансирование) в объёме 71,70805 тыс.руб.

Система программных мероприятий приведена в Приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года» утверждена Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 15.09.2011г. № 158.

В течение 2016 года в Программу 6 раз были внесены дополнения и изменения:

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 01.03.2016 № 162;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 24.05.2016 № 183;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск»  от 19.08.2016 № 200;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 16.09.2016 № 204;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 22.11.2016 № 212;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 23.12.2016 № 222.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск», что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры. При определении эффективности реализации Программы учитывались следующие показатели:

- модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа: сетей водоснабжения,  водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам;

- снижение количества аварий на 100  км.  сетей не менее 10%.

Анализ реализации мероприятий Программы в 2016 году показал:

1. Общий процент исполнения Программы в части финансирования, предусмотренным на 2016 год, составил 14,9%. Отклонение от планируемого назначения связано с неисполнением подрядчиками ряда работ (невыполнение обязательств муниципального контракта) в сфере комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения города Гусиноозёрск.

2. Расходы за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы составили 86,7% от планируемых назначений на 2016 год.

3. Расходы за счёт средств республиканского бюджета на реализацию мероприятий Программы составили 1,4% от планируемых назначений на 2016 год.

В ходе анализа основных мероприятий Программы по итогам 2016 года выявлено:

- в отношении ветхих и аварийных сетей теплоснабжения ежегодно проводится капитальный ремонт (по участкам). В 2016 году проведён капитальный ремонт ветхих и аварийных сетей теплоснабжения протяжённостью 1288 м.;

- обеспечивается возможность подключения строящихся объектов к коммунальным системам. В течение 2016 года установлена водоколонка в пос. Мирный, разработан проект на строительство водовода в пос. Первомайский.

В соответствии с критериями оценки эффективности, определёнными в Программе, Программа, в целом, по итогам 2016 года считается неэффективной (общий уровень исполнения менее 40%). Неэффективность Программы связана, в основном, с отсутствием финансирования за счёт бюджета Республики Бурятия отдельных программных мероприятий.

Если анализировать в разрезе источников финансирования мероприятий Программы, то за счёт израсходованных средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» - Программа эффективная (уровень исполнения более 60%).

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года»

за 2016 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов на 2016 год |  |  | Фактическое исполнение за 2016 год |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | Бюджет МО «Селенгинский район» | Бюджет МО ГП «Город Гусиноозёрск» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  | ВСЕГО на реализацию программы | 2016 | 40542,55883 | 6043,39783 | 474,82520 |  | 0,00000 | 5568,57263 | 14,9 |
| 1. | Мероприятия в сфере комплексного развития системы теплоснабжения, всего | 2016 | 4794,09890 | 4794,09890 | 474,82520 |  | 0,00000 | 4319,27370 | 100 |
| 1.1. | Капитальный ремонт аварийных и ветхих сетей теплоснабжения, зданий, помещений и сооружений теплового комплекса | 2016 | 2851,25790 | 2851,25790 | 0,00000 |  | 0,00000 | 2851,25790 | 100 |
| 1.2. | Капитальный ремонт тепловых сетей в городе Гусиноозёрск | 2016 | 499,81600 | 499,81600 | 474,82520 |  | 0,00000 | 24,99080 | 100 |
| 1.3. | Модернизация сетей теплоснабжения в г. Гусиноозёрск | 2016 | 1443,02500 | 1443,02500 | 0,00000 |  | 0,00000 | 1443,02500 | 100 |
| 2. | Мероприятия в сфере комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения города, всего | 2016 | 35748,45993 | 1249,29893 | 0,00000 |  | 0,00000 | 1249,29893 | 3,5 |
| 2.1. | Проектирование и прокладка водовода в пос. Первомайский | 2016 | 814,00000 | 30,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 30,00000 | 3,7 |
| 2.2. | Проектирование и строительство водоколонок (в пос. Мирный) | 2016 | 1219,29893 | 1219,29893 | 0,00000 |  | 0,00000 | 1219,29893 | 100 |
| 2.3. | Реконструкция очистных сооружений производительностью 12000 куб.м.\сут.в г. Гусиноозёрск | 2016 | 32281,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0 |
| 2.4. | Капитальный ремонт системы канализации в городе Гусиноозёрск | 2016 | 1434,16100 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0 |