Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «___»_____201__ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы» по результатам за 2016 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы» (далее – Программа) в 2016 году было выделено 6757,15326 тыс.руб. Средства в указанном объёме были предусмотрены из бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».  Фактическое освоение составило 6757,15326 тыс. рублей или 100 % от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2016 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Изготовление технических паспортов и тех. планов на объекты недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.

- подготовлены тех. планы на 10 объектов: электрические, водопроводные сети, нежилые помещения, в общей сумме 66,87954 тысяч рублей;

- подготовлены тех. планы на 4 объекта: трансформаторные подстанции, в сумме 18,00000 тыс. руб.;

- подготовлены тех. планы на 11 объектов: водопроводные, канализационные, электрические сети, проезды, игровая площадка в Центральном парке, нежилые здания, в общей сумме 32,00000 тыс. руб.;

## Расходы на изготовление технических паспортов и тех.планов на объекты недвижимости произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» и, составили 116,87954 тыс.руб. или 100% к планируемым годовым назначениям.

Мероприятие № 2. Межевание земельных участков.

В 2016 году проведены работы по межеванию следующих земельных участков:

- 21 земельный участок под ИЖС, тепловыми и электрическими сетями, в общей сумме 120,34400 тысяч рублей;

- 102 земельных участков под электрическими сетями, тепловыми сетями, проездами, трансформаторными подстанциями, ТОС, нежилым зданием, тех. планы на 24 земельных участка под тепловыми сетями, скважинами, проездами, игровой площадкой в Центральном парке, мусоронакопительными площадками, складскими помещениями, в общей сумме 164,01226 тыс. руб.;

- поставлены на кадастровый учет 6 земельных участков, расположенных: ул. Фабричная, ул. Школьная, ул. Дзержинского, п. Мирный, 7 микрорайон, ул. Ключевская, в общей сумме 27,11400 тыс. руб.;

- 10  земельных участков, расположенных по адресу: ул. Пушкина, 19, ул. Новая, 8, ул. Новая, 10, ул. Новая, 10а, ул. Новая, 13, ул. Новая, 15, ул. Новая, 15а, пер. Проезжий, д. 19, пер. Проезжий, 23, участок под стоянку ГАИ, земельный участок площадью 33645 кв.м., в общей сумме 30,00000 тыс. руб.

Расходы по межеванию указанных земельных участков произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» и составили 341,47026 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 3. Оценка муниципального имущества.

В 2016 году проведена оценка следующих объектов муниципального имущества:

- 48 земельных участков: 17 из них находятся в собственности филиала «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» и 31 земельный участок находятся в пользовании филиала «Гусиноозерская ГРЭС». Расходы составили 99,50000 тыс. руб.

- тепловые сети, расположенные по адресу: г. Гусиноозерск, ул. Степная-Хаянская, ул. Серова от ТК дом № 56 до дома № 55, ул. Фабричная, от ТКс до жилого дома № 4, ул. Некрасова от ТК 39/4-2 ул. Некрасова до жилых домов № 5,6 ул. Восточная, ул. Линейная от ТК 28/1 до дома № 9, ул. Копровая от ТК 45/3-1-2 до жилого дома № 3, ул. Фабричная, от ТК13 до жилого дома № 13, ул. Почтовая от ТК35/14-8 дом жилого дома №1. Расходы составили 18,00000 тыс. руб.;

- 7 жилых помещений, расположенных по адресу: ул. Комсомольская, д. 7А, кв. – кв. 12, 2 нежилых помещения, расположенных по адресу: пос. Энергетиков, д. 28/2, пом.I. Расходы составили 34,50000 тыс. руб.;

- оценка движимого имущества – автомобиль марки ГАЗ-52, ГАЗ-66, ГАЗ-3307, ГАЗ-3110, Зил-494560, RENAULT MEGANE II EX2CEA1103C, УАЗ 3303, полуприцеп ПЩ-4. Расходы составили 12,00000 тыс. руб.;

- 2 земельных участка, 3 объекта незавершенного строительства, 4 нежилых помещения.  Расходы составили 13,50000 тыс. руб.;

- 148 объектов электросетевого хозяйства. Расходы составили 50,00000 тыс. руб.;

- 2 водозаборные скважины. Расходы составили 3,00000 тыс. руб.;

- 148 объектов электросетевого хозяйства.  Расходы составили 50,00000 тыс. руб.;

- 6 жилых помещений, 6 нежилых помещений, 3 земельных участка, настенный газовый конденсационный котел BAXI. Расходы составили 39,00000 тыс. руб.

Расходы произведены за счет средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в общей сумме 319,50000 тысяч рублей или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 4. Текущая деятельность Учреждения.

Всего, расходы на организацию и осуществление текущей деятельности Учреждения (расходы на оплату труда, на услуги связи, расходы на содержание имущества, расходы на оплату услуг, расходы на уплату налогов и сборов расходы на увеличение стоимости материальных запасов и основных средств, командировочные расходы и т.д.) составили 5979,30346 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Система программных мероприятий приведена в Приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы» была утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 г. № 372.

В течение 2016 года в Программу были внесены изменения и дополнения:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 10.03.2016 № 84;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 31.05.2016 № 273;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 01.09.2016 № 548;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 03.10.2016 № 602;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 08.12.2016 № 830;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 № 897.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует обеспечению условий для пополнения местного бюджета от использования имущества муниципальной казны, для пополнения муниципальной казны, проведению единой муниципальной политики в сфере имущественных и земельных отношений, формированию системы управления муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск», созданию условий для устойчивого развития территорий муниципального образования, проведению муниципального контроля, повышению доступности, качества, объёма муниципальных услуг.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы используются следующие количественные показатели:

## 1.Количество технических паспортов и планов на объекты недвижимости, находящихся в муниципальной собственности в 2016 году составило 25 штук, что в 2,5 раза больше планируемых годовых назначений (план 15 шт.).

Превышение данного показателя над плановым связано с образованием экономии в результате проведения аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение кадастровых работ, которая, в дальнейшем, была перераспределена на выполнение дополнительных аналогичных работ.

2. Количество земельных участков, предназначенных для межевания земельных участков в 2016 году составило 265 штук, что в 18,9 раз больше планируемых годовых назначений (план 14 шт.).

Превышение данного показателя над плановым связано с образованием экономии в результате проведения аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение межевых работ, которая, в дальнейшем, была перераспределена на выполнение дополнительных аналогичных работ.

3. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости в 2016 году составило 428 штук, что в 38,9 раз больше планируемых годовых назначений (план 11 шт.).

Превышение данного показателя над плановым связано с проведением переоценки на объекты муниципального имущества для его дальнейшей продажи или передачи по договорам аренды.

4. Количество проверок в отношении земельного контроля в 2016 году составило 162 проверок или 158,8% от планируемых годовых назначений (план 102 проверки).

Превышение данного показателя над плановым связано с проведением внеплановых проверок.

Анализ реализации мероприятий Программы в 2016 году показал:

1. Общий процент выполнения Программы составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы превышают запланированного уровня.

2. Расходы бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений более, чем 85%).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы» за отчетный финансовый 2016 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы» по результатам за 2016 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы

за 2016 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объем расходов в 2016 году | Всего | Фактическое исполнение за 2016 год за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Изготовление технических паспортов и планов на объекты недвижимости МО ГП «Город Гусиноозёрск» | 2016 год | 116,87954 | 116,87954 | 116,87954 | 100 |
| 2 | Межевание земельных участков | 2016 год | 341,47026 | 341,47026 | 341,47026 | 100 |
| 3 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества | 2016 год | 319,50000 | 319,50000 | 319,50000 | 100 |
| 4 | Текущая деятельность Учреждения | 2016 год | 5979,30346 | 5979,30346 | 5979,30346 | 100 |
|  | ИТОГО | 2016 год | 6757,15326 | 6757,15326 | 6757,15326 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы»

за 2016 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2016 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2016 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество технических паспортов и планов на объекты недвижимости МО ГП «Город Гусиноозёрск» | 10 | 25 | +15 |
| 2 | Количество земельных участков, предназначенных для межевания | 14 | 265 | +251 |
| 3 | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | 11 | 428 | +417 |
| 4 | Проведение земельного контроля | 102 | 162 | +60 |