Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «___»_____201__ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» по результатам за 2016 год

I. Основные результаты

В 2016 году завершена реализация муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы»,  утверждённой Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 29.10.2013 г. № 306.

На реализацию муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016годы» (далее – Программа) в 2016 году было выделено 140,540000 тыс.руб. Средства в указанном объёме были предусмотрены из бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».  Фактическое освоение составило 140,54000 тыс. рублей или 100 % от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2016 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Приобретение и установка сирены оповещения гражданского населения C-40, через пусковое устройство «Ответ».

По муниципальному контракту с БРО ООО «ВДПО» на сумму 29,50000 тыс. руб. выполнены работы по установке сирены оповещения гражданского населения С-40 через пусковое устройство «Ответ».

По муниципальному контракту с ООО «ПОЖАРНОТЕХНИЧЕСКИЙЦЕНТР» на сумму 70,00000 тыс. руб. проведена поставка и установка сирены оповещения С-40 через пусковое устройство «Ответ».

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 99,50000 тыс.руб.

Мероприятие № 2. Приобретение инвентаря для организации работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

По муниципальному контракту с ООО «ПОЖАРНОТЕХНИЧЕСКИЙМИНИМУМ» от 21.11.2016г. был приобретён следующий инвентарь: ранцевый огнетушитель, порошковые огнетушители, костюмы с полукомбинезоном.

По прямому договору с ИП «Рыжаков А.В.» приобретён аккумуляторный фонарь.

Расходы на приобретение указанного выше инвентаря произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на общую сумму 23,64000 тыс.руб.

Мероприятие № 3. Приобретение баннеров из твёрдого сплава 60*70 см., 120*100 см.

По прямому договору с ИП «Намсараев Г.Д.» приобретены баннеры в количестве 8 штук на сумму 2,90000 тыс.руб.

По прямым договорам с ООО «ЮНИТИ» произведена поставка баннеров и макета на общую сумму 14,50000 тыс.руб. в количестве 71 шт.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 17,40000 тыс.руб.

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 29.10.2013 г. № 306.

В течение 2016 года были внесены изменения и дополнения в Программу:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 04.05.2016 № 219;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 27.06.2016 № 335;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 31.10.2016 № 671;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 08.12.2016 № 829.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует снижению числа погибших  (пострадавших) людей и наносимого огнем материального ущерба, уменьшению  риска пожаров в жилом секторе, повышению готовности сотрудников учреждений и организаций к действиям по профилактике, предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышению ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы используются следующие количественные показатели:

1. Приобретена и установлена в 2016 году сирена оповещения гражданского населения С-40, через пусковое устройство «Ответ», что составило 100% от планируемых годовых назначений (план 1 шт.).

2. Количество приобретённого инвентаря для организации работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 2016 году составило 13 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 13 штук), в т.ч. ранцевой огнетушитель в количестве 1 шт., аккумуляторный фонарь в количестве 1 шт., порошковые огнетушители в количестве 6 шт., костюмы с полукомбинезоном в количестве 5 шт.

3. Количество приобретённых баннеров из твёрдого сплава 60*70 см., 120*100 см. в 2016 году составило 79 шт. или 175,6% от планируемых годовых назначений (план 45 штук).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2016 году показал:

1. Общий процент выполнения Программы составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым.

2. Расходы бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» за отчетный финансовый 2016 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы» по результатам за 2016 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы»

за 2016 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2016 году | Фактически исполнено за 2016год (за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение и установка сирены оповещения гражданского населения C-40, через пусковое устройство «Ответ» | 2016 год | 99,50000 | 99,50000 | 100 |
| 2 | Приобретение инвентаря для организации работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности: | 2016 год | 23,64000 | 23,64000 | 100 |
| 2.1. | приобретение ранцевых огнетушителей | 2016 год | 5,29000 | 5,29000 | 100 |
| 2.2. | приобретение аккумуляторного фонаря | 2016 год | 3,25000 | 3,25000 | 100 |
| 2.3. | приобретение порошковых огнетушителей | 2016 год | 3,60000 | 3,60000 | 100 |
| 2.4. | приобретение костюма с полукомбинезоном | 2016 год | 11,50000 | 11,50000 | 100 |
| 3 | Приобретение баннеров из твёрдого сплава 60*70 см., 120*100 см. | 2016 год | 17,40000 | 17,40000 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2016 год | 140,54000 | 140,54000 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2016 годы»

за 2016 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2016 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2016 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение и установка сирены оповещения гражданского населения C-40, через пусковое устройство «Ответ» | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Приобретение инвентаря для организации работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности: | 13 | 13 | 0 |
| 2.1. | приобретение ранцевых огнетушителей | 1 | 1 | 0 |
| 2.2. | приобретение аккумуляторного фонаря | 1 | 1 | 0 |
| 2.3. | приобретение порошковых огнетушителей | 6 | 6 | 0 |
| 2.4. | приобретение костюма с полукомбинезоном | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Приобретение баннеров из твёрдого сплава 60*70 см., 120*100 см. | 45 | 79 | +34 |