Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «___»_____201__ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2015 –2017 годы» по результатам за 2016 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2015 –2017 годы» (далее – Программа) в 2016 году было предусмотрено 9252,19168 тыс.руб., в том числе за счёт средств республиканского бюджета 809,70000 тыс.руб., за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 8442,49168 тыс.руб. Фактическое освоение составило 9252,19168 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2016 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Организация и осуществление текущей деятельности АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту».

За счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» произведены расходы на оплату труда работников Учреждения, расходы на услуги связи, оплата коммунальных услуг, расходы на аренду и содержание имущества, расходы на уплату налогов и сборов, расходы по увеличению стоимости материальных запасов и основных средств, прочие расходы).

Расходы на организацию и осуществление текущей деятельности аппарата, всего,  составили 6995,34535 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений, в том числе за счёт средств республиканского бюджета 809,70000 тыс.руб., за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск 6185,64535 тыс.руб.

Мероприятие № 2. Организация, проведение массовых культурных мероприятий.

В течение 2016 года по утверждённому плану проведения мероприятий проведены следующие массовые культурные мероприятия: конкурс «Щедрый Белый месяц» в рамках празднования «Сагаалган», «Этюд о гитарной песне» в рамках дня памяти воинов интернационалистов, «Широкая масленица», «День театра», «8 Марта», «День святого Валентина», «Татьянин день», «День ЖКХ», «Пасха», «День Победы», «День защиты детей», «СурХарбан», «День России», «День молодёжи», «День семьи, любви и верности», «День шахтёра», «День города», «День инвалида» и др.

Расходы на организацию и проведению указанных мероприятий произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» и составили 1187,00000 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 3. Организация и проведение мероприятий творческих (художественных) коллективов.

За счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» организованы и проведены отчётные концерты ансамблей «Чудо», духового оркестра, ансамбля «Русская душа», «Селенгинская станица».

Расходы на поддержку художественного творчества составили 45,00000 тыс.руб., или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 4. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок.

В течение 2016 года в рамках данного направления проведены следующие мероприятия: Участие в конкурсе хореографических коллективов «Мир танцующего детства», городская рыбалка, конкурс «Дорогами поколений», участие в казачьем фестивале, конкурс «Маленький принц», «Собачий бомонд», конкурс рисунков в честь сельскохозяйственной переписи, «Супер бабушка» и т.д.

На проведение культурных фестивалей и конкурсов из бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» было выделено 207,50000 тыс.руб. Средства освоены на 100%.

Мероприятие № 5. Организация, проведение и участие в цикле мероприятий, посвящённых развитию эстетики, нравственности, художественной литературе, пропаганде здорового образа жизни и др.

Были организованы и проведены: премьера спектакля ОТК «Родничок», «Волшебная лампа Алладина», закрытие сезона ОТК «Родничок», спортивно – игровые программы, акция «Нет наркотикам», неделя детской книги, «День библиотеки», спектакли ОТК, акция «Очистим берег озера Гусиное», молодёжная акция «Мы за ЗОЖ» и т.д.

На реализацию данного мероприятия из бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» было выделено 291,30000 тыс.руб. Средства освоены на 100%.

Мероприятие № 6.  Организация и проведение конкурса по благоустройству МО ГП «Город Гусиноозёрск».

В соответствии с Постановлением и.о. Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 21.06.2016г. № 332 «Об организации конкурса по благоустройству территорий МО ГП «Город Гусиноозёрск»» в период с 30 июня 2016 года по 15 августа 2016 года был объявлен конкурс по благоустройству территорий МО ГП «Город Гусиноозёрск» по следующим номинациям:

- Многоквартирный дом образцового содержания;

- Самая благоустроенная территория офиса;

- Самая благоустроенная территория ТОС, осуществляющего свою деятельность на территории муниципального образования до 2-х лет;

- Самая благоустроенная территория ТОС, осуществляющего свою деятельность на территории муниципального образования 2 и более лет.

Призовой фонд составил 60,00000 тыс.руб. Средства были предусмотрены за счёт бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск.

Мероприятие № 7. Развитие и укрепление материально-технической базы культурной направленности.

В рамках данного мероприятия за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» осуществлены расходы на:

-  приобретение аппаратуры для проведения массовых культурных мероприятий (ноутбук сценический) на сумму 24,49900 тыс.руб.;

- приобретение танцевальных костюмов и обуви (бурятские национальные женские и мужские костюмы в количестве 16 шт.) на сумму 220,00000 тыс.руб.;

- приобретение комплекта кукол для ОТК «Родничок» (куклы для спектакля «Колобок», «Солнечный лучик») на сумму 51,13233 тыс.руб.;

- приобретение мебели для библиотеки (кресла, тумбы по 7 шт.) на сумму 30,41500 тыс.руб.;

- комплектование библиотечного фонда (63 наименования периодических изданий) на сумму 90,00000 тыс.руб.;

- комплектование библиотечного фонда (263 экземпляра новой литературы) на сумму 50,00000 тыс.руб.

Всего расходы на развитие и укрепление материально-технической базы составили 466,04633 тыс.руб.

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2015 –2017 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 г. № 375.

В течение 2016 года были внесены изменения и дополнения в Программу:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 31.05.2016 № 272;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 01.09.2016 № 547;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 № 899.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение и увеличение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует улучшению качества оказания услуг в области культуры, соответствию их современным требованиям общества и потребностям каждого жителя МО ГП «Город Гусиноозерск», увеличению количества посещений культурно-досуговых мероприятий, числа посещений библиотек, увеличению доли населения, участвующих в работе коллективов народного-художественного творчества и любительских объединении, увеличению объема средств от предпринимательской и иной, приносящий доход деятельности учреждения культуры, повышению роли культуры в социально-экономическом развитии муниципального образования, сохранению и развитию культурного потенциала, укомплектованию библиотечными фондами библиотеки, проведению мероприятий, направленных на пропаганду книги, формирование художественной и эстетической культуры пользователей, созданию информационной поддержки одаренным детям и подросткам, стимулированию их творческих достижений, укреплению материально-технической базы учреждения культуры МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы используются следующие количественные показатели:

1. Количество документов, выданных из фонда библиотеки в 2016 году составило 72015 экз., или 100,02% от планируемых годовых назначений (план 72000 экз).

2. Количество посещений в библиотеке в 2016 году составило 36109 чел. или 100,3% от планируемых годовых назначений (план 36000 чел.).

3. Количество пользователей библиотеки в 2016 году составило 3511 чел. или 100,3% от планируемых годовых назначений (план 3500 чел.).

4. Пополнение новой литературой библиотечного фонда в 2016 году составило 1,6% от общего объёма фонда, или 100% от планируемого годового назначения (план 1,6%).

5. Количество клубных формирований в 2016 году составило 14 ед., что планируемым годовым назначениям (план не менее 14).

6. Количество проведённых культурно-массовых мероприятий в 2016 году составило 146 мероприятий, что составляет 116,8% от планируемых годовых назначений (план 125 мероприятий).

7. Количество посещений в культурно-массовых мероприятиях составило 79844 чел., что составляет 134,2% от планируемых годовых назначений (план 59500 чел.).

Превышение посещений количества человек (на 20344 чел.) связано с увеличением количества проведённых культурно-массовых мероприятий в 2016 году (на 21 мероприятие).

8. Объём платных услуг, оказанных населению АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту» составил 563,37800 тыс.руб., или 112,7%  от планируемого годового объёма (план 500,00000 тыс.руб.).

Превышение объёма оказанных платных услуг (на 63,37800 тыс.руб.) связано с увеличением количества проведённых культурно-массовых мероприятий в 2016 году (на 21 мероприятие).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2016 году показал:

1. Общий процент исполнения Программы по финансированию составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым, в некоторых случаях превышают запланированного уровня.

2. Расходы за счёт средств республиканского бюджета и бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений более, чем 85%).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2015 –2017 годы» за отчетный финансовый 2016 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2015 –2017 годы» по результатам за 2016 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2015 –2017 годы» за 2016 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2016 году | Фактическое исполнение за 2016 год, в том числе: |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | За счёт средств республиканского бюджета | за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация и осуществление текущей деятельности АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту» | 2016 год | 6995,34535 | 6995,34535 | 809,70000 | 6185,64535 | 100 |
| 2 | Организация, проведение массовых культурных мероприятий | 2016 год | 1187,00000 | 1187,00000 | 0,00000 | 1187,00000 | 100 |
| 3 | Организация и проведение мероприятий творческих (художественных) коллективов | 2016 год | 45,00000 | 45,00000 | 0,00000 | 45,00000 | 100 |
| 4 | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок | 2016 год | 207,50000 | 207,50000 | 0,00000 | 207,50000 | 100 |
| 5 | Организация, проведение и участие в цикле мероприятий, посвящённых развитию эстетики, нравственности, художественной литературе, пропаганде здорового образа жизни и др. | 2016 год | 291,30000 | 291,30000 | 0,00000 | 291,30000 | 100 |
| 6 | Организация и проведение конкурса по благоустройству МО ГП «Город Гусиноозёрск» | 2016 год | 60,00000 | 60,00000 | 0,00000 | 60,00000 | 100 |
| 7 | Развитие и укрепление материально-технической базы культурной направленности. | 2016 год | 466,04633 | 466,04633 | 0,00000 | 466,04633 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2016 год | 9252,19168 | 9252,19168 | 809,70000 | 8442,49168 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2015 –2017 годы» за 2016 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2016 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2016 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество документов, выданных из фонда библиотеки, экз. | 72000 | 72015 | +15 |
| 2 | Количество посещений в библиотеке, чел. | 36000 | 36109 | +109 |
| 3 | Количество пользователей библиотеки, чел. | 3500 | 3511 | +11 |
| 4 | Пополнение новой литературой библиотечного фонда, не менее % новых поступлений в общем объёме фонда | 1,6 | 1,6 | 0 |
| 5 | Количество клубных формирований, не менее | 14 | 14 | 0 |
| 6 | Количество проведённых культурно-массовых мероприятий, мероприятий | 125 | 146 | +21 |
| 7 | Количество посещений в культурно-массовых мероприятиях, чел. | 59500 | 79844 | +20344 |
| 8 | Объём платных услуг, оказанных населению, руб. | 500000,0 | 563378,0 | +63378,0 |