Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «___»_____201__ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2016 году по результатам за 2016 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2016 году» (далее – Программа) в 2016 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 150,00000 тыс.руб.Фактическое освоение составило 150,00000 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2015 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Проведение совещаний с представителями органов ТОС с обсуждением проблем территорий, на которых они функционируют.

В течение 2016 года Администрацией МО «Город Гусиноозёрск» и её подведомственными учреждениями были проведены с ТОСами города Гусиноозерск совещания по вопросам организации совместных мероприятий, направленных на уборку мусора и благоустройство территории города Гусиноозёрск, проведение совместных культурно-массовых и спортивных мероприятий, освоения ТОСами средств полученных за участие в республиканском конкурсе и т.д.

Мероприятие № 2. Публикация материалов о деятельности ТОС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и печатных СМИ.

Специалистом по связям с общественностью и СМИ МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» в течение 2016 года регулярно освещалась в районной газете «Селенга» информация о деятельности ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск»», а также размещалась на официальных сайтах Администрации МО «Город Гусиноозерск», территориального - общественного самоуправления в Республике Бурятия, социальных сетях.

Мероприятие № 3. Организация культурно-массовых, спортивных и общественных мероприятий для жителей ТОС.

В 2016 году специалистами Администрации МО «Город Гусиноозёрск» и её подведомственных учреждений были организованы и проведены для жителей ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск»: городская спартакиада как среди детей, так и среди взрослых, соревнования по дворовому футболу, участниками которого были дети подросткового возраста, весёлые старты, конкурсы разной тематики, народные праздники, разного рода акции и т.д.

В июне 2016 года для детей и взрослых ТОСов города был организован культурный выезд в этнографический музей народов Забайкалья в г. Улан-Удэ.

На исполнение мероприятий № 1, № 2, № 3 в рамках МЦП «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2016 году» финансирование за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2016 году предусмотрено не было.

Мероприятие № 4. Организация конкурса «Лучшее ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск».

В течение 2016 года среди территориальных общественных самоуправлений МО ГП «Город Гусиноозёрск» были организованы и проведены следующие конкурсы:

- в соответствии с Распоряжением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 06.06.2016г. № 165, проведён конкурс среди ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» «Территория добрых дел». Конкурс был проведён с 01 июня 2016 года по 03 ноября 2016 года. Приняли участие 6 ТОС города, 5 ТОС из которых стали победителями. Призовой фонд составил 50,00000 тыс.руб.;

- в соответствии с Распоряжением  Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 21.10.2016г. № 318, проведён конкурс среди ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» «Ваши налоги – это благополучие нашего города». Конкурс был проведён с 26 октября 2016 года по 01 декабря 2016 года. Приняли участие 7 ТОС города, 5 ТОС из которых стали победителями. Призовой фонд составил 50,00000 тыс.руб.;

- в соответствии с Распоряжением  Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 25.11.2016г. № 356, проведён конкурс среди ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» «Лучшее новогоднее оформление территории ТОС». Конкурс был проведён с 30 ноября 2016 года по 23 декабря 2016 года. Приняли участие 11 ТОС города, все из которых стали победителями и призёрами. Призовой фонд составил 50,00000 тыс.руб.

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2016 году» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 06.11.2015 г. № 641.

С момента утверждения Программы в мае 2016 года были внесены изменения и дополнения в Программу (Постановление Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 31.05.2016 № 282).

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось увеличение объёмов финансирования в объёме 50,00000 тыс.руб.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует улучшению качества жизни населения на отдельно взятых территориях и городского поселения в целом, привлечению внимания жителей городского поселения к существующим проблемам, повышению активности населения городского поселения в деятельности ТОС, созданию условий для взаимодействия органов местного самоуправления, органов территориального общественного самоуправления, населения путем проведения семинаров, совещаний по вопросам деятельности территориального общественного самоуправления, информированию населения о результатах деятельности территориального общественного самоуправления.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы используются следующие количественные показатели:

1.Процент населения, вовлечённого в деятельность ТОС, от общего числа жителей МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2016 году составил 20%, что соответствует планируемым годовым назначениям (план 20% - 25%).

2. Количество культурно-массовых, спортивных и общественных мероприятий, организованных органами ТОС, в 2016 году составило 177 мероприятий (план до 250 мероприятий).

3. Организация и проведение городских конкурсов среди ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2016 году составило 3  (план 3 городских конкурсов).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2016 году показал:

1. Общий процент исполнения Программы по финансированию составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым.

2. Расходы за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений более, чем 85%).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2016 году» за отчетный финансовый 2016 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2016 году» по результатам за 2016 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2016 году» за 2016 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2016 году | Фактическое исполнение за 2016 год (за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведение совещаний с представителями органов ТОС с обсуждением проблем территорий, на которых они функционируют | 2016 год | Без финансирования | Без финансирования | Исполнено |
| 2 | Публикация материалов о деятельности ТОС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и печатных СМИ | 2016 год | Без финансирования | Без финансирования | Исполнено |
| 3 | Организация культурно-массовых, спортивных и общественных мероприятий для жителей ТОС | 2016 год | Без финансирования | Без финансирования | Исполнено |
| 4 | Организация конкурса «Лучшее ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» | 2016 год | 150,00000 | 150,00000 | 100 |
|  | ИТОГО: |  | 150,00000 | 150,00000 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2016 году» за 2016 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2016 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2016 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Процент населения, вовлечённого в деятельность ТОС от общего числа жителей МО ГП «Город Гусиноозёрск», % | 20-25 | 20 | соответствует плановым назначениям |
| 2 | Культурно-массовые, спортивные и общественные мероприятия, организованные органами ТОС, ед. | до 250 | 177 | соответствует плановым назначениям |
| 3 | Проведение городского конкурса «Лучшее ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск», ед. | 3 | 3 | 0 |