Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «___»_____201__ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Управление городского хозяйства и строительства на 2016 год»

по результатам за 2016 год

I. Основные результаты

В 2016 году завершена реализация муниципальной целевой программы «Управление городского хозяйства и строительства на 2016 год», утверждённой Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 06.11.2015г. № 638.

На реализацию муниципальной целевой программы «Управление городского хозяйства и строительства на 2016 год» (далее – Программа) в 2016 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 21200,87666 тыс.руб. Фактическое освоение составило 21200,87666 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2016 году были организовано и проведено следующее мероприятие:

1. Организация и осуществление текущей деятельности Учреждения (это расходы на оплату труда и начисления, расходы на услуги связи, информационные услуги, расходы на содержание имущества (движимого, недвижимого), расходы на уплату налогов и сборов, расходы на увеличение стоимости материальных запасов и основных средств, расходы на оплату прочих услуг (согласно сметы расходов)).

Всего, расходы на осуществление текущей деятельности Учреждения в 2016 году составили 21200,87666 тыс.руб.

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Управление городского хозяйства и строительства на 2016 год» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 06.11.2015г. № 638.

С момента утверждения Программы в 2015-2016 гг. были внесены изменения и дополнения в Программу:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 22.12.2015 № 844;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 10.03.2016 № 85;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 31.05.2016 № 274;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 01.09.2016 № 546;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 03.10.2016  № 603;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 № 894.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует обеспечению бесперебойного функционирования деятельности МБУ «Управление городского хозяйства и строительства», эффективному выполнению муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, дорожной деятельности.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы используются следующие количественные показатели:

1. Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок в 2016 году составила 100% (план 100%).

2. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) аппарата Учреждения в 2016 году составила 0% (план 0%).

3. Доля сотрудников, постоянно обеспеченных городской телефонной связью, от числа подлежащих обеспечению в 2016 году составила 100% (план 100%).

4. Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети «Интернет», в том числе электронной почтой, от числа подлежащих обеспечению в 2016 году составила 100% ( план 100%).

5. Доля сотрудников, обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, от общего числа сотрудников в 2016 году составила 100% (план 100%).

6. Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников в 2016 году составила 100% (план 100%).

7. Количество муниципальных целевых программ, реализуемых Учреждением в 2016 году составило 7 (план 7 программ).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2016 году показал:

1. Общий процент исполнения Программы по финансированию составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым.

2. Расходы за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений более, чем 85%).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Управление городского хозяйства и строительства на 2016 год» за отчетный финансовый 2016 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Управление городского хозяйства и строительства на 2016 год» по результатам за 2016 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Управление городского хозяйства и строительства на 2016 год» за 2016 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2016 году | Фактическое исполнение за 2016 год (за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация и осуществление текущей деятельности учреждения (расходы на оплату труда и начисления, расходы на услуги связи, информационные услуги, расходы на содержание имущества (движимого, недвижимого), расходы на уплату налогов и сборов, расходы на увеличение стоимости материальных запасов и основных средств, расходы на оплату прочих услуг) согласно сметы расходов | 2016 год | 21200,87666 | 21200,87666 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2016год | 21200,87666 | 21200,87666 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Управление городского хозяйства и строительства на 2016 год» за 2016 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2016 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2016 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок | 100 | 100 | 0 |
| 2 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) аппарата Учреждения | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля сотрудников, постоянно обеспеченных городской телефонной связью, от числа подлежащих обеспечению | 100 | 100 | 0 |
| 4 | Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети «Интернет» в том числе электронной почтой, от числа подлежащих обеспечению | 100 | 100 | 0 |
| 5 | Доля сотрудников, обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, от общего числа сотрудников | 100 | 100 | 0 |
| 6 | Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников | 100 | 100 | 0 |
| 7 | Количество муниципальных целевых программ, реализуемых Учреждением | 7 | 7 | 0 |