Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «26» марта 2018 № 178

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы»

по результатам за 2017 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы» (далее – Программа) в 2017 году было предусмотрено 62254,49137 тыс.руб., в т.ч. за счёт средств республиканского бюджета 48631,90000 тыс.руб., бюджета МО «Селенгинский район» 6057,75222 тыс.руб., бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 7564,83915 тыс.руб. Фактическое освоение составило 58754,49137 тыс. рублей, или 94,4% от планируемых годовых назначений.

Неисполнение в объёме 3500,00000 тыс.руб. связано с переносом работ по проектированию центральной улицы моногорода Гусиноозёрск на 2018 год в результате невозможности корректировки сметной документации в установленный срок. Средства планировалось распределить следующим образом: 3090,00000 тыс.руб. за счёт республиканского бюджета и 410,00000 тыс.руб. за счёт бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Субсидии бюджетам МО на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Произведена оплата за выполненные работы по ремонту автодорог по муниципальному контракту с ООО «Легион» от 10.07.2017 года в общей сумме 51391,08707 тыс.руб..

По муниципальному контракту с ООО «Проект» от 28.07.2017г. оказаны услуги по авторскому надзору за выполнением работ по капитальному ремонту дорог на сумму 54,45000 тыс.руб..

По муниципальному контракту с ООО «СПМстрой» от 08.08.2017г. оказаны услуги по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту автодорог на сумму 154,11515 тыс.руб.

Общий объём финансирования за указанные выполненные работы и оказанные услуги составил 57657,4044 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений, в т.ч. средства республиканского бюджета составили 45541,90000 тыс.руб. и 6057,75222 тыс.руб. – это средства которые были предоставлены бюджету МО «Селенгинский район» из бюджета  МО ГП «Город Гусиноозёрск» на выполнение указанных выше работ, оказанных услуг (в соответствии с Соглашением о передаче МО ГП «Город Гусиноозёрск» части полномочий по осуществлению дорожной деятельности муниципальному образованию «Селенгинский район» от 13.04.2017г. (с учётом заключенного доп.Соглашения) из бюджета города предоставлены бюджету района межбюджетные трансферты в объёме 6057,75222 тыс.руб.).

Мероприятие № 2. Приобретение и установка дорожных знаков (таблички, инф. щиты и т.д.), стоек, расходных материалов, рабочего инструмента, необходимого для установки дорожных знаков.

В мае 2017 года произведена поставка дорожных знаков в количестве 26 знаков и 48 креплений на общую сумму 70,00000 тыс.руб.

По прямому договору с ИП «Павлова О.М.» от 03.07.2017г. произведена поставка материалов (трубы) для установки дорожных знаков на общую сумму 39,18000 тыс.руб., материалов для крепления дорожных знаков в сумме 2,61700 тыс.руб.

По прямому договору с ИП «Старожилов А.В.» приобретены материалы для поставки дорожных знаков на сумму 18,22760 тыс.руб.

Расходы на приобретение и установку дорожных знаков произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 130,02460 тыс.руб. и составили 100% от годовых назначений.

Мероприятие № 3. Нанесение дорожной разметки (проведение работ, приобретение материалов), установка элементов искусственной дорожной неровности (ИДН).

По прямому договору с ООО ДСК «ИркутскСтройпродукт» выполнены работы по устройству горизонтальной разметки в объёме 12,3м2 на пешеходном переходе по адресу: г. Гусиноозёрск, ул. Ленина, 28а в сумме 20,24546 тыс.руб..

По муниципальному контракту с ООО «Транскапитал» от 18.09.2017г. выполнены работы по нанесению дорожной разметки на сумму 56,97071 тыс.руб., разметка нанесена на общей площади 544,6 м2.

По муниципальному контракту с ООО ТД «Лакокраска» от 23.06.2017г. произведена поставка краски для нанесения дорожной разметки на сумму 50,18323 тыс.руб.

По прямому договору с ИП «Павлова О.М.» произведена поставка материалов для нанесения дорожной разметки на сумму 0,88300 тыс.руб.

Всего с начала 2017 года собственными силами нанесена дорожная разметка на общей площади 1609,7 м2.

По муниципальному контракту с ООО «Буряттранссервис» от 07.08.2017г. выполнены работы по установке ИДН по ул. Ленина, 28а на сумму 66,50834 тыс.руб.

Расходы по нанесению дорожной разметки и установке ИДН произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 194,79074 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 4. Проведение работ по грейдированию, подсыпке и отсыпке дорог местного значения на территории МО ГП «Город Гусиноозерск».

По прямому договору с ООО «БурятТрансСервис» от 01.06.2017г. выполнены работы по грейдированию дорог по адресу: Ул. Фрунзе, ул. Железнодорожная, ул. Луговая на общую сумму 99,00000 тыс.руб. в объёме 19008 м2.

По прямому договору с ООО «БурятТрансСервис» от 20.03.2017г. выполнены работы по грейдированию, отсыпке и подсыпке дороги по адресу: ул. Большая Овражная на сумму 65,00000 тыс.руб. в объёме 2756,5 м2.

По прямому договору с ООО «Альянссервис» от 03.07.2017г. выполнены работы по грейдированию на участках: ул. Локомотивная, от ул. Железнодорожная до технологической автодороги; ул. Кузнецова до полигона ТБО в общем объёме 25600 м2 на сумму 99,00000 тыс.руб.

По муниципальному контракту с ООО «БурятТрансСервис» от 14.08.2017г. выполнены работы по грейдированию, отсыпке и подсыпке автодорог в пос. Мирный, ул. Мира, пос. Солнечный на общую сумму 204,07359 тыс.руб.

Расходы по проведению указанных выше работ произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общем объёме 467,07359 тыс.руб., что составило 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 5. Приобретение снегоуборочной машины «Тайга».

По прямому договору с ИП «Михайлов М.Ф.» от 06.12.2017г. произведена поставка снегоуборочника «ТАЙГА» на сумму 19,99800 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в полном объёме от годовых назначений.

Мероприятие № 6. Уборка снега на автомобильных дорогах городского поселения.

По прямому договору с ООО «БурятТрансСервис» от 11.12.2017г. выполнены работы по уборке снега с автомобильных дорог на сумму 99,00000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в полном объёме от годовых назначений.

Мероприятие № 7. Приобретение песка для подсыпки дорог.

По прямому договору с ИП «Кудряшов И.А.» от 06.12.2017г. оказаны услуги по доставке гранитного отсева на сумму 99,00000 тыс.руб.

По прямому договору с ИП «Мисайлов Н.А.» от 30.10.2017г. оказаны услуги по доставке гранитной крошки на сумму 48,00000 тыс.руб.

По прямому договору с ИП «Иванкова А.А.» от 23.10.2017г. приобретена гранитная крошка на сумму 39,20000 тыс.руб.

Расходы на получение указанных выше услуг произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 186,20000 тыс.руб. или 100% от годовых назначений.

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 905.

В течение 2017 года были внесены изменения и дополнения в Программу, которые были утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 03.04.2017 № 201;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 23.05.2017 № 314;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 13.11.2017 № 755;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.12.2017 № 825;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 29.01.2018 № 63.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует обеспечению населения бесперебойным, комфортным и безопасным дорожным движением, повышению комфортности проживания всех категорий граждан города, снижению аварийности на отремонтированных автомобильных дорогах, улучшению экологической ситуации в городе и существенному повышению уровня социально-экономического развития города Гусиноозёрск.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы использовались следующие количественные показатели:

1. Площадь дорожного полотна, на который нанесена дорожная разметка, в 2017 году составила 2166,6 м2 или 100% от планируемых годовых назначений (план 2166,6 м2).

2. Количество приобретённых и установленных на территории городского поселения дорожных знаков в 2017 году составило 26 шт. или 28,9% от планируемых годовых назначений (план 90 шт.).

3. Площадь дорожного полотна, на котором произведены работы по грейдированию, подсыпке и отсыпке дорог, в 2017 году составила 51604,5 м2 или 66,0% от планируемых годовых назначений (план 78189 м2).

Недостижение планового значения последних двух показателей связано с несвоевременным уточнением объёма показателей Программы в результате сокращения в течение 2017 года объёмов финансирования на проведение работ по приобретению и установке дорожных знаков (таблички, инф. щиты и т.д.), стоек, расходных материалов, рабочего инструмента, а также на проведение работ по грейдированию, подсыпке и отсыпке дорог местного значения.

Анализ реализации мероприятий Программы в 2017 году показал:

1. Общий процент исполнения Программы по финансированию составил 94,4%.

2. Расходы за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного годового уровня затрат в объёме 94,6%, за счёт средств республиканского бюджета – в объёме 93,6%.

Целевые показатели и индикаторы Программы не соответствуют прогнозируемым в полном объёме в результате несвоевременного их уточнения.

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ МО ГП «Город Гусиноозёрск», утверждённым Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозерск» от «19» сентября 2013 г. № 281, в ходе полученных результатов оценки эффективности Программы, Программа считается неэффективной, так как  по одной трети и более показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов (всего 33,3%).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы» за отчетный финансовый 2017 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы» по результатам за 2017 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы»

за 2017 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2017 году | Фактическое исполнение за 2017 год | в том числе по источникам финансирования |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | РБ | бюджет МО «Селенгинский район» | бюджет МО ГП «Город Гусиноозёрск» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Субсидии бюджетам МО на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2017 | 57657,40444 | 57657,40444 | 45541,90000 | 6057,75222 | 6057,75222 | 100,0 |
| 2 | Проектирование центральной улицы моногорода Гусиноозёрск" (софинансирование) | 2017 | 3500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |
| 3 | Приобретение и установка дорожных знаков (таблички, инф. щиты и т.д.), стоек, расходных материалов, рабочего инструмента, необходимого для установки дорожных знаков | 2017 | 130,02460 | 130,02460 | 0,00000 | 0,00000 | 130,02460 | 100,0 |
| 4 | Нанесение дорожной разметки (проведение работ, приобретение материалов), установка элементов ИДН | 2017 | 194,79074 | 194,79074 | 0,00000 | 0,00000 | 194,79074 | 100,0 |
| 5 | Проведение работ по грейдированию, подсыпке и отсыпке дорог местного значения на территории МО ГП "Город Гусиноозерск" | 2017 | 467,07359 | 467,07359 | 0,00000 | 0,00000 | 467,07359 | 100,0 |
| 6 | Приобретение снегоуборочной машины "Тайга" | 2017 | 19,99800 | 19,99800 | 0,00000 | 0,00000 | 19,99800 | 100,0 |
| 7 | Уборка снега на автомобильных дорогах городского поселения | 2017 | 99,00000 | 99,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99,00000 | 100,0 |
| 8 | Приобретение песка для подсыпки дорог | 2017 | 186,20000 | 186,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 186,20000 | 100,0 |
|  | ИТОГО: | 2017 | 62254,49137 | 58754,49137 | 45541,90000 | 6057,75222 | 7154,83915 | 94,4 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы»

за 2017 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2017 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2017 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нанесение дорожной разметки, м2 | 2166,6 | 2166,6 | 0 |
| 2 | Установка дорожных знаков (таблички, информационные щиты), шт. | 90 | 26 | -64 |
| 3 | Грейдирование, подсыпка улично-дорожной сети, м2 | 78189 | 51604,5 | -26584,5 |