Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «26» марта 2018 № 181

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года»

по результатам за 2017 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года» (далее – Программа) в 2017 году было предусмотрено финансирование в сумме 19573,66516 тыс.руб., в т.ч. за счёт республиканского бюджета 11998,73600 тыс.руб., за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 7574,92916 тыс.руб. Фактическое освоение составило 15837,52474 тыс. рублей или 80,9% от запланированных годовых назначений (69,1% - исполнение средств республиканского бюджета; 99,6% - исполнение средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск»).

Неисполнение Программы в сумме 3736,14042 тыс.руб., в том числе средства республиканского бюджета 3707,92042 тыс.руб., средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 28,22000 тыс.руб., связано с невыполнением подрядчиком ряда работ по устройству повысительных насосных станций на центральных сетях водоснабжения в результате нарушения сроков (задержка) поступления подрядчику оборудования. В связи с чем, завершение монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию перенесены на 1-й квартал 2018 года.

Объём средств в сумме 15837,52474 тыс.руб. использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

I. В сфере комплексного развития системы теплоснабжения:

Мероприятие № 1. Капитальный ремонт аварийных и ветхих сетей теплоснабжения, зданий, помещений и сооружений теплового комплекса.

По муниципальному контракту № 0302300167217000032-0343148-01 от 28.06.2017г. выполнены работы по капитальному ремонту тепловых сетей в пос. Энергетиков (от ТК-16/11-2 до ТК-16/11-3), ул. Серова (от ТК-24 до дома №76), Котельная №1 (пос. Набережный).

По муниципальным контрактам с ООО «Строительное управление № 1» от 08.09.2017г., 29.09.2017г., 11.10.2017г., 20.10.2017г., 08.11.2017г., 20.11.2017г. выполнены работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения в МО ГП «Город Гусиноозерск».

Расходы на выполнение данных работ произведены в общей сумме 3827,12177 тыс.руб., в том числе за счёт средств республиканского бюджета 2158,23600 тыс.руб., средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 1668,88577 тыс.руб., что составило 100% от планируемых годовых назначений на 2017 год.

II. В сфере комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения города.

Мероприятие № 1. Проектирование и прокладка водовода в пос. Первомайский.

По муниципальному контракту с ООО «Комфортстрой» от 27.06.2017г. в сумме 672,06600 тыс.руб., а также по договору с ООО «Буряттранссервис» от 12.12.2017г. в сумме 99,00000 тыс.руб. произведена частичная оплата за выполненные работы по прокладке водовода в пос. Первомайский.

Расходы на выполнение данных работ произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 771,06600 тыс.руб., что составило 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 2. Проектирование и строительство водоколонок.

По прямому договору с ООО «Гидрос» от 04.09.2017г. выполнены работы по установке водоколонки на пересечении улиц Оцимика и Северная на сумму 90,04300 тыс.руб.

По прямому договору с ООО «Теплоарматура» от 09.10.2017г. произведена поставка водоколонки на сумму 7,00000 тыс.руб., а по прямому договору с ООО «Буряттранссервис» от 20.11.2017г. приобретены материалы для установки водоколонки в 7 м-не.

Расходы на выполнение данных работ произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 147,04300 тыс.руб. и составили 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 3. Приобретение аварийного запаса.

По прямому договору с ООО «Буряттранссервис» от 11.09.2017г. приобретены полипропиленовые трубы для ремонта сетей водоснабжения в пос. Первомайский.

По прямому договору с ИП «Карпова Г.С.» от 14.12.2017г. приобретены трубы для аварийного запаса на сумму 86,34400 тыс.руб.

По прямому договору с ИП «Павлова О.М.» приобретены материалы для ликвидации аварийной ситуации на сетях водоснабжения на общую сумму 8,30900 тыс.руб.

Расходы, связанные с приобретением аварийного запаса, произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 191,65300 тыс.руб. и составили 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 4. Строительство повысительных насосных станций на центральных сетях водоснабжения МО ГП «Город Гусиноозёрск» (софинансирование работ).

По муниципальному контракту с ООО «Строительное управление № 1» от 31.10.2017г. частично выполнены работы по устройству повысительных насосных станций на центральных сетях водоснабжения на общую сумму 10197,69098 тыс.руб.  Не выполнены к дате завершения срока контракта работы на общую сумму 3707,92042 тыс.руб. по следующим объективным причинам:

- насосное оборудование фирмы WILO изготавливается в Германии, собирается на заводе «Новокран» в г. Москва. Первая партия оборудования поступила подрядчику в срок, вторая партия на текущую дату так и не поступила. Таким образом, задержка   поступления оборудования  на объект составляет 1,5 месяца. Поступление второй партии ожидается 17.01.2018г. (товарно-транспортная накладная будет предоставлена подрядчиком);

-  материал для монолитных фундаментов под оборудование - бетон В20 по ГОСТ 26633-91. Время набора 100% прочности для бетона – не менее 28 суток. Соответственно, из-за задержки оборудования продлевается срок приемки монолитных фундаментов под оборудование.

Таким образом, завершение монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию запланировано,  ориентировочно,  на 15.02.18г.

По договору с ООО «Багульник» от 06.11.2017г. на сумму 50,90000 тыс.руб. оказаны услуги по строительному контролю за выполнением работ по устройству ПНС, а по договору с ООО «Улан-Удэ Промроект» от 16.11.2017г. оказаны услуги по авторскому надзору на сумму 26,20000 тыс.руб.

Расходы на реализацию данного мероприятия составили, всего, в 2017 году 10274,79098 тыс.руб. или 73,3% от планируемых годовых назначений, в том числе средства республиканского бюджета 6132,57958 тыс.руб. (62,3%), средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 4142,21140 тыс.руб. (99,3%).

Мероприятие № 5. Корректировка сметы по строительству повысительных насосных станций на центральных сетях водоснабжения МО ГП «Город Гусиноозёрск».

По муниципальному контракту с ООО «Улан-Удэ Промпроект» от 05.05.2017г. выполнены работы по корректировке проектной и рабочей документации объекта «Устройство повысительных насосных станций на центральных сетях водоснабжения МО ГП «Город Гусиноозерск»» с проведением экспертизы ПСД на сумму 370,50000 тыс.руб.

Расходы на выполнение данных работ произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 370,50000 тыс.руб. и составили 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 6. Разработка ПСД «Автоматизация технологического процесса» с увязкой с центральной диспетчерской службой ООО «Горводоканал», выбор новой площадки строительства ПНС-1.

По прямому договору с ООО «Улан-Удэ Промпроект» от 26.06.2017г. выполнены работы по разработке проектной документации «Автоматизация технологического процесса» с увязкой с центральной диспетчерской службой ООО «Горводоканал» и выбор новой площадки для строительства ПНС-1 на сумму 60,00000 тыс.руб.

Расходы на выполнение данных работ произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 60,00000 тыс.руб. и составили 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 7. Проведение лабораторных исследований питьевой воды ст. Загустай.

По договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» от 14.08.2017г. произведена оплата за оказанные услуги по проведению лабораторных исследований питьевой воды ст. Загустай.

Расходы на оказание данных услуг произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 4,61479 тыс.руб. и составили 100% от планируемых годовых назначений.

III. В сфере комплексного развития систем энергоснабжения города.

Мероприятие № 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям повысительных насосных станций № 1, № 2.

По договорам с ОАО «МРСК Сибири» от 11.10.2017г. произведена оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям повысительных насосных станций № 1, № 2 на сумму 190,73520 тыс.руб.

Расходы произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» и составили 100% от планируемых годовых назначений.

Система программных мероприятий приведена в Приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года» утверждена Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 15.09.2011г. № 158.

В течение 2017 года в Программу 5 раз были внесены дополнения и изменения:

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 03.03.2017 № 229;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 22.06.2017 № 244;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск»  от 11.08.2017 № 253;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 10.11.2017 № 258;

- Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 21.12.2017 № 268.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск», что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры. При определении эффективности реализации Программы учитывались следующие показатели:

- модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа: сетей водоснабжения,  водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам;

- снижение количества аварий на 100  км.  сетей не менее 10%.

Анализ реализации мероприятий Программы в 2017 году показал:

1. Общий процент исполнения Программы в части финансирования, предусмотренным на 2017 год, составил 80,9%. Отклонение от планируемого назначения связано с невыполнением в срок подрядчиком ряда работ (в связи с нарушением сроков поставки необходимого оборудования) в сфере комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения города Гусиноозёрск.

2. Расходы за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы составили 99,6% от планируемых назначений на 2017 год.

3. Расходы за счёт средств республиканского бюджета на реализацию мероприятий Программы составили 69,1% от планируемых назначений на 2017 год.

В ходе анализа основных мероприятий Программы по итогам 2017 года выявлено:

- в отношении ветхих и аварийных сетей теплоснабжения ежегодно проводится капитальный ремонт (по участкам). В 2017 году проведён капитальный ремонт ветхих и аварийных сетей теплоснабжения протяжённостью 669,2 м.;

- обеспечивается возможность подключения строящихся объектов к коммунальным системам. В течение 2017 года выполнены работы по прокладке водовода в пос. Первомайский, там же была установлена водоколонка (пересечение улиц Оцимика и Северная).

В соответствии с критериями оценки эффективности, определёнными в Программе, Программа, в целом, по итогам 2017 года считается эффективной (общий уровень исполнения свыше 60%).

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года»

за 2017 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов на 2017 год |  |  | Фактическое исполнение за 2017 год |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе за счёт средств: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет |  | Бюджет МО «Селенгинский район» | Бюджет МО ГП «Город Гусиноозёрск» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  | ВСЕГО на реализацию программы | 2017 | 19573,66516 | 15837,52474 | 8290,81558 |  | 0,00000 | 7546,70916 | 80,9 |
| 1. | Мероприятия в сфере комплексного развития системы теплоснабжения, всего | 2017 | 3827,12177 | 3827,12177 | 2158,23600 |  | 0,00000 | 1668,88577 | 100 |
| 1.1. | Капитальный ремонт аварийных и ветхих сетей теплоснабжения, зданий, помещений и сооружений теплового комплекса | 2017 | 3827,12177 | 3827,12177 | 2158,23600 |  | 0,00000 | 1668,88577 | 100 |
| 2. | Мероприятия в сфере комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения города, всего | 2017 | 15555,80819 | 11819,66777 | 6132,57958 |  | 0,00000 | 5687,08819 | 76,0 |
| 2.1. | Проектирование и прокладка водовода в пос. Первомайский | 2017 | 771,06600 | 771,06600 | 0,00000 |  | 0,00000 | 771,06600 | 100 |
| 2.2. | Проектирование и строительство водоколонок | 2017 | 147,04300 | 147,04300 | 0,00000 |  | 0,00000 | 147,04300 | 100 |
| 2.3. | Приобретение аварийного запаса | 2017 | 191,65300 | 191,65300 | 0,00000 |  | 0,00000 | 191,65300 | 100 |
| 2.4. | Строительство повысительных насосных станций на центральных сетях водоснабжения МО ГП «Город Гусиноозёрск» (софинансирование работ) | 2017 | 14010,93140 | 10274,79098 | 6132,57958 |  | 0,00000 | 4142,21140 | 73,3 |
| 2.5. | Корректировка сметы по строительству повысительных насосных станций на центральных сетях водоснабжения МО ГП «Город Гусиноозёрск» | 2017 | 370,50000 | 370,50000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 370,50000 | 100 |
| 2.6. | Разработка ПСД «Автоматизация технологического процесса» с увязкой с центральной диспетчерской службой ООО «Горводоканал», выбор новой площадки строительства ПНС-1 | 2017 | 60,00000 | 60,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 60,00000 | 100 |
| 2.7. | Проведение лабораторных исследований питьевой воды ст. Загустай | 2017 | 4,61479 | 4,61479 | 0,00000 |  | 0,00000 | 4,614,79 | 100 |
| 3. | Мероприятия в сфере комплексного развития систем энергоснабжения города, всего | 2017 | 190,73520 | 190,73520 | 0,00000 |  | 0,00000 | 190,73520 | 100 |
| 3.1. | Технологическое присоединение к электрическим сетям повысительных насосных станций № 1, № 2 | 2017 | 190,73520 | 190,73520 | 0,00000 |  | 0,00000 | 190,73520 | 100 |