Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «26» марта 2018 № 179

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» (моногорода) на 2017 год»

I. Основные результаты

С целью создания условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития МО  ГП  «Город Гусиноозёрск», администрацией города разработана и утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.12.2016г. № 912 муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» (моногорода) на 2017 год».

На реализацию муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» (моногорода) на 2017 год» (далее – Программа) в 2017 году было предусмотрено 2481,70000 тыс.руб., в том числе за счёт средств республиканского бюджета 1481,70000 тыс.руб., за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 1000,00000 тыс.руб. Фактическое освоение составило 2481,70000 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Средства были направлены на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг):

1.1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

В соответствии с Порядком субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору лизинга, заключённому с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденным Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск»  от 18.05.2017г. № 296 (с учётом внесённых изменений), заключённым Соглашением «О предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) развития малого и среднего предпринимательства» между Министерством промышленности и торговли Республики Бурятия и Администрацией МО «Город Гусиноозёрск» от 21.09.2017 года № 22, Администрацией города была предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с оплатой первоначального лизингового платежа, индивидуальному предпринимателю «Арутюнян О.Л.» (на основании поступившей от ИП заявки) в сумме 2281,70000 тыс.руб., в том числе средства республиканского бюджета 1481,70000 тыс.руб., средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 800,00000 тыс.руб. на приобретение специальной техники для развития тепличного хозяйства:

- автомобиль Рефрижератор Hino300;

- самоходная машина Минипогрузчик Sinomach255F.

Мероприятие № 2. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности.

2.1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности.

В соответствии с Порядком конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставляются субсидии на возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иными подобными видами деятельности, утверждённым Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 01.11.2017г. № 729, Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иными подобными видами деятельности в 2017 году», утверждённым Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 01.11.2017г. № 730, Администрацией города за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» была предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей, индивидуальному предпринимателю «Проскурина В.Г.» для хореографического ансамбля «Чудо» (на основании поступившего заявления от ИП) в сумме 70,00000 тыс.руб. на приобретение костюмов для постановочной работы на семейском материале.

Мероприятие № 3. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (проведение конкурсов, мастер-классов).

В 2017 году были организованы и проведены среди субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГП «Город Гусиноозёрск»:

3.1. В соответствии с Распоряжением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.07.2017г. № 188, проведён городской смотр-конкурс на лучшее благоустройство прилегающей территории предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания МО ГП «Город Гусиноозёрск». Конкурс был проведён с 02 августа 2017 года по 18 августа 2017 года. Приняли участие 3 представителя малого и среднего бизнеса города Гусиноозёрск, все из которых стали победителями. Призовой фонд составил 30,00000 тыс.руб.;

3.2. 26 ноября 2017 среди парикмахерских города организован и проведён в ДК «Шахтёр» Фестиваль  по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей «Во власти красоты». Участие в Фестивале приняли 25 профессиональных мастеров и 7 молодых обучающихся студентов, которые все вместе представили 85 моделей по следующим номинациям: женская вечерняя прическа; салонная женская стрижка с укладкой; мужская стрижка; мужской креативный образ; женский креативный образ; нео-дизайн ногтей; подиумный макияж; фантазийный макияж; детская праздничная прическа.

Работы были представлены на суд зрителей в финальном шоу-дефиле и оценивались путём зрительского голосования.

Расходы на организацию и проведение Фестиваля произведены в сумме 41,69700 тыс.руб.

3.3. 29 ноября 2017 года Центром образования и бизнеса «РЕСУРС» г. Улан-Удэ организована и проведена среди ОМСУ, СМСП, учреждений, организаций, молодёжного движения города Гусиноозёрск форсайт-сессия на тему «Образ будущего г. Гусиноозёрск Селенгинского района 2017-2020 гг.: перспективы и будущее в сфере предпринимательства».

Сессия состояла из общих пленарных и групповых обсуждений сценариев развития будущего города. Работа в группах была организована модераторами, задачами которых являлось управление коммуникацией участников для достижения содержательных результатов обсуждения и совместной интеллектуальной работы.

Расходы, связанные с организацией и проведением форсайт-сессии, составили 25,63574 тыс.руб.

3.4. В соответствии с Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 05.12.2017г. № 800 в период с 12 декабря по 19 декабря 2017 года организован и проведён городской конкурс «Лучшее предприятие общественного питания».

Участниками конкурса выступили кафе и закусочная города Гусиноозёрск, которыми были представлены презентации фирменных блюд и напитков. Всего участие приняли 3 кафе и закусочная. Победители определились простым большинством голосов от членов конкурсной комиссии путём открытого голосования. По решению комиссии все участники были награждены дипломами и денежными призами.

Расходы на организацию и проведение конкурса произведены в сумме 32,66726 тыс.руб.

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» (моногорода) на 2017 год»  утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.12.2016 г. № 912.

В течение 2017 года в Программу вносились изменения и дополнения, которые были утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 07.08.2017 № 538;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 16.12.2017 № 769.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы позволит создать условия для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития МО  ГП  «Город Гусиноозёрск» обеспечить производство конкурентоспособной продукции, увеличить доходную часть как городского, так и районного бюджетов, повысить благосостояние и уровень жизни населения города, улучшить положение на рынке труда.

При определении эффективности реализации Программы применялся следующий количественный показатель:

1. Количество созданных в 2017 году новых рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку на ведение бизнеса, составило 3 единицы, что соответствует плановым годовым назначениям (план на 2017 год не менее 3 рабочих мест).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2017 году показал:

1. Общий процент исполнения Программы по финансированию составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым.

2. Расходы за счёт средств республиканского бюджета и бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» (моногорода) на 2017 год»   за отчетный финансовый 2017 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» (моногорода) на 2017 год».

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» (моногорода) на 2017 год»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2017 году | Фактическое исполнение за 2017 год |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | за счёт средств Республиканского бюджета | за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 2017 год | 2281,70000 | 2281,70000 | 1481,70000 | 800,00000 | 100 |
| 2 | субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности | 2017 год | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 | 70,00000 | 100 |
| 3 | Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, проведение конкурсов, мастер-классов | 2017 год | 130,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 130,00000 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2017 год | 2481,70000 | 2481,70000 | 1481,70000 | 1000,000000 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» (моногорода) на 2017 год»

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2017 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2017 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество созданных новых рабочих мест, ед. | не менее 3 | 3 | 0 |