Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «26» марта 2018 № 184

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» по результатам за 2017 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» (далее – Программа) в 2017 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 354,16990 тыс.руб. Фактическое освоение составило 354,16990 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Средства были направлены на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Организация повышения квалификации муниципальных служащих Администрации МО «Город Гусиноозёрск» (в т.ч. специалистов), обучение на курсах, семинарах, тренингах, участие в деловых переговорах.

В рамках реализации указанного мероприятия были организованы и проведены:

1.1. Обучение команд (в рамках Программы профессиональной переподготовки), управляющих проектами развития моногородов, в Московской школе управления «Сколково».

Целью Программы являлось формирование и обучение управленческих команд, способных разрабатывать и реализовывать проекты комплексного развития моногородов, направленные на снижение их монозависимости, диверсификацию экономики, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций.

Командой школы «Сколково» было проведено 5 модулей в период: с 27.02.2017 – 03.03.2017г., с 20.03.2017 – 24.03.2017г., с 10.04.2017 – 14.04.2017г., с 22.05.2017 – 26.05.2017г., с 13.06.2017 – 17.06.2017г..

В состав команды от моногорода Гусиноозёрск вошли 5 человек (зам. министра по экономике РБ, Глава МО ГП «Город Гусиноозёрск», предприниматели, инвесторы). В муниципальной программе расходы на обучение отражены только по Главе МО ГП «Город Гусиноозёрск» и произведены за счёт городского бюджета.

Всего, расходы за весь период обучения Главы в Московской школе «Сколково» составили 219,04000 тыс.руб. (командировочные расходы).

1.2. Участие в деловых переговорах с выездом в город Москва в ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов «ГУРШ» по обсуждению вопросов по переселению граждан МО ГП «Город Гусиноозёрск» из ветхого жилья, ставшего непригодным для проживания в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах.

Участие в переговорах принял заместитель Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск».

Расходы на участие произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в суме 53,70000 тыс.руб. (командировочные расходы).

1.3. Участие в конференции «Территориальное общественное самоуправление как элемент развития гражданского общества», которая была организована и проведена Правительством Иркутской области.

С целью распространения положительного опыта работы территориального общественного самоуправления в г. Гусиноозёрск, участие в конференции приняли 2 представителя от Администрации МО «Город Гусиноозёрск», отвечающих за работу ТОС, с докладом на тему «ТОС как инструмент эффективного развития муниципального образования на примере г. Гусиноозёрск».

Расходы на участие в конференции произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в суме 9,04990 тыс.руб. (командировочные расходы).

1.4. Участие в съезде (форуме) мэров моногородов в Московской школе управления «Сколково» «Моногорода: Проектируем будущее» (в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»).

В период с 30.11.2017г. по 01.12.2017г. среди мэров моногородов РФ в Московской школе управления «Сколково» Фондом развития моногородов в лице руководителя приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», заместителя Председателя Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» И.В. Макиевой с участием представителей Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, институтов развития, бизнеса, экспертов, глав субъектов РФ и моногородов был организован и проведён съезд (форум) о обсуждении  результатов реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» за 2017 год и предстоящих конкретных шагах в ближайшее будущее.

Участие в съезде (форуме) мэров моногородов принял и Глава моногорода Гусиноозёрск.

Расходы на участие в съезде произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в суме 50,70000 тыс.руб. (командировочные расходы).

1.5. Обучение по программе профессиональной переподготовки «Управление проектами в органах государственной и муниципальной власти» на базе ФГБОУ «ВСГУТУ» г. Улан-Удэ.

По данной программе обучение (с продолжением его в 2018 году) проходит 1 муниципальный служащий Администрации МО «Город Гусиноозёрск».

Расходы на обучение в 2017 году  произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 21,68000 тыс.руб., в том числе стоимость образовательных услуг составила 17,50000 тыс.руб., транспортные расходы составили в сумме 4,18000 тыс.руб.

1.6. Проведение в Администрации МО «Город Гусиноозерск» обучающих семинаров для специалистов Администрации МО «Город Гусиноозерск» и подведомственных учреждений.

1. Для специалистов Администрации МО «Город Гусиноозёрск» и её подведомственных учреждений, осуществляющих деятельность на размещение заказа на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для обеспечения муниципальных нужд, директоров, начальников учреждений (всего в количестве 10 человек) проведён обучающий семинар «Госзакупки по 44-ФЗ. Последние изменения законодательства, вступившие в силу с 2017 года».

2. В рамках Программы легализации трудовых отношений по РБ, среди специалистов Администрации МО «Город Гусиноозёрск», руководителей подведомственных учреждений (в количестве 10 человек) проведён семинар по вопросам снижения неформальной занятости в МО ГП «Город Гусиноозёрск». Всего за 1-й квартал и 4-й квартал 2017 года были трудоустроены 1173 безработных граждан.

3. Для специалистов Администрации МО «Город Гусиноозёрск» был проведён семинар на тему «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», оказываемая  органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также корпорацией развития малого и среднего предпринимательства.

Финансирование на организацию и проведение указанных выше семинаров муниципальной Программой не предусмотрено.

Мероприятие № 2. Стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих. Формирование у населения муниципального образования положительного образа муниципального служащего: выступления в средствах массовой информации и перед населением, повышение эффективности работы с обращениями граждан.

С целью формирования у населения МО ГП «Город Гусиноозёрск» положительного образа муниципального служащего в 2017 году:

1. Главой города и специалистами Администрации МО «Город Гусиноозёрск» регулярно проводились приёмы граждан по личным вопросам. Всего за отчётный период поступило 1845 письменных обращений (заявлений) от граждан городского поселения. По всем обращениям были приняты конкретные меры.

2. В октябре 2017 года были проведены встречи «сходы» Главы города с населением города, где Глава отчитался о проделанной работе, а также рассказал о намеченных планах на будущее. Работа Главы города и городской Администрации регулярно освещается в СМИ (районная газета «Селенга») в разделе «Городской курьер».

Финансирование на реализацию мероприятия № 2 муниципальной Программой не предусмотрено.

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 901.

В течение 2017 года в Программу вносились изменения и дополнения, которые были утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 13.11.2017 № 753;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.12.2017 № 828;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 29.01.2018 № 67.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы позволит обеспечить дальнейшее повышение эффективности и престижности муниципальной службы МО ГП «Город Гусиноозерск», повысить уровень подготовки муниципальных служащих Администрации МО «Город Гусиноозерск» по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы использовались следующие количественные показатели:

1. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную подготовку, обучающие семинары, тренинги в 2017 году составило 2 человека, что соответствует плановым годовым назначениям (план на 2017 год 2 человека).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2017 году показал:

1. Общий процент исполнения Программы по финансированию составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым.

2. Расходы за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» за отчетный финансовый 2017 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» по результатам за 2017 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» за 2017 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2017 году | Фактическое исполнение за 2017 год (за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация повышения квалификации муниципальных служащих Администрации МО «Город Гусиноозёрск» (в т.ч. специалистов), обучение на курсах, семинарах, тренингах, участие в деловых переговорах | 2017 год | 354,1990 | 354,16990 | 100 |
| 2 | Проведение в Администрации МО «Город Гусиноозерск» обучающих семинаров для специалистов Администрации МО «Город Гусиноозерск» и подведомственных учреждений | 2017 год | Без финансирования | Без финансирования | Исполнено |
| 3 | Организации и проведение аттестации муниципальных служащих | 2017 год | Без финансирования | Без финансирования | планируется в 2019 году |
| 4 | Стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих. Формирование у населения муниципального образования положительного образа муниципального служащего: выступления в средствах массовой информации и перед населением, повышение эффективности работы с обращениями граждан | 2017 год | Без финансирования | Без финансирования | Исполнено |
|  | ИТОГО: |  | 354,16990 | 354,16990 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» за 2017 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2017 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2017 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную подготовку, обучающие семинары, тренинги, чел. | 2 | 2 | 0 |