Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «26» марта 2018 № 187

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы» по результатам за 2017 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы» (далее – Программа) в 2017 году было выделено 6424,00078 тыс.руб., в том средства республиканского бюджета 120,00000 тыс.руб., средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 6304,00078 тыс.руб. Фактическое освоение составило 6169,25078 тыс. рублей или 96 % от планируемых годовых назначений.

Неисполнение в объёме 254,75000 тыс.руб., в том числе средства республиканского бюджета 46,00000 тыс.руб., связано:

1. С невыполнением обязательств по муниципальному контракту от 26.09.2017г исполнителем ООО «БайкалТехИнвентаризация» по изготовлению технических планов (паспортов) на объекты недвижимости (29 земельных участков) в сумме 208,75000 тыс.руб.). Работы будут выполнены в 1-м квартале 2018 года;

2. В связи с поступлением средств из республиканского бюджета по факту заключения контракта на выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков. Изначально планировалось выделение средств из республиканского бюджета в объёме 120,00000 тыс.руб.

*Начальная максимальная цена контракта на выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков составляла 120,00000 тыс.руб., но по итогам проведения торгов снизилась и составила 74,00000 тыс.руб. Средства в объёме 46,00000 тыс.руб. (сумма экономии) из республиканского бюджета в бюджет города не поступили.

Средства в объёме 6169,25078 тыс.руб. использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Изготовление технических паспортов и тех. планов на объекты недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.

- подготовлены тех. планы, осуществлена постановка на кадастровый учёт 30 земельных участков: пос. Мирный, 7 микрорайон, в общей сумме 74,00000 тысяч рублей за счёт средств республиканского бюджета;

- подготовлены межевые планы и выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельные участки в количестве 5 шт.: ул.Гражданская, ул.Карла-Маркса, ул.Первомайская, ул.Спортивная, 9 микрорайон, и технические планы на сооружения в количестве 7 объектов в общей сумме 104,37500 тыс. руб.;

- подготовлены 3 межевых плана на земельные участки: ул. Ленина – под размещение торгового павильона около магазина «Светофор»; ул. Ключевская – под размещение сквера; ул Ленина участок № 7 – для озеленения территории города вдоль отремонтированной автомобильной дороги в общей сумме 20,00000 тыс. руб.;

## Расходы на изготовление технических паспортов и тех.планов на объекты недвижимости произведены в общей сумме 198,37500 тыс.руб. или 43,8% к планируемым годовым назначениям, в том числе средства республиканского бюджета 74,00000 тыс.руб. (61,7%), средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 124,37500 тыс.руб (37,3%).

Мероприятие № 2. Межевание земельных участков.

В 2017 году проведены работы по межеванию следующих земельных участков:

- 3 земельных участка по ул.Строительная, ул.Ленина под размещение сквера, ул.Школьная (бесхозяйный земельный участок) в общей сумме 21,47500 тыс.руб.;

- 2 земельных участка под тепловыми сетями: ул.Ленина, пер.Вишнёвый в общей сумме 30,00000 тыс.руб.;

- 2 земельных участка, расположенных по ул.Афганская, ул.Спортивная под размещение двух повысительных насосных станций в общей сумме 6,00000 тыс. руб.

Расходы по межеванию указанных земельных участков произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» и составили 57,47500 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 3. Оценка муниципального имущества.

В 2017 году проведена оценка следующих объектов муниципального имущества:

- 1 нежилое помещение, 2 нежилых здания, 3 объекта незавершённого строительства, гараж, здание пожарно-химической станции, настенный газовый конденсационный котёл BAXI, контрольно-кассовая машина «Штрих-М-ФР-К», 3 транспортных средства: УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-37419. Расходы составили 28,50000 тыс. руб.

- 1 земельный участок площадью 1009104 кв.м. (оценка рыночной стоимости права владения и пользования на условиях договора аренды). Расходы составили 10,00000 тыс. руб.;

- экспертная оценка технического состояния 8 жилых многоквартирных домов, расположенных по ул.Пушкина, д. № 23,25,27,29,31,48,50,54. Расходы составили 79,20000 тыс. руб.;

- экспертная оценка технического состояния 8 жилых многоквартирных домов, расположенных по ул.Новая, д. № 6,11,12,14,16,18,20, ул.Пушкина 21. Расходы составили 79,20000 тыс. руб.;

- 3 отчёта об оценке рыночной стоимости движимого муниципального имущества, недвижимого муниципального имущества, транспортного средства Расходы составили 50,00000 тыс. руб.;

Расходы произведены за счет средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в общей сумме 246,90000 тысяч рублей или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие №4. Создание проектной документации по объекту «Благоустройство мемориала «Трудовая доблесть» по ул.Комсомольская.

Разработана проектная документация по объекту «Благоустройство мемориала «Трудовая доблесть» по ул.Комсомольская».

Расходы произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в объёме 99,56000 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 5. Текущая деятельность Учреждения.

Всего, расходы на организацию и осуществление текущей деятельности Учреждения (расходы на оплату труда, на услуги связи, расходы на содержание имущества, расходы на оплату услуг, расходы на уплату налогов и сборов расходы на увеличение стоимости материальных запасов и основных средств, командировочные расходы и т.д.) составили 5566,94080 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Система программных мероприятий приведена в Приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы» была утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 г. № 372.

В течение 2017 года в Программу вносились изменения и дополнения, которые были утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 03.04.2017 № 205;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 23.05.2017 № 311;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 13.11.2017 № 758;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.12.2017 № 829;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 29.01.2018 № 69.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует обеспечению условий для пополнения местного бюджета от использования имущества муниципальной казны, для пополнения муниципальной казны, проведению единой муниципальной политики в сфере имущественных и земельных отношений, формированию системы управления муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск», созданию условий для устойчивого развития территорий муниципального образования, проведению муниципального контроля, повышению доступности, качества, объёма муниципальных услуг.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы использовались следующие количественные показатели:

## 1. Количество технических паспортов и планов на объекты недвижимости, находящихся в муниципальной собственности в 2017 году составило 45 штук, что в 5 раз больше планируемых годовых назначений (план 9 шт.).

Превышение данного показателя над плановым связано с образованием экономии в результате проведения аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение кадастровых работ, которая, в дальнейшем, была перераспределена на выполнение дополнительных аналогичных работ.

2. Количество земельных участков, предназначенных для межевания земельных участков в 2017 году составило 7 штук (плановые годовые назначения не установлены).

3. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости в 2017 году составило 34 ед. (плановые годовые назначения не установлены).

4. Количество разработанных проектов детальной планировки территории поселения в 2017 составило 1 проект или 100% от планируемого годового назначения (план 1 проект).

Разработана проектная документация на объект «Благоустройство мемориала «Трудовая доблесть» в г. Гусиноозёрск, ул. Комсомольская».

5. Проект дислокации дорожных знаков в 2017 году разработан не был (план 1 проект).

6. Количество проверок в отношении земельного контроля в 2017 году составило 94 проверки или 146,9% от планируемых годовых назначений (план 64 проверки).

Превышение данного показателя над плановым связано с проведением внеплановых проверок.

Анализ реализации мероприятий Программы в 2017 году показал:

1. Общий процент выполнения Программы составил 96%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым, в большинстве, превышают запланированного уровня.

2. Расходы за счёт средств республиканского бюджета на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат в объёме 61,7%, за счёт бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» - 96,7%.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы» за отчетный финансовый 2017 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы» по результатам за 2017 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы

за 2017 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объем расходов в 2017 году | Всего | Фактическое исполнение за 2017 год, в том числе: |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | за счёт средств РБ | за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Изготовление технических паспортов и планов на объекты недвижимости МО ГП «Город Гусиноозёрск» | 2017 год | 453,12500 | 198,37500 | 74,00000 | 124,37500 | 43,8 |
| 2 | Межевание земельных участков | 2017 год | 57,47500 | 57,47500 | 0,00000 | 57,47500 | 100 |
| 3 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества | 2017 год | 246,90000 | 246,90000 | 0,00000 | 246,90000 | 100 |
| 4 | Общие мероприятия (разработка проектной документации на объект "Благоустройство мемориала "Трудовая доблесть" по ул. Комсомольская") | 2017 год | 99,56000 | 99,56000 | 0,00000 | 99,56000 | 100 |
| 5 | Текущая деятельность Учреждения | 2017 год | 5566,94078 | 5566,94078 | 0,00000 | 5566,94078 | 100 |
|  | ИТОГО | 2017 год | 6424,00078 | 6169,25078 | 74,00000 | 6095,25078 | 96,0 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы»

за 2017 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2017 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2017 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество технических паспортов и планов на объекты недвижимости МО ГП «Город Гусиноозёрск», шт. | 9 | 45 | +36 |
| 2 | Количество земельных участков, предназначенных для межевания, шт. | * | 7 | +7 |
| 3 | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, шт. | * | 34 | +34 |
| 4 | Разработка проекта детальной планировки территории, шт. | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Разработка проекта дислокации дорожных знаков, шт. | 1 | 0 | -1 |
| 6 | Проведение земельного контроля, проверок | 64 | 94 | +30 |

*- целевые индикаторы не были установлены