Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «26» марта 2018 № 185

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2015 –2017 годы» по результатам за 2017 год

I. Основные результаты

В 2017 году завершена реализация муниципальной целевой программы «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2017 годы» утверждённой Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 г. № 375. Объём финансирования Программы за весь период её реализации составил 29037,08022 тыс.руб., в том числе за счёт средств республиканского бюджета 3694,00000 тыс.руб., средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 25343,08023 тыс.руб.

На реализацию муниципальной целевой программы «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2015 –2017 годы» (далее – Программа) в 2017 году было предусмотрено 9567,09168 тыс.руб., в том числе за счёт средств республиканского бюджета 2074,60000 тыс.руб., за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 7492,49168 тыс.руб. Фактическое освоение составило 9567,09168 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Организация и осуществление текущей деятельности АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту».

За счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» произведены расходы на оплату труда работников Учреждения, расходы на услуги связи, оплата коммунальных услуг, расходы на аренду и содержание имущества, расходы на уплату налогов и сборов, расходы по увеличению стоимости материальных запасов и основных средств, прочие расходы).

Расходы на организацию и осуществление текущей деятельности аппарата, всего,  составили 7542,02683 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений, в том числе за счёт средств республиканского бюджета 2074,60000 тыс.руб., за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск 5467,42683 тыс.руб.

Мероприятие № 2. Организация, проведение массовых культурных мероприятий.

В течение 2017 года по утверждённому плану проведения мероприятий проведены следующие массовые культурные мероприятия: театрализованный концерт в рамках празднования «Сагаалган», «Этюд о гитарной песне» в рамках дня памяти воинов интернационалистов, «Широкая масленица», «8 Марта», «День святого Валентина», «Татьянин день», «День ЖКХ», «Пасха», «Оскар мужества», митинг к 9 мая, концерт «Моя Победа», выставка к 9 мая, «Битва хоров», акция «Георгиевская лента», караоке «Песня военных лет», молодёжная программа «Мы помним», «Лес Победы», «День защиты детей», «СурХарбан», «День России», «День молодёжи», «День семьи, любви и верности», «День шахтёра», «День города», «День пожилого человека» и др.

Расходы на организацию и проведению указанных мероприятий произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» и составили 1480,40923 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 3. Организация и проведение мероприятий творческих (художественных) коллективов.

За счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» организованы и проведены отчётные концерты ансамблей «Чудо», духового оркестра, ансамбля «Русская душа», «Селенгинская станица», организовано участие в марафоне «У берега Селенги».

Расходы на поддержку художественного творчества составили 150,44560 тыс.руб., или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 4. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок.

В течение 2017 года в рамках данного направления проведены следующие мероприятия: городская рыбалка, конкурс «Песня опалённая войной», конкурс чтецов, конкурсы творческих казачьих коллективов, казачьих традиций, казачье многоборье, казачья изба, казачья кухня, выставка «День гуся», конкурс «Гусь лапчатый», «Гусиный бомонд», «Принцесса осеннего бала» и т.д.

На проведение культурных фестивалей и конкурсов из бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» было выделено 103,20434 тыс.руб. Средства освоены на 100%.

Мероприятие № 5. Организация, проведение и участие в цикле мероприятий, посвящённых развитию эстетики, нравственности, художественной литературе, пропаганде здорового образа жизни и др.

Были организованы и проведены: премьера спектакля ОТК «Родничок» «Нервные люди», «День театра», неделя детской книги, премьера спектакля «Солнечный луч», «День библиотекаря», детские программы для площадок, молодёжная акция, уроки мужества и т.д.

На реализацию данного мероприятия из бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» было выделено 63,44720 тыс.руб. Средства освоены на 100%.

Мероприятие № 6.  Развитие и укрепление материально-технической базы культурной направленности.

В рамках данного мероприятия за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» осуществлены расходы на:

-  приобретение аппаратуры для проведения массовых культурных мероприятий (мультимедийная система, принтер, телевизор для ансамбля «Чудо») на сумму 60,04700 тыс.руб.;

- приобретение мебели для библиотеки (шкафы для документов) на сумму 17,96600 тыс.руб.;

- комплектование библиотечного фонда (периодические издания) на сумму 99,54548 тыс.руб.;

- комплектование библиотечного фонда (новая книжная литература) на сумму 50,00000 тыс.руб.

Всего расходы на развитие и укрепление материально-технической базы составили 227,55848 тыс.руб.

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2015 –2017 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 г. № 375.

В течение 2017 года в Программу вносились изменения и дополнения, которые были утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 03.04.2017 № 206;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 13.11.2017 № 760;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 29.01.2018 № 68.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение и увеличение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует улучшению качества оказания услуг в области культуры, соответствию их современным требованиям общества и потребностям каждого жителя МО ГП «Город Гусиноозерск», увеличению количества посещений культурно-досуговых мероприятий, числа посещений библиотек, увеличению доли населения, участвующих в работе коллективов народного-художественного творчества и любительских объединении, увеличению объема средств от предпринимательской и иной, приносящий доход деятельности учреждения культуры, повышению роли культуры в социально-экономическом развитии муниципального образования, сохранению и развитию культурного потенциала, укомплектованию библиотечными фондами библиотеки, проведению мероприятий, направленных на пропаганду книги, формирование художественной и эстетической культуры пользователей, созданию информационной поддержки одаренным детям и подросткам, стимулированию их творческих достижений, укреплению материально-технической базы учреждения культуры МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы использовались следующие количественные показатели:

1. Количество документов, выданных из фонда библиотеки в 2017 году составило 72009 экз., или 100,01% от планируемых годовых назначений (план 72000 экз).

2. Количество посещений в библиотеке в 2017 году составило 37036 чел. или 102,9% от планируемых годовых назначений (план 36000 чел.).

3. Количество пользователей библиотеки в 2017 году составило 3509 чел. или 100,3% от планируемых годовых назначений (план 3500 чел.).

4. Пополнение новой литературой библиотечного фонда в 2017 году составило 1,6% от общего объёма фонда, что соответствует планируемым годовым назначениям (план не менее 1,6%).

5. Количество клубных формирований в 2017 году составило 14 ед., что соответствует планируемым годовым назначениям (план не менее 14).

6. Количество проведённых культурно-массовых мероприятий в 2017 году составило 153 мероприятий, что составляет 121,4% от планируемых годовых назначений (план 126 мероприятий).

7. Количество посещений в культурно-массовых мероприятиях составило 59110 чел., что составляет 99,2% от планируемых годовых назначений (план 59600 чел.).

8. Объём платных услуг, оказанных населению АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту» составил 528,55500 тыс.руб., или 105,7%  от планируемого годового объёма (план 500,00000 тыс.руб.).

Превышение объёма оказанных платных услуг (на 28,555000 тыс.руб.) связано с увеличением количества проведённых культурно-массовых мероприятий в 2017 году (на 27 мероприятий).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2017 году показал:

1. Общий процент исполнения Программы по финансированию составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым (по каждому показателю наблюдается превышение запланированного уровня).

2. Расходы за счёт средств республиканского бюджета и бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2015 –2017 годы» за отчетный финансовый 2017 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2015 –2017 годы» по результатам за 2017 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2015 –2017 годы» за 2017 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2017 году | Фактическое исполнение за 2017 год, в том числе: |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | За счёт средств республиканского бюджета | за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация и осуществление текущей деятельности АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту» | 2017 год | 7542,02683 | 7542,02683 | 2074,60000 | 5467,42683 | 100 |
| 2 | Организация, проведение массовых культурных мероприятий | 2017 год | 1480, 40923 | 1480, 40923 | 0,00000 | 1480,40923 | 100 |
| 3 | Организация и проведение мероприятий творческих (художественных) коллективов | 2017 год | 150,44560 | 150,44560 | 0,00000 | 150,44560 | 100 |
| 4 | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок | 2017 год | 103,20434 | 103,20434 | 0,00000 | 103,20434 | 100 |
| 5 | Организация, проведение и участие в цикле мероприятий, посвящённых развитию эстетики, нравственности, художественной литературе, пропаганде здорового образа жизни и др. | 2017 год | 63,44720 | 63,44720 | 0,00000 | 63,44720 | 100 |
| 6 | Развитие и укрепление материально-технической базы культурной направленности. | 2017 год | 227,55848 | 227,55848 | 0,00000 | 227,55848 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2017 год | 9567,09168 | 9567,09168 | 2074,60000 | 7492,49168 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2015 –2017 годы» за 2017 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2017 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2017 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество документов, выданных из фонда библиотеки, экз. | 72000 | 72009 | +9 |
| 2 | Количество посещений в библиотеке, чел. | 36000 | 37036 | +1036 |
| 3 | Количество пользователей библиотеки, чел. | 3500 | 3509 | +9 |
| 4 | Пополнение новой литературой библиотечного фонда, не менее % новых поступлений в общем объёме фонда | 1,6 | 1,6 | 0 |
| 5 | Количество клубных формирований, не менее | 14 | 14 | 0 |
| 6 | Количество проведённых культурно-массовых мероприятий, мероприятий | 126 | 153 | +27 |
| 7 | Количество посещений в культурно-массовых мероприятиях, чел. | 59600 | 59110 | -490 |
| 8 | Объём платных услуг, оказанных населению, тыс.руб. | 500,0000 | 528,55500 | +28,55500 |