Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «26» марта 2018 № 176

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы» по результатам

за 2017 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы» (далее – Программа) в 2017 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 150,00000 тыс.руб.Фактическое освоение составило 150,00000 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Проведение совещаний с представителями органов ТОС с обсуждением проблем территорий, на которых они функционируют.

В течение 2017 года Администрацией МО «Город Гусиноозёрск» и её подведомственными учреждениями с ТОСами города Гусиноозерск были проведены совещания по вопросам организации совместных мероприятий, направленных на уборку мусора и благоустройство территории города Гусиноозёрск, проведение круглого стола по обсуждению проекта народного Закона о поддержке ТОСов в Бурятии (с участием представителя Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия»), семинара-совещания по итогам работы ТОСов города за 2016 год и предстоящих задачах на 2017 год (с участием представителя Комитета по территориальному развитию Правительства РБ), совещаний по вопросам освоения ТОСами средств, полученных за участие в республиканском конкурсе,  а также рабочие встречи по вопросам проведения совместных культурно-массовых и спортивных мероприятий, акций, фестивалей, ярмарок.

В мае 2017 года с целью распространения положительного опыта работы ТОСов г. Гусиноозёрск организован выезд 2-х специалистов в г. Иркутск для участия в конференции «ТОС как элемент развития гражданского общества».

Мероприятие № 2. Публикация материалов о деятельности ТОС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и печатных СМИ.

Специалистом по связям с общественностью и СМИ МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» в течение 2017 года регулярно освещалась в районной газете «Селенга» информация о деятельности ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск»», а также размещалась на официальных сайтах Администрации МО «Город Гусиноозерск», территориального - общественного самоуправления в Республике Бурятия, социальных сетях.

Мероприятие № 3. Организация культурно-массовых, спортивных и общественных мероприятий для жителей ТОС.

В 2017 году специалистами Администрации МО «Город Гусиноозёрск» и её подведомственных учреждений были организованы и проведены для жителей ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск»: городская спартакиада как среди детей, так и среди взрослых, соревнования по дворовому футболу, участниками которого были дети подросткового возраста, весёлые старты, конкурсы разной тематики, народные праздники, разного рода акции и т.д.

В июле 2017 года 5 ТОСов города приняли активное участие в I Республиканском фестивале ТОС в г. Улан-Удэ. Фестиваль проходил на главной площади столицы республики.

ТОСами г. Гусиноозёрск была представлена выставка-ярмарка товаров, изделий собственного изготовления: кондитерские изделия, сувениры, куклы, украшения из бисера, картины краской и вышитые крестиком, иконы вышитые бисером, вязаные изделия.

Главой Республики Бурятии А.С. Цыденовым были испробованы угощения и приобретено украшение из бисера, представленные ТОСами Гусиноозёрска.

Учитывая полученный ТОСами опыт и успех в участии в I Республиканском фестивале ТОС,  с целью активизации жителей ТОСов города в участии культурно-массовых мероприятиях, возрождения и сохранения народных традиций, воспитания любви к малой родине и ее традициям у подрастающего поколения, сохранения истории малой Родины, культуры и быта в августе 2017 года в день празднования Дня города Администрацией города была организована выставка-ярмарка среди ТОСов МО ГП «Город Гусиноозёрск» «Из лукошка, да в погребок», где ТОСы могли представить и реализовать товары личного подворья,  поделки народного творчества, цветочные композиции (реализация с/х продукции: яйца, молоко, овощи; продажа предметов народного творчества: платки, носки, поделки, домашняя кухня, экспозиции цветов и.т.д.).

На исполнение мероприятий № 1, № 2, № 3 в рамках МЦП «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы» финансирование за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017 году предусмотрено не было.

Мероприятие № 4. Организация конкурса «Лучшее ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск».

В течение 2017 года среди территориальных общественных самоуправлений МО ГП «Город Гусиноозёрск» были организованы и проведены следующие конкурсы:

- в соответствии с Распоряжением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.06.2017г. № 169, проведён городской конкурс по благоустройству и озеленению территорий ТОС в МО ГП «Город Гусиноозёрск». Конкурс был проведён с 05 июля 2017 года по 18 августа 2017 года. Приняли участие 10 ТОС города, 8 ТОС из которых стали победителями. Призовой фонд составил 50,00000 тыс.руб.;

- в соответствии с Распоряжением  Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.06.2017г. № 170, проведён городской конкурс социальной значимости среди ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» «Территория добрых дел». Конкурс был проведён с 05 июля 2017 года по 31 октября 2017 года. Приняли участие 5 ТОС города, которые и стали победителями. Призовой фонд составил 33,00000 тыс.руб.;

- в соответствии с Распоряжением  Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 11.10.2017г. № 252, проведён городской конкурс среди ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» «Ваши налоги – это благополучие нашего города». Конкурс был проведён с 18 октября 2017 года по 30 ноября 2017 года. Приняли участие 7 ТОС города, 5 ТОС из которых стали победителями. Призовой фонд составил 25,00000 тыс.руб.

- в соответствии с Распоряжением  Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 22.11.2017г. № 278, проведён конкурс среди ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» «Лучшее новогоднее оформление территории ТОС». Конкурс был проведён с 29 ноября 2017 года по 21 декабря 2017 года. Приняли участие 11 ТОС города, все из которых стали победителями. Призовой фонд составил 42,00000 тыс.руб.

Система программных мероприятий приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 902.

В течение 2017 года в Программу изменения и дополнения не вносились.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует улучшению качества жизни населения на отдельно взятых территориях и городского поселения в целом, привлечению внимания жителей городского поселения к существующим проблемам, повышению активности населения городского поселения в деятельности ТОС, созданию условий для взаимодействия органов местного самоуправления, органов территориального общественного самоуправления, населения путем проведения семинаров, совещаний по вопросам деятельности территориального общественного самоуправления, информированию населения о результатах деятельности территориального общественного самоуправления.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы использовались следующие количественные показатели:

1.Процент населения, вовлечённого в деятельность ТОС, от общего числа жителей МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017 году составил 22,3%, что соответствует планируемым годовым назначениям (план 20% - 25%).

2. Количество культурно-массовых, спортивных и общественных мероприятий, организованных органами ТОС, в 2017 году составило 185 мероприятий (план до 250 мероприятий).

3. Организация и проведение городских конкурсов среди ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017 году составило 4  (план 3 городских конкурсов).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2017 году показал:

1. Общий процент исполнения Программы по финансированию составил 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым, в некоторых случаях превышают запланированного уровня.

2. Расходы за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 201-2019 годы» за отчетный финансовый 2017 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы» по результатам за 2017 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы» за 2017 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2017 году | Фактическое исполнение за 2017 год (за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведение совещаний с представителями органов ТОС с обсуждением проблем территорий, на которых они функционируют | 2017 год | Без финансирования | Без финансирования | Исполнено |
| 2 | Публикация материалов о деятельности ТОС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и печатных СМИ | 2017 год | Без финансирования | Без финансирования | Исполнено |
| 3 | Организация культурно-массовых, спортивных и общественных мероприятий для жителей ТОС | 2017 год | Без финансирования | Без финансирования | Исполнено |
| 4 | Организация и проведение конкурсов среди территориальных общественных самоуправлений МО ГП «Город Гусиноозёрск» | 2017 год | 150,00000 | 150,00000 | 100 |
|  | ИТОГО: |  | 150,00000 | 150,00000 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы» за 2017 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2017 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2017 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Процент населения, вовлечённого в деятельность ТОС от общего числа жителей МО ГП «Город Гусиноозёрск», % | 20-25 | 22,3 | соответствует плановым назначениям |
| 2 | Культурно-массовые, спортивные и общественные мероприятия, организованные органами ТОС, ед. | до 270 | 185 | соответствует плановым назначениям |
| 3 | Проведение городского конкурса «Лучшее ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск», ед. | 3 | 4 | +1 |