Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «26» марта 2019 № 165

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» (моногорода) на 2018 год»

I. Основные результаты

С целью создания условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития МО  ГП  «Город Гусиноозёрск», администрацией города разработана и утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.12.2017г. № 835 муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» (моногорода) на 2018-2020 годы».

На реализацию муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» (моногорода) на 2018-2020 годы» (далее – Программа) в 2018 году было предусмотрено 3077,84610 тыс.руб., в том числе за счёт средств республиканского бюджета 2077,84610 тыс.руб., за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 1000,00000 тыс.руб. Фактическое освоение составило 3077,84610 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Средства были направлены на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2018 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг):

1.1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

В соответствии с Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.09.2018г. № 489 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий из городского бюджета на муниципальную поддержку малого и среднего предпринимательства» (приложение № 1), заключёнными Соглашениями между Министерством промышленности и торговли Республики Бурятия и Администрацией МО «Город Гусиноозёрск» «О предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Республики Бурятия на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований» от 31.07.2018г. № 81648101-1-2018-001 и от 15.08.2018г. № 59, Администрацией города были предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой первоначального лизингового платежа, следующим субъектам малого и среднего предпринимательства МО ГП «Город Гусиноозёрск» (на основании поступивших от них заявок):

- ИП Павлов Владислав Васильевич, в сумме 36,36171 тыс.руб.;

- ООО «Премьер», в сумме 284,92695 тыс.руб.;

- ИП Цыренов Нима Егорович, в сумме 652,50000 тыс.руб.;

- ИП Дойндокова  Дарима Васильевна, в сумме 392,48600 тыс.руб.;

- ИП Турченинова Ольга Николаевна, в сумме 60,37500 тыс.руб.;

- ИП Фетисов Вячеслав Васильевич, в сумме 325,76500 тыс.руб.;

- ООО «Универсал», в сумме 319,86500 тыс.руб.;

- ИП Калашникова Дина Маруфовна, в сумме 132,57899 тыс.руб.;

- ООО «Встреча», в сумме 147,46945 тыс.руб..

Субсидия предоставлена 9-ти субъектам МСП, в общем объёме 2262,32810 тыс.руб., в т.ч. средства федерального бюджета 1181,30070 тыс.руб., средства республиканского бюджета 896,54540 тыс.руб., средства городского бюджета 184,48200 тыс.руб.

1.2. Субсидирование части затрат, связанных с подтверждением соответствия (сертификация, декларирование соответствия):

В соответствии с Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.09.2018г. № 489 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий из городского бюджета на муниципальную поддержку малого и среднего предпринимательства» (приложение № 2), Администрацией города за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» была предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с подтверждением соответствия следующему субъекту МСП:

- ООО «Берилл», в сумме 50,00000 тыс.руб.

1.3. Субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров.

В соответствии с Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.09.2018г. № 489 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий из городского бюджета на муниципальную поддержку малого и среднего предпринимательства» (приложение № 3), Администрацией города за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» была предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, следующим субъектам МСП:

- ИП Брикова Елена Юрьевна, в сумме 130,00000 тыс.руб.;

- ИП Аладжян Карине Оганесовна, в сумме 58,91050 тыс.руб.;

- ИП Пономарёва Светлана Васильевна, в сумме 51,56250 тыс.руб.;

- ИП Ахназарян Арутик Артурович, в сумме 31,00000 тыс.руб.;

- ИП Цыбиков Батор Цырендоржиевич, в сумме 53,55000 тыс.руб.

Субсидия предоставлена 5-ти субъектам МСП, в общем объёме 325,02300 тыс.руб.

1.4. Предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства (в сфере молодежного предпринимательства (физическим лицам в возрасте до 35 лет, юридическими лицами, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 35 лет, составляет не менее 50%)

В соответствии с Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.09.2018г. № 489 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий из городского бюджета на муниципальную поддержку малого и среднего предпринимательства» (приложение № 4), Администрацией города за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сфере молодёжного предпринимательства была предоставлена субсидия одному начинающему субъекту МСП:

- ИП Князева Мария Владиславовна, в сумме 200,00000 тыс.руб.

Мероприятие № 2. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (проведение конкурсов, мастер-классов).

В 2018 году за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» были организованы и проведены среди субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГП «Город Гусиноозёрск»:

2.1. В соответствии с Распоряжением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 03.05.2018г. № 114 (в редакции от 22.05.2018г. № 124) проведён городской конкурс «Лучший предприниматель муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» -2018».

Конкурс проводился по пяти номинациям: Лучшее предприятие в сфере производства, Лучшее предприятие в сфере торговли, Лучшее предприятие в сфере общественного питания, Лучшее предприятие в сфере бытового обслуживания», Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство. По каждой номинации было учреждено 3 призовых места. Всего участие приняли 14 субъектов малого предпринимательства. Объём расходов на организацию и проведение конкурса составил 119,91500 тыс.руб., в т.ч. призовой фонд составил 76,00000 тыс.руб.

Итоги конкурса были подведены 09 июня 2018 года в торжественной обстановке в помещении ГЦД «Россия». Победителям и участникам конкурса были вручены дипломы, денежные сертификаты и сувениры. В заключительной части торжественного приёма, в продолжении создания праздничной атмосферы, для гостей был организован фуршетный стол.

2.2. В соответствии с Распоряжением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 25.05.2018г. № 129 проведён городской смотр-конкурс на лучшее благоустройство прилегающей территории предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания МО ГП «Город Гусиноозёрск». Конкурс был проведён с 01 июня по 15 августа 2018 года. Приняли участие 7 представителей малого и среднего бизнеса города Гусиноозёрск, 5 из которых стали победителями. Призовой фонд составил 40,00000 тыс.руб.;

2.3. В соответствии с Распоряжением  Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.11.2018г. № 381 (с изменениями от 14.12.2018г. № 418) проведён городской конкурс «На лучшее новогоднее  оформление предприятий к новому 2019 году и Рождеству Христову среди субъектов малого и среднего предпринимательства» в МО ГП «Город Гусиноозёрск». Приняли участие 8 представителей малого и среднего бизнеса. Призовой фонд составил 40,00000 тыс.руб.;

2.4. В соответствии с договором об оказании услуг от 20.11.2018г. АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту» для субъектов малого и среднего бизнеса и их сотрудников был проведён новогодний фестиваль «Карнавал новогодних затей». Объём расходов на организацию и проведение фестиваля, всего, составил 40,58000 тыс.руб., в т.ч. 25,00000 тыс.руб. на проведение фестиваля, 15,58000 тыс.руб. оплата услуг за оформление зала для проведения новогоднего праздника;

2.5. С целью разъяснения вопросов, касающихся изменений в законодательстве в сфере развития малого и среднего предпринимательства 27 декабря 2018 года был проведён обучающий семинар – «круглый стол» для субъектов малого и среднего бизнеса (без финансирования). Семинар проведён с приглашением представителей Управления ветеринарии по РБ, Управления Роспотребнадзора по РБ, МРИ ФНС России № 8 по РБ.

Общий объём финансирования на организацию и проведение конкурсов составил 240,49500 тыс.руб.

Система программных мероприятий с указанием степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» (моногорода) на 2018-2020 годы»  утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.12.2017 г. № 835.

В течение 2018 года в Программу вносились изменения и дополнения, которые были утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 22.05.2018 № 311;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 16.08.2018 № 454;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 18.01.2019 № 24.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также уточнение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы позволит создать условия для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития МО  ГП  «Город Гусиноозёрск» обеспечить производство конкурентоспособной продукции, увеличить доходную часть как городского, так и районного бюджетов, повысить благосостояние и уровень жизни населения города, улучшить положение на рынке труда.

К завершению срока реализации Программы (к 2020 году) планируется обеспечить:

1. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» - 14,5%;

2. Создание рабочих мест  - до 80 рабочих мест.

Анализ реализации мероприятий Программы по итогам 2018 года показал:

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств составила 100%.

2. Расходы за счёт средств федерального, республиканского бюджетов и бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программу можно считать эффективной, поскольку не установлено нарушение запланированного срока реализации установленных программных мероприятий.

Уровень достижения целевых показателей Программы будет рассчитан по итогам всего срока реализации Программы, т.е. к концу 2020 года (в соответствии с требованиями, установленными в Программе).

Значения целевых показателей эффективности реализации Программы  установлены на момент  окончания всего срока реализации Программы.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» (моногорода) на 2018-2020 годы»

по результатам за 2018 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2018 году | Фактическое исполнение за 2018 год |  |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | за счёт средств Федерального бюджета | за счёт средств Республиканского бюджета | за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 2018 год | 2262,32810 | 2262,32810 | 1181,30070 | 896,54540 | 184,48200 | 100 |
| 2 | субсидирование части затрат, связанных с подтверждением соответствия (сертификация, декларирование соответствия) | 2018 год | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 100 |
| 3 | субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров | 2018 год | 325,02300 | 325,02300 | 0,00000 | 0,00000 | 325,02300 | 100 |
| 4 | предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства (в сфере молодежного предпринимательства (физическим лицам в возрасте до 35 лет, юридическими лицами, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 35 лет, составляет не менее 50%) | 2018 год | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,000000 | 100 |
| 5 | информационно-консультационная поддержка, проведение мастер-классов, конкурсов (фестивалей), обучение субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018 год | 240,49500 | 240,49500 | 0,00000 | 0,00000 | 240,49500 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2018 год | 3077,84610 | 3077,84610 | 1181,30070 | 896,54540 | 1000,00000 | 100 |