Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «26» марта 2019 № 170

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» по результатам за 2018 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» (далее – Программа) в 2018 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 17,50000 тыс.руб. Фактическое освоение составило 17,50000 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Средства были направлены на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2018 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Организация повышения квалификации муниципальных служащих Администрации МО «Город Гусиноозёрск» (в т.ч. специалистов), обучение на курсах, семинарах, тренингах по основным вопросам деятельности для муниципальных служащих.

В рамках реализации указанного мероприятия организовано и проведено:

1.1. Обучение по программе профессиональной переподготовки «Управление проектами в органах государственной и муниципальной власти» на базе ФГБОУ «ВСГУТУ» г. Улан-Удэ.

Срок освоения образовательной программы составил 320 часов (в течение 2017-2018 гг.). По данной программе  обучение прошёл 1 муниципальный служащий Администрации МО «Город Гусиноозёрск».

Расходы на обучение в 2018 году  произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 17,50000 тыс.руб. (стоимость образовательных услуг). Всего, стоимость образовательной программы составила 35,00000 тыс.руб.

1.2. Для специалистов Администрации МО «Город Гусиноозёрск» в августе и октябре 2018 года АО «Корпорация «МСП Банк» в режиме видеоконференцсвязи были проведены обучающие семинары по вопросам расширения доступа субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногорода Гусиноозёрск, к мерам поддержки, оказываемых АО «Корпорация «МСП Банк»,  а также о введении новых кредитных ресурсов.

Финансирование на организацию и проведение указанных выше семинаров муниципальной Программой не предусмотрено.

Система программных мероприятий с указанием степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 901.

В течение 2018 года в Программу вносились изменения и дополнения, которые были утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 24.07.2018 № 410;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 18.01.2019 № 28.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось уточнение объёмов финансирования мероприятий Программы.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы позволит обеспечить дальнейшее повышение эффективности и престижности муниципальной службы МО ГП «Город Гусиноозерск», повысить уровень подготовки муниципальных служащих Администрации МО «Город Гусиноозерск» по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы использовались следующие количественные показатели:

1. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную подготовку, обучающие семинары, тренинги в 2018 году составило 1 человек, что соответствует плановым годовым назначениям (план на 2018 год 1 человек).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2018 году показал:

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств составила 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым.

2. Расходы за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа по итогам 2018 года считается эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» за отчетный финансовый 2018 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» по результатам за 2018 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» за 2018 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2018 году | Фактическое исполнение за 2018 год (за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация повышения квалификации муниципальных служащих Администрации МО «Город Гусиноозёрск» (в т.ч. специалистов), обучение на курсах, семинарах, тренингах | 2018 год | 17,50000 | 17,50000 | 100 |
| 2 | Проведение обучающих семинаров для специалистов Администрации МО «Город Гусиноозерск» и подведомственных учреждений | 2018 год | Без финансирования | Без финансирования | Исполнено |
|  | ИТОГО: |  | 17,50000 | 17,50000 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» за 2018 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2018 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2018 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную подготовку, обучающие семинары, тренинги, чел. | 1 | 1 | 0 |