Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «26» марта 2019 № 173

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы» по результатам за 2018 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы» (далее – Программа) в 2018 году за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» было выделено 7318,68796 тыс.руб. Фактическое освоение составило 7318,68796 тыс. рублей или 100 % от планируемых годовых назначений.

Средства в объёме 7318,68796 тыс.руб. использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2018 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Изготовление технических паспортов и тех. планов на объекты недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.

- подготовлены тех. планы, осуществлена постановка на кадастровый учёт  52 земельных участков. Общая сумма контракта составила 208,75000 тыс. рублей;

- подготовлены тех. планы, осуществлена постановка на кадастровый учёт 22 земельных участка под водопроводной сетью расположенной по адресу г. Гусиноозерск, пос. Набережный. Общая сумма контракта составила 130,00000 тыс. рублей;

- подготовлены тех. планы, осуществлена постановка на кадастровый учет 24 объектов недвижимости: Водопроводная сеть (сооружение), канализационная сеть (сооружение), водоколонка ул. Оцимика и ул. Северная, Тепловая сеть (сооружение), жилые помещения (квартиры). Общая сума контракта составила 80,19256 тыс. рублей.

## Расходы на изготовление технических паспортов и тех.планов на объекты недвижимости произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 418,94256 тыс.руб. или 100% к планируемым годовым назначениям.

Мероприятие № 2. Межевание земельных участков.

В 2018 году проведены работы по межеванию следующих земельных участков:

- 9 земельных участков под ИЖС, Водопроводная сеть (сооружение), скважина, центральный парк. Общая сумма контракта составила 79,00000 тыс. руб.;

- Составлены технические планы сооружений г. Гусиноозерск, ул. Спортивная- сооружение № 2, ул. Афганская - сооружение 1, межевой план земельного  участка расположенного по адресу: г. Гусиноозерск, ул. Рабочая. Общая сумма договора составила 12,00000 тыс. руб.;

- 4 земельных участков расположенных по адресу: г. Гусиноозерск, ул. Островского, дом 49-1, участок береговой насосной станции, участок под зданием лаборатории, участок под насосной, участок под зданием хлораторной. Общая сумма договора составила 16,00000 тыс. руб.;

- 3 межевых планов сооружений расположенных по адресу: г. Гусиноозерск, п. Восточный тепловая сеть № 2, п. Мирный квартал 14-участок 24, ул. Ленина. Общая сумма договора составила 18,50000 тыс. руб.;

- 4 земельных участков расположенных по адресу: г. Гусиноозерск, 9 микрорайон до перекрестка 7микрорайон, проспект 7 микрорайон, проезд ул. Тухумская, проезд Балданова. Общая сумма договора составила 34,00000 тыс.руб.;

- 1 земельный участок, расположенный по адресу: г. Гусиноозерск, ул. Островского. Общая сумма договора составила 6,65744 тыс. руб.;

Расходы по межеванию указанных земельных участков произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» и составили 166,15744 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 3. Оценка муниципального имущества.

В 2018 году проведена оценка следующих объектов муниципального имущества:

- Определение рыночной стоимости имущества, расположенного по адресу: г. Гусиноозерск, ул. Ключевская, дом 14. Расходы составили 99,00000 тыс. руб.

- Определение рыночной стоимости электро-сетевого имущества. Расходы составили 94,90000 тыс. руб.

- Определение рыночной стоимости 10 строений (нежилых зданий) расположенных по адресу: г. Гусиноозерск, местность Арбузово. Расходы составили 26,00000 тыс. руб.

- Определение рыночной стоимости 4 нежилых зданий расположенные по адресу: г. Гусиноозерск, ул. Школьная, дом 37А, ул. Дорожная 4.  Расходы составили 20,00000 тыс. руб.

Расходы произведены за счет средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» в общей сумме 239,90000 тысяч рублей или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 5. Текущая деятельность Учреждения.

Всего, расходы на организацию и осуществление текущей деятельности Учреждения (расходы на оплату труда, на услуги связи, расходы на содержание имущества, расходы на оплату услуг, расходы на уплату налогов и сборов расходы на увеличение стоимости материальных запасов и основных средств, командировочные расходы и т.д.) составили 6493,68796 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Система программных мероприятий с указанием степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы» была утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 г. № 372.

В течение 2018 года в Программу вносились изменения и дополнения, которые были утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 07.03.2018 № 137;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 22.05.2018 № 310;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 24.07.2018 № 405;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 08.11.2018 № 617;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 18.01.2018 № 30.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также уточнение перечня мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует обеспечению условий для пополнения местного бюджета от использования имущества муниципальной казны, для пополнения муниципальной казны, проведению единой муниципальной политики в сфере имущественных и земельных отношений, формированию системы управления муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск», созданию условий для устойчивого развития территорий муниципального образования, проведению муниципального контроля, повышению доступности, качества, объёма муниципальных услуг.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы использовались следующие количественные показатели:

## 1. Количество технических паспортов и планов на объекты недвижимости, находящихся в муниципальной собственности в 2018 году составило 98 штук, что соответствует планируемым годовым назначениям (план 98 шт.).

2. Количество земельных участков, предназначенных для межевания земельных участков в 2018 году составило 24 шт., что  соответствует планируемым годовым назначениям (план 24 шт.).

3. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости в 2018 году составило 16 ед., что соответствует планируемым годовым назначениям (план 16 шт.).

4. Количество проверок в отношении земельного контроля в 2018 году составило 103 проверки или 100% от планируемых годовых назначений (план 103 проверки).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2018 году показал:

1. Степень соответствия запланированному уровню использования бюджетных средств составила 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы, соответствуют прогнозируемым.

2. В соответствии с п. 6.6. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы» за отчетный финансовый 2018 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы» по результатам за 2018 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы

за 2018 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объем расходов в 2018 году | Всего | Фактическое исполнение за 2018 год (средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Изготовление технических паспортов и планов на объекты недвижимости МО ГП «Город Гусиноозёрск» | 2018 год | 418,94256 | 418,94256 | 418,94256 | 100 |
| 2 | Межевание земельных участков | 2018 год | 166,15744 | 166,15744 | 166,15744 | 100 |
| 3 | Оценка рыночной стоимости муниципального имущества | 2018 год | 239,90000 | 239,90000 | 239,90000 | 100 |
| 4 | Текущая деятельность Учреждения | 2018 год | 6493,68796 | 6493,68796 | 6493,68796 | 100 |
|  | ИТОГО | 2018 год | 7318,68796 | 7318,68796 | 7318,68796 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы»

за 2018 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2018 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2018 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество технических паспортов и планов на объекты недвижимости МО ГП «Город Гусиноозёрск», шт. | 98 | 98 | 0 |
| 2 | Количество земельных участков, предназначенных для межевания, шт. | 24 | 24 | 0 |
| 3 | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, шт. | 16 | 16 | 0 |
| 4 | Проведение земельного контроля, проверок | 103 | 103 | 0 |