Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «26» марта 2019 № 163

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» по результатам за 2018 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019годы» (далее – Программа) в 2018 году было выделено 70,57000 тыс.руб. Средства в указанном объёме были предусмотрены из бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».  Фактическое освоение составило 70,57000 тыс. рублей или 100 % от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2018 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Приобретение аптечки для оказания первой медицинской помощи.

По муниципальному контракту от 04.12.2018 г. с ИП «Пойманов А.А.» приобретена аптечка для оказания первой медицинской помощи стоимостью 1,00000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в  сумме 1,00000 тыс.руб.

Мероприятие № 2. Приобретение инвентаря для организации работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

По муниципальному контракту от 04.12.2018 г. с ИП «Пойманов А.А.» приобретен ранцевый огнетушитель стоимостью 7,00000 тыс.руб.;

По муниципальному контракту от 04.12.2018 г. с ИП «Пойманов А.А.» приобретен рюкзак стоимостью 0,99000 тыс.руб.;

По договору от 07.03.2018 г. с ИП «Пойманов А.А.» произведена поставка спецодежды для членов ДПД на сумму 11,40000 тыс.руб.;

По муниципальному контракту от 04.12.2018 г. с ИП «Пойманов А.А.» приобретены грабли, лом и ножовка, общей стоимостью 1,70000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 21,09000 тыс.руб.

Мероприятие № 3.  Приобретение лебёдки 12Vдля ATV P3000-2B.

По муниципальному контракту от 04.12.2018 г. с ИП «Пойманов А.А.» приобретена лебёдка стоимостью 20,00000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 4. Приобретение лампы светодиодной, 65 Вт, диапазон температур (-40, +40), диапазон свечения 3400-5000 ЛМ.

По прямому договору с ИП «Могилевская Т.И.» от 10.04.2018 г. произведена поставка ламп светодиодных на сумму 3,40000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 5. Приобретение палатки двухместной брезентовой.

По договору от 07.03.2018 г. с ИП «Пойманов А.А.» произведена поставка палатки 2-местной на сумму 3,69000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 6. Приобретение жилетов спасательных.

По муниципальному контракту от 04.12.2018 г. с ИП «Пойманов А.А.» приобретён жилет спасательный стоимостью 1,20000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 7. Приобретение набора посуды для членов ДПД.

По муниципальному контракту от 04.12.2018 г. с ИП «Пойманов А.А.» приобретены 2 набора посуды, общей стоимостью 3,37000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 8. Приобретение продуктовых наборов для членов ДПД.

По договору с ИП «Пойманов А.А.» произведена поставка продуктовых наборов для членов ДПД на сумму 10,80000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 9. Приобретение веревки страховочно-спасательной, 20 м.

По муниципальному контракту от 04.12.2018 г. с ИП «Пойманов А.А.» приобретена страховочно-спасательная веревка (20 м.) стоимостью 0,50000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 10. Приобретение баннеров из твердого сплава 60*70 см., 120*100 см.

По прямым договорам от 08.05.2018 г. и от 03.05.2018 г. с ИП «Базаров Б.Ц.» произведена поставка баннеров на общую сумму 5,52000 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Система программных мероприятий с указанием степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 906.

В течение 2018 года были внесены изменения и дополнения в Программу, которые были утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 24.07.2018 № 411;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 18.01.2019 № 22;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 18.02.2019 № 80.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует снижению числа погибших  (пострадавших) людей и наносимого огнем материального ущерба, уменьшению  риска пожаров в жилом секторе, повышению готовности сотрудников учреждений и организаций к действиям по профилактике, предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышению ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы в 2018 году используются следующие количественные показатели:

1. Приобретена аптечка для оказания первой медицинской помощи в количестве 1 шт., что соответствует планируемым годовым назначениям (план 1 шт.).

2. Количество приобретённого инвентаря для организации работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 2018 году составило 9 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 9 штук), в т.ч. ранцевой огнетушитель в количестве 1 шт., рюкзака для члена ДПД в количестве 1 шт., спецодежды летней для членов ДПД в количестве 4 шт., грабли, лом, ножовка по 1 шт.

3. Приобретена лебёдка 12Vдля ATV P3000-2B в количестве 1 шт., что соответствует планируемым назначениям.

4. Приобретены лампы светодиодные 65 Вт, диапазон температур (-40, +40), диапазон свечения 3400-5000 ЛМ в количестве 2 шт., что соответствует планируемым назначениям.

5. Приобретена палатка двухместная брезентовая в количестве 1 шт., что соответствует планируемым назначениям.

6. Приобретён жилет спасательный в количестве 1 шт.,  что соответствует планируемым назначениям.

7. Приобретены 2 набора посуды для членов ДПД, что соответствует планируемым назначениям.

8. Приобретены 24 продуктовых набора для членов ДПД, что соответствует планируемым назначениям.

9. Приобретена верёвка страховочно-спасательная (20 м.) в количестве 1 шт., что соответствует планируемым назначениям.

10. Количество приобретённых баннеров из твёрдого сплава 60*70 см., 120*100 см. в 2018 году составило 10 шт., что соответствует планируемым назначениям.

Анализ реализации мероприятий Программы в 2018 году показал:

1. Степень соответствия запланированному уровню использования бюджетных средств составила 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы, соответствуют прогнозируемым.

2. В соответствии с п. 6.6. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» за отчетный финансовый 2018 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» по результатам за 2018 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы»

за 2018 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2018 году | Фактически исполнено за 2018 год (за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение аптечки для оказания первой медицинской помощи | 2018 год | 1,00000 | 1,00000 | 100 |
| 2 | Приобретение инвентаря для организации работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 2018 год | 21,09000 | 21,09000 | 100 |
| 2.1. | Приобретение ранцевых огнетушителей | 2018 год | 7,00000 | 7,00000 | 100 |
| 2.2. | Приобретение рюкзака для членов ДПД | 2018 год | 0,99000 | 0,99000 | 100 |
| 2.3. | Приобретение спецодежды летней для членов ДПД | 2018 год | 11,40000 | 11,40000 | 100 |
| 2.4. | Приобретение материалов для пожаротушения (грабли, лом, ножовка) | 2018 год | 1,70000 | 1,70000 | 100 |
| 3 | Приобретение лебёдки 12V для ATV P3000-2B | 2018 год | 20,00000 | 20,00000 | 100 |
| 5 | Приобретение баннеров из твёрдого сплава 60*70 см., 120*100 см. | 2018 год | 5,52000 | 5,52000 | 100 |
| 6 | Приобретение лампы светодиодной, 65 Вт, диапазон температур (-40, +40), диапазон свечения 3400-5000 ЛМ | 2018 год | 3,40000 | 3,40000 | 100 |
| 7 | Приобретение палатки двухместной брезентовой | 2018 год | 3,69000 | 3,69000 | 100 |
| 8 | Приобретение жилетов спасательных | 2018 год | 1,20000 | 1,20000 | 100 |
| 9 | Приобретение набора посуды для членов ДПД | 2018 год | 3,37000 | 3,37000 | 100 |
| 10 | Приобретение верёвки страховочно-спасательной, 20м. | 2018 год | 0,50000 | 0,50000 | 100 |
| 11 | Приобретение продуктовых наборов для членов ДПД | 2018 год | 10,80000 | 10,80000 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2018 год | 70,57000 | 70,57000 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы»

за 2018 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2018 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2018 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1 | Приобретение аптечки для оказания первой медицинской помощи | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Приобретение инвентаря для организации работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 9 | 9 | 0 |
| 2.1. | Приобретение ранцевых огнетушителей | 1 | 1 | 0 |
| 2.2. | Приобретение рюкзака для членов ДПД | 1 | 1 | 0 |
| 2.3. | Приобретение спецодежды летней для членов ДПД | 4 | 4 | 0 |
| 2.4. | Приобретение материалов для пожаротушения (грабли, лом, ножовка) | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Приобретение лебёдки 12V для ATV P3000-2B | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Приобретение баннеров из твёрдого сплава 60*70 см., 120*100 см. | 10 | 10 | 0 |
| 5 | Приобретение лампы светодиодной, 65 Вт, диапазон температур (-40, +40), диапазон свечения 3400-5000 ЛМ | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Приобретение палатки двухместной брезентовой | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Приобретение жилетов спасательных | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Приобретение набора посуды для членов ДПД | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Приобретение верёвки страховочно-спасательной, 20м. | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Приобретение продуктовых наборов для членов ДПД | 24 | 24 | 0 |