Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «26» марта 2019 № 171

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2018 –2020 годы» по результатам за 2018 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2018 –2020 годы» (далее – Программа) в 2018 году было предусмотрено 12002,65706 тыс.руб., в том числе за счёт средств республиканского бюджета 3848,20000 тыс.руб., за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 8154,45706 тыс.руб. Фактическое освоение составило 11987,58588 тыс.руб. или 99,9% от планируемых годовых назначений.

В связи с превышением средней заработной платы установленного уровня не освоены средства субсидии в объёме 15,07118 тыс.руб., предоставленной из республиканского бюджета на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

В рамках реализации Программы в 2018 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Организация и осуществление текущей деятельности АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту».

Произведены расходы на оплату труда работников Учреждения, расходы на услуги связи, оплата коммунальных услуг, расходы на аренду и содержание имущества, расходы на уплату налогов и сборов, расходы по увеличению стоимости материальных запасов и основных средств, прочие расходы).

Расходы на организацию и осуществление текущей деятельности аппарата, всего,  составили 9931,56568 тыс.руб. или 99,8% от планируемых годовых назначений, в том числе за счёт средств республиканского бюджета 3833,12882 тыс.руб. (99,6%), за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск 6098,43686 тыс.руб. (100%).

В связи с превышением средней заработной платы установленного уровня не освоены средства субсидии в объёме 15,07118 тыс.руб., предоставленной из республиканского бюджета на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры.

Мероприятие № 2. Организация, проведение массовых культурных мероприятий.

В течение 2018 года по утверждённому плану проведения мероприятий проведено 160 массовых культурных мероприятий.

Расходы на организацию и проведению указанных мероприятий произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» и составили 1896,02020 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 3.  Развитие и укрепление материально-технической базы культурной направленности.

В рамках данного мероприятия за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» осуществлены расходы на:

- комплектование библиотечного фонда (периодические издания) на сумму 100,00000 тыс.руб.;

- комплектование библиотечного фонда (новая книжная литература) на сумму 60,00000 тыс.руб.

Всего расходы на развитие и укрепление материально-технической базы составили 160,00000 тыс.руб.

Система программных мероприятий с указанием степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2018 –2020 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 907.

В течение 2017-2018 гг. в Программу вносились изменения и дополнения, которые были утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.12.2017 № 831;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 22.05.2018 № 309;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 24.07.2018 № 412;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 08.11.2018 № 616;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 18.01.2019 № 29.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение и увеличение объёмов финансирования, а также уточнение перечня мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует улучшению качества оказания услуг в области культуры, соответствию их современным требованиям общества и потребностям каждого жителя МО ГП «Город Гусиноозерск», увеличению количества посещений культурно-досуговых мероприятий, числа посещений библиотек, увеличению доли населения, участвующих в работе коллективов народного-художественного творчества и любительских объединении, увеличению объема средств от предпринимательской и иной, приносящий доход деятельности учреждения культуры, повышению роли культуры в социально-экономическом развитии муниципального образования, сохранению и развитию культурного потенциала, укомплектованию библиотечными фондами библиотеки, проведению мероприятий, направленных на пропаганду книги, формирование художественной и эстетической культуры пользователей, созданию информационной поддержки одаренным детям и подросткам, стимулированию их творческих достижений, укреплению материально-технической базы учреждения культуры МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы использовались следующие количественные показатели:

1. Количество документов, выданных из фонда библиотеки в 2018 году составило 72303 экз., или 100,4% от планируемых годовых назначений (план 72000 экз).

2. Количество посещений в библиотеке в 2018 году составило 38188 чел. или 106,1% от планируемых годовых назначений (план 36000 чел.).

3. Количество пользователей библиотеки в 2018 году составило 3538 чел. или 101,1% от планируемых годовых назначений (план 3500 чел.).

4. Пополнение новой литературой библиотечного фонда в 2018 году составило 1,6% от общего объёма фонда, что соответствует планируемым годовым назначениям (план не менее 1,5%).

5. Количество клубных формирований в 2018 году составило 14 ед., что соответствует планируемым годовым назначениям (план не менее 12).

6. Количество проведённых культурно-массовых мероприятий в 2018 году составило 160 мероприятий, что составляет 131,1% от планируемых годовых назначений (план 122 мероприятий).

7. Количество посещений в культурно-массовых мероприятиях составило 59639 чел., что составляет 101,1% от планируемых годовых назначений (план 59000 чел.).

8. Объём платных услуг, оказанных населению АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту» составил 632,32500 тыс.руб., или 126,5%  от планируемого годового объёма (план 500,00000 тыс.руб.).

Превышение объёма оказанных платных услуг (на 132,32500 тыс.руб.) связано с увеличением количества проведённых культурно-массовых мероприятий в 2018 году (на 38 мероприятий).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2018 году показал:

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств составила 99,9%. Целевые показатели и индикаторы Программы, соответствуют прогнозируемым, в большинстве случаев превышают запланированного уровня.

2. В соответствии с п. 6.6. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2018 –2020 годы» за отчетный финансовый 2018 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2018 –2020 годы» по результатам за 2018 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2018 –2020 годы» за 2018 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2018 году | Фактическое исполнение за 2018 год, в том числе: |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | За счёт средств республиканского бюджета | за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация и осуществление текущей деятельности АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту» | 2018 год | 9946,63686 | 9931,56568 | 3833,12882 | 6098,43686 | 99,8 |
| 2 | Организация, проведение массовых культурных мероприятий | 2018 год | 1896,02020 | 1896,02020 | 0,00000 | 1896,02020 | 100 |
| 3 | Развитие и укрепление материально-технической базы культурной направленности. | 2018 год | 160,00000 | 160,00000 | 0,00000 | 160,00000 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2018 год | 12002,65706 | 11987,58588 | 3833,12882 | 8154,45706 | 99,9 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2018 –2020 годы» за 2018 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2018 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2018 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество документов, выданных из фонда библиотеки, экз. | 72000 | 72303 | +303 |
| 2 | Количество посещений в библиотеке, чел. | 36000 | 38188 | +2188 |
| 3 | Количество пользователей библиотеки, чел. | 3500 | 3538 | +38 |
| 4 | Пополнение новой литературой библиотечного фонда, не менее % новых поступлений в общем объёме фонда | 1,5 | 1,6 | +0,1 |
| 5 | Количество клубных формирований, не менее | 12 | 14 | +2 |
| 6 | Количество проведённых культурно-массовых мероприятий, мероприятий | 122 | 160 | +38 |
| 7 | Количество посещений в культурно-массовых мероприятиях, чел. | 59000 | 59639 | +639 |
| 8 | Объём платных услуг, оказанных населению, тыс.руб. | 500,00000 | 632,32500 | +132,32500 |