Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «26» марта 2019 № 172

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020 годы» по результатам за 2018 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020 годы» (далее – Программа) в 2018 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 430,00000 тыс.руб. Фактическое освоение составило 100% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2018 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий.

За счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» произведены расходы в общей сумме 430,00000 тыс.руб. на организацию и проведение спортивных мероприятий среди учреждений и организаций, ТОС, взрослых и детей МО ГП «Город Гусиноозёрск»: открытое первенство по лыжным гонкам памяти З.В. Куликовой; Лыжня России - 2018; первенство города по настольному теннису; первенство города среди мужчин по баскетболу; первенство города среди женщин по баскетболу; тернир по футболу, посвящённый памяти В. Беднякова; первенство по тяжёлой атлетике; участие футбольной команды в масер-классах по футболу г. Томс; волейбол среди мужчин и женщин; спартакиады среди взрослых и детей; дворовый футбол; легкоатлетические пробеги; и т.д.

Система программных мероприятий с указанием степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 908.

В течение 2017-2018 гг. в Программу вносились изменения и дополнения, которые были утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.12.2017г. № 832;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 22.05.2018г. № 308;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 18.01.2019г. № 32.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение и увеличение объёмов финансирования программных мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует увеличению количества и повышению качества спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск», увеличению количества жителей городского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, организации пропаганды физической культуры и спорта путём проведения дворовых спортивных мероприятий для разных возрастных групп населения, расширению списка видов спорта, развивающихся в МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы использовались следующие количественные показатели:

1. Общая численность человек, занимающихся физической культурой и спортом в 2018 году составила 6068 человек, или 133,1% от планируемых годовых назначений (план 4560 чел.).

2.  Доля занимающихся  физической культурой и спортом от общей  численности населения в 2018 году составили 24,9% или 124,5%  от планируемых годовых назначений (план 20,0%).

3. Численность детей, подростков и юношей, занимающихся  физической культурой и спортом в 2018 году составила 2768 человек или 100,1% от планируемых годовых назначений (план 2765 чел.).

4. Количество проведённых физкультурно-массовых, спортивных мероприятий в 2018 году составило 33 мероприятия или 94,3% от планируемых годовых назначений (план 35 мероприятия).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2018 году показал:

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств составила 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы, соответствуют прогнозируемым, в некоторых случаях превышают запланированного уровня.

2. В соответствии с п. 6.6. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020 годы» за отчетный финансовый 2018 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020 годы» по результатам за 2018 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020 годы» за 2018 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2018 году | Фактическое исполнение за 2018 год за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий (согласно утверждённому плану проведения спортивных мероприятий на 2017 год) | 2018 год | 430,00000 | 430,00000 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2018 год | 430,00000 | 430,00000 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020 годы» за 2018 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2018 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2018 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая численность человек, занимающихся физической культурой и спортом, чел. | 4560 | 6068 | +1508 |
| 2 | Доля занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения, % | 20,0 | 24,9 | +4,9 |
| 3 | Численность детей, подростков и юношей, занимающихся физической культурой и спортом, чел. | 2765 | 2768 | +3 |
| 4 | Количество проведённых физкультурно-массовых, спортивных мероприятий | 35 | 33 | -2 |