Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «26» марта 2019 № 162

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы» по результатам

за 2018 год

I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы» (далее – Программа) в 2018 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 150,00000 тыс.руб. Фактическое освоение составило 150,00000 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2018 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Проведение совещаний с представителями органов ТОС с обсуждением проблем территорий, на которых они функционируют.

В течение 2018 года Администрацией МО «Город Гусиноозёрск» и её подведомственными учреждениями с ТОСами города Гусиноозерск были проведены:

- совещания по вопросам организации совместных мероприятий, направленных на уборку мусора и благоустройство территории города Гусиноозёрск;

- совещания по вопросам освоения ТОСами средств, полученных за участие в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление»;

- рабочие встречи по вопросам проведения совместных культурно-массовых и спортивных мероприятий, акций, фестивалей, ярмарок;

- круглый стол с кандидатами в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия С.Д. Будаевой, В.Э. Матхановым и представителем от Управления Минюста России по РБ по проблемным вопросам, возникающим в работе ТОСов, и путей их решения, разъяснениям по вопросу регистрации ТОС в качестве юридического лица;

- совещание по итогам работы ТОСов города за 2018 год и предстоящих задачах на 2019 год (с участием представителя Комитета по территориальному развитию Правительства РБ);

- с целью распространения положительного опыта работы ТОСов г. Гусиноозёрск в марте 2018 года организован выезд директора Ассоциации ТОСов города Гусиноозёрск и 2-х председателей ТОСов в г. Кяхта для участия в работе районного Форума женщин в секции «Будущее Кяхты – силами ТОС»;

- с целью обмена опытом работы с ТОС в октябре 2018 года, город Гусиноозёрск посетила делегация из г. Закаменск в составе представителей от органов местного самоуправления. Членам делегации были продемонстрированы площадки ТОСов, озвучены основные направления в работе ТОСов. Также была представлена для ознакомления нормативно-правовая документация, касающаяся развития городских ТОСов.

Мероприятие № 2. Публикация материалов о деятельности ТОС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и печатных СМИ.

Специалистом по связям с общественностью и СМИ МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» в течение 2018 года регулярно освещалась в районной газете «Селенга» информация о деятельности ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск»», а также размещалась на официальных сайтах Администрации МО «Город Гусиноозерск», территориального - общественного самоуправления в Республике Бурятия, социальных сетях.

Всего, за 2018 год в районной газете «Селенга» было опубликовано 22 статьи и 4 радиопередачи на «Пульс Радио «Селенга»».

Мероприятие № 3. Организация культурно-массовых, спортивных и общественных мероприятий для жителей ТОС.

В 2018 году специалистами Администрации МО «Город Гусиноозёрск» и её подведомственных учреждений были организованы и проведены среди жителей ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск»: городская спартакиада как среди детей, так и среди взрослых; соревнования по дворовому футболу, участниками которого были дети подросткового возраста; участие в районном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья»; разного рода акции («Лес Победы», «Здоровый образ жизни» (в честь празднования дня молодёжи), «Мы - за чистый город», «Очистим берег озера Гусиное от мусора», «Собери ребёнка к школе», «Твори добро» (в честь дня пожилого человека), благотворительная акция в помощь многодетным семьям).

В августе 2018 года в день празднования юбилея Дня города Администрацией города была организована выставка-ярмарка среди ТОСов МО ГП «Город Гусиноозёрск» «Из лукошка, да в погребок», где ТОСы представили и реализовали товары личного подворья,  поделки народного творчества, цветочные композиции (реализация с/х продукции: яйца, молоко, овощи; продажа предметов народного творчества: платки, носки, поделки, домашняя кухня, экспозиции цветов и.т.д.). Участие в ярмарке приняли 9 городских ТОСов.

На исполнение мероприятий № 1, № 2, № 3 в рамках МЦП «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы» финансирование за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2018 году предусмотрено не было.

Мероприятие № 4. Организация конкурсов среди ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск».

В течение 2018 года среди территориальных общественных самоуправлений МО ГП «Город Гусиноозёрск» были организованы и проведены следующие конкурсы:

- в соответствии с Распоряжением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 12.04.2018г. № 86, проведён городской конкурс социальной значимости среди ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» «Территория добрых дел». Конкурс был проведён с 18 апреля 2018 года по 31 октября 2018 года. Приняли участие 8 ТОС города. Призовой фонд составил 36,00000 тыс.руб.;

- в соответствии с Распоряжением  Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 25.05.2018г. № 130, проведён городской конкурс по благоустройству и озеленению территорий ТОС в МО ГП «Город Гусиноозёрск». Конкурс был проведён с 01 июня 2018 года по 15 августа 2018 года. Приняли участие 14 ТОС города, 12 из которых стали победителями. Призовой фонд составил 64,00000 тыс.руб.;

- в соответствии с Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 16.07.2018г. № 401, проведён городской творческий конкурс среди детей ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» - «Звонкие краски лета - 2018». Конкурс был проведён с 16 июля 2018 года по 24 августа 2018 года. Приняли участие 24 ребёнка от 5-ти ТОСов в возрасте от 7 до 14 лет. Призовой фонд составил 10,00000 тыс.руб. В качестве приза детям были вручены подарочные наборы;

- в соответствии с Распоряжением  Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 29.10.2018г. № 318, проведён городской конкурс среди ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» «Ваши налоги – это благополучие нашего города». Конкурс был проведён с 07 ноября 2018 года по 14 декабря 2018 года. Приняли участие 8 ТОС города, 6 ТОС из которых стали победителями. Призовой фонд составил 40,00000 тыс.руб.

- в соответствии с Распоряжением  Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 11.12.2018г. № 414, объявлен конкурс среди ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» «Лучшее новогоднее оформление территории ТОС». Сроки проведения конкурса с 20 декабря 2018 года по 11 января 2019 года. Итоги конкурса подведены в январе 2019 года. Награждение победителей конкурса произведено за счёт средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы на 2019 год.

Система программных мероприятий с указанием степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 902.

В течение 2018 года в Программу изменения и дополнения не вносились.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует улучшению качества жизни населения на отдельно взятых территориях и городского поселения в целом, привлечению внимания жителей городского поселения к существующим проблемам, повышению активности населения городского поселения в деятельности ТОС, созданию условий для взаимодействия органов местного самоуправления, органов территориального общественного самоуправления, населения путем проведения семинаров, совещаний по вопросам деятельности территориального общественного самоуправления, информированию населения о результатах деятельности территориального общественного самоуправления.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы использовались следующие количественные показатели:

1.Процент населения, вовлечённого в деятельность ТОС, от общего числа жителей МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2018 году составил 23,8%, что соответствует планируемым годовым назначениям (план 23% - 28%).

2. Количество культурно-массовых, спортивных и общественных мероприятий, организованных органами ТОС, в 2018 году составило 187 мероприятий (план до 280 мероприятий).

3. Организация и проведение городских конкурсов среди ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2018 году составило 4  (план 3 городских конкурсов).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2018 году показал:

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств составила 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым, в некоторых случаях превышают запланированного уровня.

2. Расходы за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 201-2019 годы» за отчетный финансовый 2018 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы» по результатам за 2018 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы» за 2018 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2018 году | Фактическое исполнение за 2018 год (за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведение совещаний с представителями органов ТОС с обсуждением проблем территорий, на которых они функционируют | 2018 год | Без финансирования | Без финансирования | Исполнено |
| 2 | Публикация материалов о деятельности ТОС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и печатных СМИ | 2018 год | Без финансирования | Без финансирования | Исполнено |
| 3 | Организация культурно-массовых, спортивных и общественных мероприятий для жителей ТОС | 2018 год | Без финансирования | Без финансирования | Исполнено |
| 4 | Организация и проведение конкурсов среди территориальных общественных самоуправлений МО ГП «Город Гусиноозёрск» (4 конкурса) | 2018 год | 150,00000 | 150,00000 | 100 |
|  | ИТОГО: |  | 150,00000 | 150,00000 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы» за 2018 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2018 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2018 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Процент населения, вовлечённого в деятельность ТОС от общего числа жителей МО ГП «Город Гусиноозёрск», % | 23-28 | 23,8 | соответствует плановым назначениям |
| 2 | Культурно-массовые, спортивные и общественные мероприятия, организованные органами ТОС, ед. | до 280 | 187 | соответствует плановым назначениям |
| 3 | Проведение городского конкурса «Лучшее ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск», ед. | 3 | 4 | +1 |