Согласовано

Глава Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

_____________/А.Н. Кудряшов/

от «26» марта 2019г.

Сводный годовой отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных

целевых программ МО ГП «Город Гусиноозёрск»

за 2018 год

1. Общие сведения

Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности  муниципальных целевых программ (далее – МЦП) МО ГП «Город Гусиноозёрск» по результатам за 2018 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ МО ГП «Город Гусиноозёрск», утверждённым Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 19.09.2013г. № 281, на основании сведений (отчётов о реализации мероприятий МЦП), представленных ответственными исполнителями (подведомственными учреждениями) в Управление по экономике Администрации МО «Город Гусиноозёрск» для рассмотрения и проведения анализа и оценки эффективности реализации МЦП.

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования, на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2018 году осуществлялась реализация 14 муниципальных целевых программ:

1. МЦП «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы».

2. МЦП «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы».

3. МЦП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы».

4. МЦП «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы».

5. МЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» (моногорода) на 2018-2020 годы».

6. МЦП «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы».

7. МЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года».

8. МЦП «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы».

9. МЦП «Управление городского хозяйства и строительства на 2017-2019 годы».

10. МЦП «Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы».

11. МЦП «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2018 –2020 годы».

12. МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020 годы».

13. МЦП «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы».

14. МЦП «Управление финансами и ведение бухгалтерского учета муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы».

Доля расходов бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск», формируемых на основе МЦП, в 2018 году составила 92,3% , что позволяет говорить, практически, о полном переходе на «программный бюджет».

В целях эффективного управления МЦП ответственными исполнителями совместно с финансовым органом и Управлением по экономике Администрации города проводится постоянный мониторинг реализации МЦП, по результатам которого, при необходимости, в МЦП вносятся изменения и дополнения в части уточнения перечня программных мероприятий и объёмов их финансирования, а также плановых назначений целевых показателей.

Это позволяет обеспечить высокий уровень финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств, усилить контроль за достижением показателей эффективности и результативности МЦП, оперативно определять необходимость их корректировки, своевременно принимать решения о перераспределении бюджетных ресурсов, а также эффективно использовать средства для достижения целевых показателей.

В 2018 году на реализацию МЦП за счёт всех источников финансирования предусматривалось направить 182033,40992 тыс.руб., в том числе за счёт средств:

- федерального бюджета – 13099,42470 тыс.руб. (предусмотрено на реализацию 2 МЦП);

- республиканского бюджета – 93363,80723 тыс.руб. (предусмотрено на реализацию 5 МЦП);

- бюджета МО «Селенгинский район» - 5029,73013 тыс.руб. (предусмотрено на реализацию 4 МЦП);

- бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» - 70540,44786 тыс.руб.

Программно-целевым методом планирования охвачены следующие направления городского бюджета:

1. Общегосударственные вопросы.

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

3. Национальная экономика.

4. Жилищно-коммунальное хозяйство.

5. Культура, кинемотография.

6. Физическая культура и спорт.

Исполнение расходных обязательств по МЦП в 2018 году за счёт всех источников финансирования  составило 177718,33874 тыс.руб. или 97,6% от годовых плановых назначений, в том числе за счёт средств:

-  федерального бюджета 13099,42470 тыс.руб. или 100% к плану на 2018 год;

- республиканского бюджета  93348,73605 тыс.руб. или 99,98% к плану на 2018 год (93363,80723 тыс.руб.);

- бюджета МО «Селенгинский район» 5029,73013 тыс.руб. или 100% к плану на 2018 год;

- бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 66240,44786 тыс.руб. или 93,9% к плану на 2018 год (70540,44786 тыс.руб.).

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию МЦП за 2018 год

| № п/п | наименование МЦП | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2015-2019 годы | 961,87838 | 961,87838 | 100,0 |
| 2 | Развитие и поддержка ТОС на территории МО ГП "Город Гусиноозёрск" в 2017-2019 годы | 150,00000 | 150,00000 | 100,0 |
| 3 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2017-2019гг. | 70,57000 | 70,57000 | 100,0 |
| 4 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах МО ГП "Город Гусиноозёрск", на 2017-2019 годы | 90 064,00431 | 87 564,00431 | 97,2 |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение "Город Гусиноозёрск" на 2018-2020 годы | 3 077,84610 | 3 077,84610 | 100,0 |
| 6 | Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2015-2019 годы | 1 572,90154 | 1 572,90154 | 100,0 |
| 7 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП "город Гусиноозёрск" до 2020 года | 14 686,45545 | 14 686,45545 | 100,0 |
| 8 | Благоустройство территории МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2017-2019 годы | 20 304,77063 | 18 504,77063 | 91,1 |
| 9 | Управление городского хозяйства и строительства на 2017-2019 год | 26 241,82050 | 26 241,82050 | 100,0 |
| 10 | Развитие муниципальной службы в МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2017-2019гг." | 17,50000 | 17,50000 | 100,0 |
| 11 | Комплексное развитие культуры в МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2018-2020гг. | 12 002,65706 | 11 987,58588 | 99,9 |
| 12 | Развитие физической культуры и спорта в МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2018-2020 гг. | 430,00000 | 430,00000 | 100,0 |
| 13 | Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2014-2019 гг. | 7 318,68796 | 7 318,68796 | 100,0 |
| 14 | Управление финансами и ведение бухгалтерского учёта МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2015-2019 гг. | 5 134,31799 | 5 134,31799 | 100,0 |
|  | ВСЕГО ИСПОЛНЕНИЕ МЦП | 182 033,40992 | 177 718,33874 | 97,6 |

2. Результаты мониторинга достижения

показателей (индикаторов) реализации МЦП

В целях оценки эффективности реализации МЦП МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2018 году было установлено 77 целевых показателей, из которых: в полном объёме достигнуты плановые значения 74 показателей  (96,1%), 3 показателя  (3,9%) не достигли плановых назначений. Средняя степень достижения составила 110,1%, что свидетельствует об удовлетворительном качестве планирования и достаточной результативности мероприятий МЦП.

Основными причинами как неполного освоения средств, так и не достижения в полном объёме плановых значений показателей являются:

- допущение ошибок на этапе планирования и корректировки МЦП при установлении целевых показателей;

- некачественное или неполное выполнение подрядчиком условий контракта.

По отдельным муниципальным программам отмечена необходимость доработки системы целевых показателей в части корректировки плановых значений на 2019-2020 годы с учётом достигнутого уровня в отчётном периоде.

3. Результаты оценки эффективности МЦП по итогам 2018 года

Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2018 года проводилась в соответствии с п. 6.6. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на основе годовых отчётов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась по:

а) отсутствие нарушения срока реализации программных мероприятий;

б) достижение целевых показателей запланированных годовых значений не менее 85 процентов;

в) соответствие фактического объёма использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, запланированному.

Так, по результатам оценки эффективности все 14 муниципальных программ признаны «эффективными».

Результаты оценки эффективности реализации МЦП МО ГП «Город Гусиноозёрск» по итогам 2018 года

| № п/п | наименование МЦП | оценка эффективности программы | средняя степень достижения целевых показателей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2015-2019 годы | эффективная | 100 |
| 2 | Развитие и поддержка ТОС на территории МО ГП "Город Гусиноозёрск" в 2017-2019 годы | эффективная | 111 |
| 3 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2017-2019гг. | эффективная | 100 |
| 4 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах МО ГП "Город Гусиноозёрск", на 2017-2019 годы | эффективная | 100 |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение "Город Гусиноозёрск" на 2018-2020 годы | эффективная | на 2018 год показатели не установлены |
| 6 | Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2015-2019 годы | эффективная | 187,5 |
| 7 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП "город Гусиноозёрск" до 2020 года | эффективная | 100 |
| 8 | Благоустройство территории МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2017-2019 годы | эффективная | 96,7 |
| 9 | Управление городского хозяйства и строительства на 2017-2019 год | эффективная | 100 |
| 10 | Развитие муниципальной службы в МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2017-2019гг." | эффективная | 100 |
| 11 | Комплексное развитие культуры в МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2018-2020гг. | эффективная | 111,2 |
| 12 | Развитие физической культуры и спорта в МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2018-2020 гг. | эффективная | 113 |
| 13 | Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2014-2019 гг. | эффективная | 100 |
| 14 | Управление финансами и ведение бухгалтерского учёта МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2015-2019 гг. | эффективная | 111,8 |

1. Информация о ходе реализации МЦП «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий

в МО ГП «Город Гусиноозёрск»  на 2015-2019 годы»

Муниципальная целевая программа «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 900.

Координатор Муниципальной программы – МБУ «Управление городского хозяйства и строительства».

Объём финансирования муниципальной программы в 2018 году за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» с учётом внесённых изменений составил 961,87838 тыс.руб. Фактическое освоение составило 961,87838 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Основными целями Программы являются:

- повышение качества и эффективности функционирования Администрации МО «Город Гусиноозёрск»;

- обеспечение информационной открытости  Администрации МО «Город Гусиноозёрск»;

- расширение возможности своевременного  доступа     граждан и организаций  к информации о деятельности  Администрации МО «Город Гусиноозёрск».

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

- модернизация, развитие и использование  современных информационно-коммуникационных  продуктов и технологий, в том числе сайта Администрации МО «Город Гусиноозёрск» в сети «Интернет»;

- модернизация и приобретение  технических средств, информационных систем, программного обеспечения и информационно-коммуникационной инфраструктуры, необходимых для реализации  поставленных целей.

В 2018 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Приобретение средств антивирусной защиты компьютеров и локальных сетей.

2. Продление лицензии «Траффик Инспектор».

3. Обновление программы «Гранд-Смета».

4.  Абонентская плата и обслуживание ПК «Консультант+».

5. Оплата за телематические услуги (техническая поддержка сайта Администрации МО «Город Гусиноозёрск» Макхост, Тензор).

6.  Оплата за связь и Интернет.

7. Приобретение компьютеров, оргтехники, комплектущих устройств к оргтехнике, устройств хранения информации, ИБП, обслуживание оргтехники, заправка картриджей.

8. Подписка на электронные журналы «Административная практика ФАС», «Госзаказ в вопросах и ответах», «Госзакупки.ру».

Целевые показатели Программы на 2018 год выполнены в полном объёме (5 показателей).

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов,  по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск»  на 2015-2019 годы» в 2018 году эффективным и продолжить её реализацию в 2019 году.

2. Информация о ходе реализации МЦП «Развитие и поддержка ТОС на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы»

Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка ТОС на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы»  утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 902.

Координатор Муниципальной программы – Администрация МО «Город Гусиноозёрск».

Объём финансирования муниципальной программы в 2018 году за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск составил 150,00000 тыс.руб. Фактическое освоение составило 150,00000 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Основной целью Программы является:

- содействие развитию территориального общественного самоуправления в МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Комплексная реализация поставленной цели требует решения следующих задач:

- создание условий для эффективного решения органами территориального общественного самоуправления города Гусиноозёрск проблем самоуправляемых территорий;

- организация материально-технической помощи Советам территориального общественного самоуправления (далее – Советы ТОС);

- организация информационно-методической помощи Советам ТОС;

- стимулирование организаций  территориального общественного самоуправления города Гусиноозёрск для решения вопросов уставной деятельности.

В 2018 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Проведение совещаний с представителями органов ТОС с обсуждением проблем территорий, на которых они функционируют.

2. Публикация материалов о деятельности ТОС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и печатных СМИ.

3. Организация культурно-массовых, спортивных и общественных мероприятий для жителей ТОС.

4. Организация 4-х конкурсов среди ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Целевые показатели Программы на 2018 год выполнены в полном объёме.

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов,  по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Развитие и поддержка ТОС на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы» в 2018 году эффективным и продолжить её реализацию в 2019 году.

3. Информация о ходе реализации МЦП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск»

на 2017-2019гг.»

Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019гг.» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 906.

Координатор Муниципальной программы – МБУ «Управление городского хозяйства и строительства».

Объём финансирования муниципальной программы в 2018 году за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» с учётом внесённых изменений составил 70,57000 тыс.руб. Фактическое освоение составило 70,57000 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Основной целью Программы является:

- обеспечение необходимых условий для укрепления  и обеспечения пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан сохранение материальных ценностей от пожаров.

Комплексная реализация поставленной цели требует решения следующих задач:

- совершенствование организации пожарной профилактики, предупреждение пожаров, снижение числа погибших (пострадавших) от огня людей и наносимого материального ущерба;

- улучшение противопожарного водоснабжения МО ГП «Город Гусиноозерск»;

- повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях;

- повышение защищенности от пожаров жителей МО ГП «Город Гусиноозерск», учреждений и организаций  в том числе, обусловленных бытовыми причинами, за счет развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности населения.

В 2018 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Приобретение аптечки для оказания первой медицинской помощи.

2. Приобретение инвентаря для организации работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (ранцевый огнетушитель, рюкзак, спецодежда для членов ДПД, грабли, лом и ножовка).

3.  Приобретение лебёдки 12Vдля ATV P3000-2B.

4. Приобретение лампы светодиодной, 65 Вт, диапазон температур (-40, +40), диапазон свечения 3400-5000 ЛМ.

5. Приобретение палатки двухместной брезентовой.

6. Приобретение жилетов спасательных.

7. Приобретение набора посуды для членов ДПД.

8. Приобретение продуктовых наборов для членов ДПД.

9. Приобретение веревки страховочно-спасательной, 20 м.

10. Приобретение баннеров из твердого сплава 60*70 см., 120*100 см.

Целевые показатели Программы на 2018 год выполнены в полном объёме (13 показателей).

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов,  по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019гг.» в 2018 году эффективным и продолжить её реализацию в 2019 году.

4. Информация о ходе реализации МЦП «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах МО ГП «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы»

Муниципальная целевая программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах МО ГП «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 905.

Координатор Муниципальной программы – МБУ «Управление городского хозяйства и строительства».

На финансирование муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено 90064,00431 тыс.руб., в т.ч. за счёт средств республиканского бюджета 75701,70000 тыс.руб., бюджета МО «Селенгинский район» 3000,00000 тыс.руб., бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 11362,304310 тыс.руб. Фактическое освоение составило 87564,00431 тыс. рублей, или 97,2% от планируемых годовых назначений. Не освоены средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в объёме 2500,00000 тыс.руб. в связи с переносом работ по проектированию ремонта автомобильных дорог города Гусиноозёрск на 2019 год. Освоение средств запланировано на 2019 год.

Основной целью Программы является:

- улучшение технического состояния и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, находящихся в границах поселения муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск».

Комплексная реализация поставленной цели требует решения следующих задач:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

- сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог;

- повышение безопасности дорожного движения;

- улучшение транспортной сети автомобильных дорог.

В 2018 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Ремонт автомобильной дороги местного значения, проходящей по центральной улице г. Гусиноозёрск - ул. Железнодорожная.

2. Осуществление строительного надзора по ремонту автодороги по ул. Железнодорожная.

3. Осуществление геодезического контроля на объекте «Ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная г. Гусиноозёрск».

4. Очистка водоочистных стоков по ул. Железнодорожная, ул. Проезжая.

5. Приобретение и установка дорожных знаков (таблички, инф. щиты и т.д.), стоек, расходных материалов, рабочего инструмента, необходимого для установки дорожных знаков.

6. Нанесение дорожной разметки (проведение работ, приобретение материалов), установка элементов ИДН.

7. Проведение работ по грейдированию, подсыпке и отсыпке дорог местного значения на территории МО ГП «Город Гусиноозерск».

8. Уборка снега на автомобильных дорогах городского поселения.

9. Приобретение песка для подсыпки дорог.

Целевые показатели Программы на 2018 год выполнены в полном объёме (3 показатели).

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов,  по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах МО ГП «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы» в 2018 году эффективным и продолжить её реализацию в 2019 году.

5. Информация о ходе реализации МЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020 годы»

Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.12.2017 г. № 835.

Координатор Муниципальной программы – Администрация МО «Город Гусиноозёрск».

На финансирование муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено 3077,84610 тыс.руб., в т.ч. за счёт средств федерального бюджета 1181,30070 тыс.руб., республиканского бюджета 896,54540 тыс.руб., бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 1000,00000 тыс.руб. Фактическое освоение составило 3077,84610 тыс. рублей, или 100% от планируемых годовых назначений.

Основной целью Программы является:

- создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития МО  ГП  «Город Гусиноозёрск».

Комплексная реализация поставленной цели требует решения следующих задач:

- снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на ведение бизнеса;

- повышение роли малого и среднего бизнеса в экономике МО ГП «Город Гусиноозёрск»;

- снижение административных барьеров;

- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам;

- создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

В 2018 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг):

1.1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Администрацией города были предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой первоначального лизингового платежа, 9-ти субъектам малого и среднего предпринимательства МО ГП «Город Гусиноозёрск» (на основании поступивших от них заявок).

1.2. Субсидирование части затрат, связанных с подтверждением соответствия (сертификация, декларирование соответствия):

Администрацией города за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» была предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с подтверждением соответствия 1-му субъекту МСП.

1.3. Субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров.

Администрацией города за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» была предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, 5-ти субъектам МСП.

1.4. Предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства (в сфере молодежного предпринимательства (физическим лицам в возрасте до 35 лет, юридическими лицами, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 35 лет, составляет не менее 50%)

Администрацией города за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сфере молодёжного предпринимательства была предоставлена субсидия одному начинающему субъекту МСП.

2. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (организация и проведение 3-х конкурсов, 1-го фестиваля и 1-го семинара).

Целевые показатели на 2018 год Программой не установлены. Значения целевых показателей Программы установлены  по окончанию срока реализации Программы, т.е. на конец 2020 года.

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов,  по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020 годы» в 2018 году эффективным и продолжить её реализацию в 2019 году.

Предложение: Доработать систему показателей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020 годы» в части установления значений целевых показателей на каждый год реализации Программы.

6. Информация о ходе реализации МЦП «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы»

Муниципальная целевая программа «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 г. № 380.

Координатор Муниципальной программы – МБУ «Управление городского хозяйства и строительства».

На финансирование муниципальной программы в 2018 году за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» было предусмотрено 1572,90154 тыс.руб. Фактическое освоение составило 1572,90154 тыс. рублей, или 100% от планируемых годовых назначений.

Основной целью Программы является:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилищном фонде муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск».

Комплексная реализация поставленной цели требует решения следующих задач:

- приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с санитарно-гигиеническими, экологическими, архитектурно-градостроительными, противопожарными и эксплуатационными требованиями;

- увеличение сроков эксплуатации конструктивных элементов, внутридомовых систем, оборудования и технических устройств;

- создание комфортных условий проживания граждан муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск».

В 2018 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Ремонт муниципального жилищного фонда (ремонт крыши здания МКД по адресу: ул. Гагарина, д.5).

2. Произведены расходы на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме запланированных доходов, получаемых за социальный наем муниципального жилищного фонда.

3. Приобретение материальных запасов для проведения ремонта муниципального жилищного фонда.

4. Оплата коммунальных услуг за нераспределённый муниципальный жилищный фонд.

Целевые показатели Программы на 2018 год выполнены в полном объёме (4 показателя).

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов,  по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» в 2018 году эффективным и продолжить её реализацию в 2019 году.

7. Информация о ходе реализации МЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года»

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года» утверждена Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 15.09.2011г. № 158.

Координатор Муниципальной программы – МБУ «Управление городского хозяйства и строительства».

На финансирование муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено 14686,45545 тыс.руб., в т.ч. за счёт средств республиканского бюджета 9796,43825 тыс.руб., бюджета МО «Селенгинский район» 15,00062 тыс.руб., бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 4875,01658 тыс.руб. Фактическое освоение составило 14686,45545 тыс. рублей, или 100% от планируемых годовых назначений.

Основными целями Программы являются:

- обеспечение устойчивого  функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры г. Гусиноозерск;

- повышение   качества   производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг);

- улучшение   экологической   ситуации   на территории города.

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

- разработка мероприятий по повышению эффективности и оптимальному  развитию  систем коммунальной инфраструктуры;

- определение видов объектов коммунальной инфраструктуры  и инженерно-технического обеспечения, подлежащих восстановлению и модернизации;

- определение необходимого  объема  финансовых средств для реализации Программы;

- создание    основы   для   разработки производственных  и  инвестиционных   программ организаций коммунального комплекса.

В 2018 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Ремонт аварийных и ветхих сетей теплоснабжения, зданий, помещений и сооружений теплового комплекса (ремонт сетей водоснабжения по ул. Дорожная, ул. Красноармейская, участков тепловых сетей по ул. Ключевская и ул. К. Маркса, по восстановлению ХВС при ликвидации ЧС в районе пос. Наран, ремонт сетей теплоснабжения от ТК-16 до ТК-16/1, замена участка тепловой сети магистрального трубопровода.

2. Разработка ПСД на строительство сетей теплоснабжения по ул. Рабочая в г. Гусиноозёрск.

3. Строительство теплотрассы по ул. Рабочая.

4. Ремонт теплотрассы в пер. Измайловский (пос. Луч).

5. Приобретение аварийного запаса (материалов для устранения аварий).

6. Проверка достоверности определения сметной стоимости по строительству сетей теплоснабжения.

7. Строительство повысительных насосных станций (ПНС) на центральных сетях водоснабжения г. Гусиноозёрск.

8. Проведение авторского надзора ПНС.

9. Проведение строительного контроля ПНС.

10. Капитальный ремонт объектов водоснабжения и канализации.

11. Технологическое присоединение к электрическим сетям повысительных насосных станций № 1, № 2.

12. Технологическое присоединение к электрическим сетям фонтана в сквере «Пионерский».

Целевые показатели Программы выполняются (проведён ремонт ветхих и аварийных сетей водоснабжения протяжённостью 940,0 м., теплоснабжения протяжённостью 404,0 м.; проведён ремонт водоразборной колонки в кол-ве 1 шт.; ремонт канализационных колодцев объёмом 22м3; произведена изоляция наружных сетей теплоснабжения протяжённостью 116 м. (частный сектор); выполнены работы по централизованному теплоснабжению жилых домов, расположенных в пос. Первомайский, по ул. Рабочая. Протяжённость центральной трассы составила 1908,6 м.).

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, фактические значения целевых показателей соответствуют установленным требованиям Программы, признать уровень выполнения муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года» в 2018 году эффективным и продолжить её реализацию в 2019 году.

8. Информация о ходе реализации МЦП «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы»

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 904.

Координатор Муниципальной программы – МБУ «Управление городского хозяйства и строительства».

На финансирование муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено 20304,77063 тыс.руб., в т.ч. за счёт средств федерального бюджета 11918,12400 тыс.руб., республиканского бюджета 3120,92358 тыс.руб., бюджета МО «Селенгинский район» 136,89951 тыс.руб., бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 5128,82354 тыс.руб. Фактическое освоение составило 18504,77063 тыс. рублей, или 91,1% от планируемых годовых назначений. Не освоены средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в объёме 1800,00000 тыс.руб. в связи с переносом работ по разработке архитектурного проекта по объекту: «Концепция благоустройства, озеленения и художественного оформления территории общего пользования в г. Гусиноозерск Республики Бурятия» на 2019 год.

Основной целью Программы является:

- создание системы комплексного благоустройства на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск», направленной на улучшение качества жизни населения.

Комплексная реализация поставленной цели требует решения следующих задач:

- комплексное благоустройство, создание, содержание, воспроизводство и уход за зелёными насаждениями, освещение территории МО ГП «Город Гусиноозёрск»;

- привлечение предприятий, организаций, жителей города Гусиноозёрск к участию в решении проблем благоустройства городской территории и контролю за обеспечением сохранности объектов благоустройства.

В 2018 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Санитарная очистка территории (уборка мест общего пользования, уборка кладбища).

2.  Ликвидация несанкционированных свалок.

3. Мероприятия по созданию, содержанию, воспроизводству и уходу за зелёными насаждениями (поставка рассады цветов и саженцев деревьев; приобретение материалов для проведения работ по озеленению (шланги, поливалки, трубы для монтажа летнего водопровода, материалы для бензопилы и т.п.)).

4. Поставка урн кованных в количестве 16 шт.

5. Строительство мусорной контейнерной площадки.

6. Санитарная обрезка кроны деревьев и кустарников, всего, в количестве 1000 шт..

7.  Изготовлен и установлен общественный туалет в Центральном парке.

8. Проведение работ по текущему содержанию и ремонту 29 автобусных остановок.

9. Приобретение материальных запасов для проведения благоустроительных работ (приобретение краски, пиломатериалов, запасных частей для бензопил, баннеров и т.д.).

10. Дератизация, дезинсекция и дезинфекция мест общего пользования.

11. Монтаж уличного освещения по ул. Сосновая и ул. Транспортная, в 5-м квартале.

12. Организация и осуществление уличного освещения городского поселения (оплата услуг уличного освещения, приобретение материалов).

13. Определение достоверности сметной стоимости строительства объектов в рамках приоритетного проекта  «Формирование современной городской среды»: «Благоустройство дворовых территорий», «Благоустройство аллеи Строителей», «Обустройство мест массового отдыха населения «Парк культуры и отдыха по ул. Комсомольская».

14. Обустройство мест массового отдыха (Парк культуры и отдыха).

15. Благоустройство 5-ти дворовых территорий по внутриквартальным площадкам и дорогам г. Гусиноозёрск.

16. Благоустройство аллеи Строителей.

17. Архитектурная планировка благоустройства въездной и центральной части города.

18. Капитальный ремонт объектов электроснабжения, благоустройство сквера Энергетиков (развитие общественной инфраструктуры).

19. Выполнение работ по запуску и техническому оснащению фонтана в сквере «Пионерский» (гидравлическое испытание и опрессовка линий водоснабжения фонтана, монтаж системы электроснабжения фонтана и установка видеокамер).

20. Укладка тротуарной плитки в сквере «Пионерский».

21. Устройство металлических ограждений клумб в сквере «Пионерский».

22. Изготовление и монтаж ворот ограждения центрального стадиона по ул. Ленина в г. Гусиноозёрск.

23. Устройство железобетонного постамента под пушку в мемориале «Трудовая доблесть».

Из 11-ти целевых показателей Программы на 2018 год 10 показателей выполнены в полном объёме, 1- не достиг планируемого значения.

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов,  по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» в 2018 году эффективным и продолжить её реализацию в 2019 году.

9. Информация о ходе реализации МЦП «Управление городского хозяйства и строительства на 2017-2019 годы»

Муниципальная целевая программа «Управление городского хозяйства и строительства на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 903.

Координатор Муниципальной программы – МБУ «Управление городского хозяйства и строительства».

На финансирование муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено 26241,82050 тыс.руб., в т.ч. за счёт средств бюджета МО «Селенгинский район» 1877,83000 тыс.руб., средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 24363,99050 тыс.руб. Фактическое освоение составило 26241,82050 тыс. рублей, или 100% от планируемых годовых назначений.

Основной целью Программы является:

- организация деятельности МБУ «Управление городского хозяйства и строительства».

Комплексная реализация поставленной цели требует решения следующих задач:

- обеспечение функционирования МБУ «Управление городского хозяйства и строительства»;

- повышение эффективности и результативности деятельности МБУ «Управление городского хозяйства и строительства по решению вопросов местного значения городского поселения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, дорожной деятельности.

Программа имеет одну подпрограмму, требующую финансирование:

1. «Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы».

Основной целью подпрограммы является:

- создание оптимальных условий работы для органов местного самоуправления.

Основными задачами подпрограммы являются:

- обеспечение хозяйственного, материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления МО ГП «Город Гусиноозёрск» (обеспечение рабочих мест мебелью, необходимыми канцелярскими принадлежностями, хозяйственными и иными средствами, приобретение печатной продукции).

В 2018 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Организация и осуществление текущей деятельности МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» (это расходы на оплату труда и начисления, расходы на услуги связи, информационные услуги, расходы на содержание имущества (движимого, недвижимого), расходы на уплату налогов и сборов, расходы на увеличение стоимости материальных запасов и основных средств, расходы на оплату прочих услуг (согласно сметы расходов)).

2. Расходы на реализацию Подпрограммы «Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы».

В целях обеспечения хозяйственного, материально-технического оснащения деятельности органов местного самоуправления МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2018 году были произведены расходы на приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров, печатной продукции.

Целевые показатели Программы на 2018 год выполнены в полном объёме (9 показателей).

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов,  по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Управление городского хозяйства и строительства на 2017-2019 годы» в 2018 году эффективным и продолжить её реализацию в 2019 году.

10. Информация о ходе реализации МЦП «Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019гг.»

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019гг.» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 901.

Координатор Муниципальной программы – Администрация МО «Город Гусиноозёрск».

На финансирование муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 17,50000 тыс.руб. Фактическое освоение составило 17,50000 тыс. рублей, или 100% от планируемых годовых назначений.

Основными целями Программы являются:

- создание системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Администрации МО «Город Гусиноозерск» ориентированной на решение практических задач местного самоуправления;

- повышение уровня подготовки муниципальных служащих Администрации МО «Город Гусиноозерск» по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления.

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

- повышение квалификации муниципальных служащих Администрации МО «Город Гусиноозерск»;

- профессиональная переподготовка муниципальных служащих Администрации МО «Город Гусиноозерск»;

- участие в семинарах по основным вопросам деятельности для муниципальных служащих Администрации МО «Город Гусиноозерск».

В 2018 году в рамках Программы проведено мероприятие:

1. Организация повышения квалификации муниципальных служащих Администрации МО «Город Гусиноозёрск» (в т.ч. специалистов), обучение на курсах, семинарах, тренингах по основным вопросам деятельности для муниципальных служащих.

В рамках реализации указанного мероприятия организовано и проведено обучение по программе профессиональной переподготовки «Управление проектами в органах государственной и муниципальной власти» на базе ФГБОУ «ВСГУТУ» г. Улан-Удэ. По данной программе  обучение прошёл 1 муниципальный служащий Администрации МО «Город Гусиноозёрск».

Целевые показатели Программы на 2018 год выполнены в полном объёме (1 показатель).

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов,  по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019гг.»  в 2018 году эффективным и продолжить её реализацию в 2019 году.

11. Информация о ходе реализации МЦП «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020гг.»

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020гг.» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 907.

Координатор Муниципальной программы – АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту».

На финансирование муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено 12002,65706 тыс.руб., в т.ч. за счёт средств республиканского бюджета 3848,20000 тыс.руб., средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 8154,45706 тыс.руб. Фактическое освоение составило 11987,58588 тыс. рублей, или 99,9% от планируемых годовых назначений. 15,07118 тыс.руб. – возврат субсидии, предоставленной из республиканского бюджета на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, в связи с отсутствием потребности.

Основными целями Программы являются:

- совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной политики в сфере культуры МО ГП «Город Гусиноозерск»;

- развитие и укрепление экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг, соответствующих современным потребностям общества и каждого жителя МО ГП «Город Гусиноозерск»;

- обеспечение единства и целостности в организации культурной деятельности органов местного самоуправления, направленных на увеличение и доступность культурных услуг для населения;

- сохранение единого культурного пространства и развитие деятельности учреждений культуры в новых условиях;

- сохранение и развитие культурного потенциала населения;

- совершенствование форм организации досуга жителей;

- повышение  доступности, качества, объема и разнообразия  услуг в сфере культуры;

-  укрепление и модернизация материально-технической базы  учреждения культуры МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

- создание условий, обеспечивающих доступ населения городского поселения к качественным культурным услугам;

- формирование средствами культуры и искусства нравственных и духовных ценностей, направленных на воспитание у населения чувства национальной гордости, гражданственности и патриотизма;

- сохранение культурного наследия и творческого потенциала городского поселения;

- укрепление материально-технической базы учреждения культуры, их техническое оснащение, выявление и поддержка молодых дарований;

- всестороннее и гармоническое развитие детей и подростков на основе эстетического воспитания и образования;

- изучение, сохранение и развитие народной культуры;

- сохранение, пополнение, изучение и экспонирование музейного фонда;

- информатизация библиотек, дальнейшее развитие библиотечного дела, совершенствование библиотечного обслуживания;

- непрерывное профессиональное изучение и переподготовка кадров культуры;

- удовлетворение духовных и досуговых интересов жителей городского поселения, развитие их творческих способностей;

- обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самодеятельных коллективов городского поселения.

В 2018 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Организация и осуществление текущей деятельности АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту».

Произведены расходы на оплату труда работников Учреждения, расходы на услуги связи, оплата коммунальных услуг, расходы на аренду и содержание имущества, расходы на уплату налогов и сборов, расходы по увеличению стоимости материальных запасов и основных средств, прочие расходы).

2. Организация, проведение массовых культурных мероприятий.

В течение 2018 года по утверждённому плану проведения мероприятий проведено 160 массовых культурных мероприятий.

3.  Развитие и укрепление материально-технической базы культурной направленности.

В рамках данного мероприятия за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» осуществлены расходы на комплектование библиотечного фонда (периодические издания и новая книжная литература).

Все целевые показатели Программы на 2018 год выполнены в полном объёме (8 показателей).

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов,  по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020гг.»  в 2018 году эффективным и продолжить её реализацию в 2019 году.

12. Информация о ходе реализации МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020 гг.»

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020 гг.» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 908.

Координатор Муниципальной программы – АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту».

На финансирование муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 430,00000 тыс.руб. Фактическое освоение составило 430,00000 тыс. рублей, или 100% от планируемых годовых назначений.

Основной целью Программы является:

- создание условий для укрепления здоровья населения и внедрения здорового образа жизни.

Комплексная реализация поставленной цели требует решения следующих задач:

- создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск»;

- проведение физкультурных и спортивных мероприятий для населения;

- совершенствование системы физической культуры и спорта в МО ГП «Город Гусиноозёрск»;

- увеличение количества городских спортивно-массовых мероприятий;

- увеличение количества жителей МО ГП «Город Гусиноозёрск», регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

В 2018 году в рамках Программы организованы и проведены 33 физкультурно-массовых, спортивных мероприятия.

Из 4-х целевых показателей Программы на 2018 год 3 выполнены в полном объёме, 1 – не достиг плановых значений.

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов,  по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020 гг.» в 2018 году эффективным и продолжить её реализацию в 2019 году.

13. Информация о ходе реализации МЦП «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 гг.»

Муниципальная целевая программа «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 гг.» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 г. № 372.

Координатор Муниципальной программы – МКУ «Управление по имуществу, землепользованию, архитектуре и градостроительству».

На финансирование муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 7318,68796 тыс.руб. Фактическое освоение составило 7318,68796 тыс. рублей, или 100% от планируемых годовых назначений.

Основной целью Программы является:

- формирование и эффективное управление муниципальной собственностью МО ГП  «Город Гусиноозерск».

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

- инвентаризация муниципального имущества;

-приватизация муниципального имущества;

- обеспечение условий для пополнения местного бюджета от использования имущества муниципальной  казны;

-  пополнение муниципальной казны;

- проведение единой муниципальной политики в сфере имущественных и земельных отношений;

- формирование системы управления муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозерск»;

- создание условий для устойчивого развития территорий муниципального образования;

- проведение земельного контроля;

- повышение  доступности, качества, объема муниципальных услуг;

- укрепление и модернизация материально-технической базы  учреждения.

В 2018 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Подготовлены технические паспорта и тех. планы на объекты недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, в количестве 98 шт.

2. Проведены работы по межеванию земельных участков в количестве 24 шт.

3. Проведена оценка муниципального имущества в отношении 16 объектов.

4. Организация и осуществление текущей деятельности МКУ «Управление по имуществу, землепользованию, архитектуре и градостроительству» (расходы на оплату труда, на услуги связи, расходы на содержание имущества, расходы на оплату услуг, расходы на уплату налогов и сборов расходы на увеличение стоимости материальных запасов и основных средств, командировочные расходы и т.д.) .

Все целевые показатели Программы на 2018 год выполнены в полном объёме (4 показателя).

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов,  по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 гг.» в 2018 году эффективным и продолжить её реализацию в 2019 году.

14. Информация о ходе реализации МЦП «Управление финансами и ведение бухгалтерского учёта МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 гг.»

Муниципальная целевая программа «Управление финансами и ведение бухгалтерского учёта МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 гг.» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014г. № 371.

Координатор Муниципальной программы – МКУ «Управление финансов, бухгалтерского учёта и отчётности».

На финансирование муниципальной программы в 2018 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 5134,31799 тыс.руб. Фактическое освоение составило 5134,31799 тыс. рублей, или 100% от планируемых годовых назначений.

Основными целями Программы являются:

- эффективное управление финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» (далее – МО ГП «Город Гусиноозерск»),;

- формирование своевременной, качественной информации о финансовой и хозяйственной деятельности муниципальных учреждений МО ГП «Город Гусиноозерск», своевременная сдача отчетности.

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

- координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в МО ГП «Город Гусиноозерск»;

- повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств МО ГП «Город Гусиноозерск»;

- обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере;

- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных и финансовых процессах, результатах деятельности муниципальных учреждений МО ГП «Город Гусиноозерск».

В 2018 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Организация и осуществление текущей деятельности МКУ «Управление финансов, бухгалтерского учёта и отчётности» (расходы на оплату труда, на услуги связи, расходы на содержание имущества, расходы на оплату услуг, расходы на уплату налогов и сборов расходы на увеличение стоимости материальных запасов и основных средств, командировочные расходы и т.д.) .

Из 10-ти целевых показателей Программы на 2018 год 9 выполнены в полном объёме, 1 – не достиг плановых значений.

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов,  по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Управление финансами и ведение бухгалтерского учёта МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 гг.» в 2018 году эффективным и продолжить её реализацию в 2019 году.