Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «16» марта 2020 № 195

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы»

по результатам за 2019 год

I. Основные результаты

В 2019 году завершена реализация муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы», утверждённой Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 905. Фактический объём финансирования Программы за весь период её реализации составил 150833,98195 тыс.руб. Средства на реализацию программы были выделены из бюджетов всех уровней.

На реализацию муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы» (далее – Программа) в 2019 году было предусмотрено 9992,97897 тыс.руб., в т.ч. за счёт средств бюджета МО «Селенгинский район» 300,00000 тыс.руб., бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 9692,97897 тыс.руб. Фактическое освоение составило 4515,48627 тыс. рублей, или 45,2% от планируемых годовых назначений.

Неисполнение в объёме 5477,49270 тыс.руб. (средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») связано:

1. В связи с нарушением подрядчиком ООО «ЛидерСпецПроект» сроков исполнения муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог г. Гусиноозерск, Республика Бурятия. (Согласно условиям контракта срок выполнения работ определён  27 декабря 2019 года. По состоянию на 01.01.2020 года работы ещё не завершены. Ориентировочный срок выполнения работ установлен на начало 2-го квартала 2020 года).

2. В связи с исполнением подрядчиком муниципального контракта по уборке снега с автомобильных дорог в сумме 208,96987 тыс.руб. в течение 1-го квартала 2020 года (по условиям контракта).

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог г. Гусиноозёрск, Республики Бурятия.

По муниципальным контрактам от 16.07.2019 г. и от 22.08.2019 г. с ООО «ЛидерСпецПроект» произведена оплата за фактически выполненные работы по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог г. Гусиноозерск, Республики Бурятия (в т.ч. по маршруту №4 пос. Набережный - Стройплощадка) в сумме 524,24700 тыс.руб. и 1261,23017 тыс.руб. соответственно.

Общий объём финансирования за указанные фактически выполненные работы составил 1785,47717 тыс.руб. или 25,3% от планируемых годовых назначений. Окончательная оплата в объёме 5268,52283 тыс.руб. будет произведена по факту выполнения подрядчиком работ в полном объёме.

Мероприятие № 2. Корректировка и разработка проекта организации дорожного движения в г. Гусиноозёрске.

По муниципальному контракту от 12.07.2019 г. с ООО  «Байкалтехпроект» оказаны услуги по разработке и корректировке проекта организации дорожного движения в г. Гусиноозерске на сумму 41,00000 тыс.руб.

Расходы по разработке и корректировке проекта организации дорожного движения произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» и составили 100% от годовых назначений.

Мероприятие № 3. Приобретение и установка дорожных знаков (таблички, инф. щиты и т.д.), стоек, расходных материалов, рабочего инструмента, необходимого для установки дорожных знаков.

По муниципальному контракту от 06.05.2019 г. с ООО «Производственно-коммерческая фирма СибДорСтиль» произведена поставка дорожных знаков количестве 75 шт. и креплений к ним на сумму 107,88200 тыс.руб..

По муниципальному контракту от 06.11.2019 г. с ООО «Металлоптторг» произведена поставка материалов для установки дорожных знаков на сумму 48,77750 тыс.руб.

Расходы по приобретению и установке дорожных знаков произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 156,65950 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 4. Нанесение дорожной разметки (проведение работ, приобретение материалов), установка элементов ИДН.

По муниципальному контракту от 21.05.2019 г. с ООО «Торговый дом Стройпродукция» произведена поставка материалов (краска и микростеклошарики) для нанесения дорожной разметки на сумму 150,00000 тыс.руб.

По муниципальному контракту от 02.08.2019 г. с ИП «Будаев А.Ц.» выполнены работы по нанесению дорожной разметки на сумму 150,00000 руб. (1 313,2 м²).

Расходы по нанесению дорожной разметки произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 300,00000 тыс.руб. или 100% от планируемых годовых назначений.

Мероприятие № 5. Проведение работ по грейдированию, подсыпке и отсыпке дорог местного значения на территории МО ГП «Город Гусиноозерск».

По муниципальному контракту от 24.05.2019 г. с ООО «Альянс» выполнены работы по грейдированию, подсыпке отсыпке и гидронированию дорог местного значения (общей площадью 16 620,9 м²) на сумму 244,99750 тыс.руб.

По муниципальному контракту от 15.03.19 г. с ООО «Буряттранссервис» выполнены работы по грейдированию, подсыпке и отсыпке дорог местного значения по адресам: ул. Локомотивная, ул. Молодежная (общей площадью 13 832,0 м²) на сумму 291,00000 тыс.руб.

По муниципальному контракту от 06.08.2019 г. с ООО «Универсал» выполнены работы по грейдированию, подсыпке, отсыпке дорог по ул. Оцимика, ул. Садовая, ул. 8 марта (общей площадью 22 819,1 м²) на сумму 362,18248 тыс.руб.

Расходы произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск»  в общей сумме  898,17998 тыс.руб. в полном объёме от годовых назначений.

Мероприятие № 6. Уборка снега на автомобильных дорогах городского поселения, перевозка снега.

По муниципальному контракту от 24.12.2019 г. с ООО «Буряттранссервис» оказаны услуги по уборке снега на сумму 299,0000 тыс.руб.

30.12.2019 г. заключен муниципальный контракт с ООО «Универсал» на оказание услуг по уборке и вывозу снега на сумму 208,96987 тыс.руб. Услуги будут оказываться в течение 1-го квартала 2020 года. В связи с чем, средства в объёме 208,96987 тыс.руб. будут исполнены в 1-м квартале 2020 года.

Расходы на реализацию указанного выше мероприятия произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в  сумме 299,00000 тыс.руб. или 58,9% от годовых назначений.

Мероприятие № 7. Приобретение песка для подсыпки дорог.

По муниципальному контракту от 12.08.2019 г. с ООО «Буряттранссервис» произведена поставка песка для подсыпки дорог на сумму 257,46767 тыс.руб. в количестве 268 тонн.

Расходы на реализацию указанного выше мероприятия произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» и составили 100% от годовых назначений.

Мероприятие № 8. Выполнение работ по ликвидации размывов дорожного полотна, подтоплений домов и провалов грунта в результате ливней.

По муниципальному контракту от 20.11.2019 г. с ООО «Буряттранссервис» выполнены работы по ликвидации размыва дорожного полотна, подтопления домов и провалов грунта в результате ливней на сумму 777,70195 тыс.руб.

Расходы на реализацию указанного выше мероприятия произведены в сумме 777,70195 тыс.руб., в том числе средства бюджета МО «Селенгинский район 300,00000 тыс.руб., бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в общей сумме 477,70195 тыс.руб. или 100% от годовых назначений.

Система программных мероприятий с указанием степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 905.

В течение 2019 года были внесены изменения и дополнения в Программу, которые были утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 14.05.2019 № 269;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 09.08.2019 № 438;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 28.11.2019 № 704;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 27.01.2020 № 67.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось уточнение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует обеспечению населения бесперебойным, комфортным и безопасным дорожным движением, повышению комфортности проживания всех категорий граждан города, снижению аварийности на отремонтированных автомобильных дорогах, улучшению экологической ситуации в городе и существенному повышению уровня социально-экономического развития города Гусиноозёрск.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы использовались следующие количественные показатели:

1. Площадь дорожного полотна, на который нанесена дорожная разметка, в 2019 году составила 3535,6 м2 или 111,9% от планируемых годовых назначений (план 3158,7 м2).

2. Количество приобретённых и установленных на территории городского поселения дорожных знаков в 2019 году составило 75 шт. или 83,0% от планируемых годовых назначений (план 90 шт.).

В связи  с повышением розничных цен и увеличением налоговой ставки НДС с 18% до 20% на товары и услуги, на предусмотренные в бюджете средства для приобретения и установки дорожных знаков в 2019 году была произведена  поставка дорожных знаков только в количестве 75 шт.

3. Площадь дорожного полотна, на котором произведены работы по грейдированию, подсыпке и отсыпке дорог, в 2019 году, согласно фактической потребности, составила 53272,0 м2 или 68,1% от планируемых годовых назначений (план 78189 м2).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2019 году показал:

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств составила 45,2%. Из 3-х показателей Программы значение 1 показателя превысило плановые назначения, 2 показателя не выполнены (уровень достижения годовых значений более одной трети показателей Программы составил менее 85%).

2. В соответствии с п. 6.6. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» Программа по итогам 2019 года является неэффективной (по одной трети и более показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).

3. В соответствии с п. 6.7. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» в отношении МЦП «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы» по результатам оценки её эффективности за 2019 год могло быть принято решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию, либо о досрочном прекращении реализации отдельных её мероприятий или Программы в целом, начиная с очередного финансового года.

Но, учитывая наступление срока окончания реализации МЦП «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы» в 2019 году, применить указанное выше решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию Программы, либо о досрочном прекращении реализации отдельных её мероприятий или Программы в целом, не представится возможным.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы» за отчетный финансовый 2019 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы» по результатам за 2019 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы»

за 2019 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2019 году | Фактическое исполнение за 2019 год | в том числе по источникам финансирования |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | РБ | бюджет МО «Селенгинский район» | бюджет МО ГП «Город Гусиноозёрск» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог г. Гусиноозёрск, Республики Бурятия | 2019 | 7054,00000 | 1785,47717 | 0,00000 | 0,00000 | 1785,47717 | 25,3 |
| 2 | Корректировка и разработка проекта организации дорожного движения в г. Гусиноозёрске | 2019 | 41,00000 | 41,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 41,00000 | 100 |
| 3 | Приобретение и установка дорожных знаков (таблички, инф. щиты и т.д.), стоек, расходных материалов, рабочего инструмента, необходимого для установки дорожных знаков | 2019 | 156,65950 | 156,65950 | 0,00000 | 0,00000 | 156,65950 | 100 |
| 4 | Нанесение дорожной разметки (проведение работ, приобретение материалов), установка элементов ИДН | 2019 | 300,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 100 |
| 5 | Проведение работ по грейдированию, подсыпке и отсыпке дорог местного значения на территории МО ГП "Город Гусиноозерск" | 2019 | 898,17998 | 898,17998 | 0,00000 | 0,00000 | 898,17998 | 100 |
| 6 | Уборка снега на автомобильных дорогах городского поселения, перевозка снега | 2019 | 507,96987 | 299,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 299,00000 | 58,9 |
| 7 | Приобретение песка для подсыпки дорог | 2019 | 257,46767 | 257,46767 | 0,00000 | 0,00000 | 257,46767 | 100 |
| 8 | Выполнение работ по ликвидации размывов дорожного полотна, подтоплений домов и провалов грунта в результате ливней | 2019 | 777,70195 | 777,70195 | 0,00000 | 300,00000 | 477,70195 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2019 | 9992,97897 | 4515,48627 | 0,00000 | 300,00000 | 4215,48627 | 45,2 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы»

за 2019 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2019 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2019 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нанесение дорожной разметки, м2 | 3158,7 | 3535,6 | +376,9 |
| 2 | Установка дорожных знаков (таблички, информационные щиты), шт. | 90 | 75 | -15 |
| 3 | Грейдирование, подсыпка улично-дорожной сети, м2 | 78189,0 | 53272,0 | -24917,0 |