Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «16» марта 2020 № 196

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» (моногорода) за 2019 год»

I. Основные результаты

С целью создания условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития МО  ГП  «Город Гусиноозёрск», администрацией города разработана и утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.12.2017г. № 835 муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» (моногорода) на 2018-2020 годы».

На реализацию муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» (моногорода) на 2018-2020 годы» (далее – Программа) в 2019 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск»10028,80000 тыс.руб. Фактическое освоение составило 100% от планируемых годовых назначений.

Средства были направлены на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2019 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг):

1.1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

В соответствии с Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.09.2018г. № 489 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий из городского бюджета на муниципальную поддержку малого и среднего предпринимательства» (в редакции с изменениями от 30.05.2019г. № 299),  Администрацией города были предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой первоначального лизингового платежа, следующим субъектам малого и среднего предпринимательства МО ГП «Город Гусиноозёрск» (на основании поступивших от них заявок):

- ИП «Крестьянских Артём Евгеньевич», в сумме 102,73500 тыс.руб.;

- ООО «Горводоканал», в сумме 4800,00000 тыс.руб..

Субсидия предоставлена двум субъектам МСП, в общем объёме 4902,73500 тыс.руб..

1.2. Субсидирование части затрат, связанных с подтверждением соответствия (сертификация, декларирование соответствия):

В соответствии с Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.09.2018г. № 489 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий из городского бюджета на муниципальную поддержку малого и среднего предпринимательства» (в редакции с изменениями от 30.05.2019г. № 299),  Администрацией города была предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с подтверждением соответствия следующему субъекту МСП:

- ООО «Магнат», в сумме 13,64539 тыс.руб..

1.3. Субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров.

В соответствии с Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.09.2018г. № 489 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий из городского бюджета на муниципальную поддержку малого и среднего предпринимательства» (в редакции с изменениями от 30.05.2019г. № 299), Администрацией города была предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, следующим субъектам МСП:

- ИП «Попова Светлана Владимировна», в сумме 38,32550 тыс.руб.;

- ИП «Петров Игорь Егорович», в сумме 130,82224 тыс.руб.;

- ООО «Лотос», в сумме 108,36400 тыс.руб.;

- ИП «Матвиевская Зинаида Николаевна», в сумме 357,16441 тыс.руб.;

- ООО «Стройресурс», в сумме 153,74346 тыс.руб.

Субсидия предоставлена 5-ти субъектам МСП, в общем объёме 788,41961 тыс.руб.

1.4. Субсидирование части затрат, связанных с приобретением (обновлением) подвижного состава общественного пассажирского транспорта (автобусов) для работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск».

В соответствии с Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 08.10.2019г. № 590 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающим услуги транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования (пассажирские перевозки), для приобретения (обновления) подвижного состава общественного пассажирского транспорта (автобусов) для работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск». (в редакции с изменениями от 07.11.2019г. № 656), Администрацией города была предоставлена субсидия ООО «Гусиноозёрский маршрут», как субъекту, имеющему право осуществления транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования, в сумме 4224,00000 тыс.руб. на возмещение части затрат приобретённых 4-х автобусов.

Мероприятие № 2. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (проведение конкурсов, мастер-классов).

В 2019 году за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» были организованы и проведены среди субъектов малого и среднего предпринимательства МО ГП «Город Гусиноозёрск»:

2.1. В соответствии с договором на проведение семинара (мастер-класса) от 22.11.2019г. № 4, для субъектов малого и среднего предпринимательства города, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, был организован и проведён семинар (мастер-класс) от известного шеф-повара Республики Бурятия, президента Ассоциации «Кулинары Республики Бурятия» Ерванда Бориси Калачан по приготовлению основных блюд и правилам обслуживания посетителей.

Мастер-класс был проведён на базе учебно-производственного помещения Гусиноозёрского энерготехникума 27 ноября текущего года. Участие в мастер-классе приняли 7 поваров от пяти заведений закусочных и кафе города Гусиноозёрск, а также студенты 2-го и 3-го курсов, получающие профессиональное образование по профессии «Повар, кондитер», в количестве 20 человек.

Участники мастер-класса освоили, как приготовить изысканные блюда из простого и доступного набора продуктов, как эстетично оформить и красиво подать. Шеф-повар продемонстрировал приготовление пяти блюд, которые после продегустировали сами участники. После окончания проведения семинара все участники получили от шеф-повара сертификаты об участии в мастер-классе.

Всего, объём расходов, связанных с организацией и проведением мастер-класса, составил 41,40600 тыс.руб. (это оплата услуг шеф-повара; приобретение материалов и оборудования для проведения мастер-класса).

2.2. В соответствии с договором об оказании услуг от 17.12.2019г. АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту» среди субъектов малого и среднего бизнеса и их сотрудников был проведён новогодний фестиваль - карнавал.

Объём расходов на организацию и проведение фестиваля, всего, составил 58,59400 тыс.руб., в т.ч. 25,00000 тыс.руб. на проведение фестиваля, 33,59400 тыс.руб. оплата услуг декорирования помещения (малого зала ДК «Шахтёр») для проведения новогоднего мероприятия. Услуги по декорированию малого зала были оказаны ИП «Князева М.В.» (договор на оказание услуг по декорированию помещения от 18.12.2019г.).

Общий объём финансирования на организацию и проведение указанных выше мероприятий составил 100,00000 тыс.руб.

Система программных мероприятий с указанием степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» (моногорода) на 2018-2020 годы»  утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.12.2017 г. № 835.

В течение 2019 года в Программу вносились изменения и дополнения, которые были утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.05.2019 № 300;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 09.08.2019 № 439;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 15.01.2020 № 21.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также уточнение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы позволит создать условия для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития МО  ГП  «Город Гусиноозёрск» обеспечить производство конкурентоспособной продукции, увеличить доходную часть как городского, так и районного бюджетов, повысить благосостояние и уровень жизни населения города, улучшить положение на рынке труда.

К завершению срока реализации Программы (к 2020 году) планируется обеспечить:

1. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» - 14,5%;

2. Создание рабочих мест  -  40 рабочих мест.

Анализ реализации мероприятий Программы по итогам 2019 года показал:

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств составила 100%.

2. Расходы за счёт средств  бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программу можно считать эффективной, поскольку не установлено нарушение запланированного срока реализации установленных программных мероприятий.

Уровень достижения целевых показателей Программы будет рассчитан по итогам всего срока реализации Программы, т.е. к концу 2020 года (в соответствии с требованиями, установленными в Программе).

Значения целевых показателей эффективности реализации Программы  установлены на момент  окончания всего срока реализации Программы.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» (моногорода) на 2018-2020 годы»

по результатам за 2019 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2019 году | Фактическое исполнение за 2019 год |  |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | за счёт средств Федерального бюджета | за счёт средств Республиканского бюджета | за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 2019 год | 4902,73500 | 4902,73500 | 0,00000 | 0,00000 | 4902,73500 | 100 |
| 2 | субсидирование части затрат, связанных с подтверждением соответствия (сертификация, декларирование соответствия) | 2019 год | 13,64539 | 13,64539 | 0,00000 | 0,00000 | 13,64539 | 100 |
| 3 | субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров | 2019 год | 788,41961 | 788,41961 | 0,00000 | 0,00000 | 788,41961 | 100 |
| 4 | информационно-консультационная поддержка, проведение мастер-классов, конкурсов (фестивалей), обучение субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019 год | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100 |
| 5 | субсидирование части затрат, связанных с приобретением (обновлением) подвижного состава общественного пассажирского транспорта (автобусов) для работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» | 2019 год | 4224,00000 | 4224,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4224,00000 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2019 год | 10028,80000 | 10028,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 10028,80000 | 100 |