Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «16» марта 2020 № 201

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» по результатам за 2019 год

I. Основные результаты

В 2019 году завершена реализация муниципальной целевой программы «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» утверждённой Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 901. Фактический объём финансирования Программы за весь период её реализации составил 380,91990 тыс.руб. Средства на реализацию программы выделены из бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

На реализацию муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» (далее – Программа) в 2019 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 9,25000 тыс.руб. Фактическое освоение составило 100% от планируемых годовых назначений.

Средства были направлены на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2019 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Организация повышения квалификации муниципальных служащих Администрации МО «Город Гусиноозёрск» (в т.ч. специалистов), обучение на курсах, семинарах, тренингах по основным вопросам деятельности для муниципальных служащих.

В рамках реализации указанного мероприятия организовано и проведено:

1.1. Участие в курсе-практикуме «Школа кадровика», организованном ООО «Центр кадровых технологий СТАФФ» г. Улан-Удэ.

Срок освоения курса составил 10 часов. По данному направлению обучение прошёл 1 муниципальный служащий Администрации МО «Город Гусиноозёрск».

Расходы на участие в курсе-практикуме  произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 4,75000 тыс.руб. (стоимость образовательных услуг).

1.2. Обучение по программе повышения квалификации на тему «Экономическая аналитика, планирование и прогнозирование», организованном на базе частного образовательного учреждения «Центр делового образования Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия» (ЧОУ ДПО «ЦДО ТПП РБ»).

По данному направлению курс повышения квалификации получил 1 муниципальный служащий Администрации МО «Город Гусиноозёрск».

Расходы на участие в программе повышения квалификации произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в сумме 4,50000 тыс.руб. (стоимость образовательных услуг).

1.3.  Участие в образовательном семинаре по вопросу проведения всероссийского конкурса Лучшие проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проведённом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при поддержке Правительства Московской области в городе Красногорск в период с 20 по 23 февраля 2019 года.

Содержание семинара:  основные этапы проведения Конкурса, внесённые изменения в Правила предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, правила заполнения формы заявки в электронном формате, методика и процедура оценки.

В образовательном семинаре принял участие 1 муниципальный служащий Администрации МО «Город Гусиноозёрск».

Расходы на участие в образовательном семинаре в рамках муниципальной Программы не производились.

1.4.  В целях реализации на территории Республики Бурятия системного подхода по имущественной поддержке, а также достижения задач, предусмотренных федеральным проектом «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», руководители и специалисты Администрации МО «Город Гусиноозёрск», специалисты Администрации МО «Селенгинский район» в сентябре 2019 года приняли участие в рабочем совещании, проведённом в режиме видеоконференцсвязи АО «Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», на тему «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».

Финансирование на организацию и проведение указанного выше мероприятия  муниципальной Программой не предусмотрено.

Система программных мероприятий с указанием степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 901.

В течение 2019 года в Программу были внесены изменения и дополнения, которые утверждены Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 15.01.2020 № 24.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось уточнение объёмов финансирования мероприятий Программы.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы позволит обеспечить дальнейшее повышение эффективности и престижности муниципальной службы МО ГП «Город Гусиноозерск», повысить уровень подготовки муниципальных служащих Администрации МО «Город Гусиноозерск» по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы использовались следующие количественные показатели:

1. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную подготовку, обучающие семинары, тренинги в 2019 году составило 3 человека, что соответствует плановым годовым назначениям (план на 2019 год 3 человека).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2019 году показал:

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств составила 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым.

2. Расходы за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа по итогам 2019 года считается эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» за отчетный финансовый 2019 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» по результатам за 2019 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» за 2019 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2019 году | Фактическое исполнение за 2019 год (за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация повышения квалификации муниципальных служащих Администрации МО «Город Гусиноозёрск» (в т.ч. специалистов), обучение на курсах, семинарах, тренингах | 2019 год | 9,25000 | 9,25000 | 100 |
| 2 | Проведение обучающих семинаров для специалистов Администрации МО «Город Гусиноозерск» и подведомственных учреждений | 2019 год | Без финансирования | Без финансирования | Исполнено |
|  | ИТОГО: |  | 9,25000 | 9,25000 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» за 2019 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2019 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2019 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную подготовку, обучающие семинары, тренинги, чел. | 3 | 3 | 0 |