Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «16» марта 2020 № 194

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» по результатам за 2019 год

I. Основные результаты

В 2019 году завершена реализация муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2017-2019 годы», утверждённой Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 906. Фактический объём финансирования Программы за весь период её реализации составил 183,67800 тыс.руб. Средства на реализацию программы выделены из бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

На реализацию муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019годы» (далее – Программа) в 2019 году было выделено 43,56000 тыс.руб. Средства в указанном объёме были предусмотрены из бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».  Фактическое освоение составило 100 % от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2019 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Приобретение аптечки для оказания первой медицинской помощи.

По договору от 05.04.2019 г. с ООО «Турпан» произведена поставка аптечек универсальных для оказания первой медицинской помощи на общую сумму 1,56000 тыс.руб.

Расходы в объёме 1,56000 тыс.руб. произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 2. Приобретение наглядной агитации в сфере противопожарной безопасности.

По прямому договору от 05.12.2019 г. с ИП «Павлов В.В.» произведена поставка наглядной агитации в виде баннера на сумму 2,30000 тыс.руб.

Расходы на приобретение агитации произведены из средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 3. Приобретение сигнальной ленты.

По муниципальному контракту от 18.09.2019 г. с ООО «Турпан» произведена поставка сигнальных лент в количестве 6 шт. на сумму 1,08000 тыс.руб.

Расходы в объёме 1,08000 тыс.руб. произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 4. Приобретение инвентаря для организации работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

По муниципальному контракту от 18.09.2019 г. с ООО «Турпан» произведена поставка двух ранцевых лесных огнетушителей на сумму 15,12000 тыс.руб. и поставка 3-х комплектов зимней спецодежды для членов ДПД на сумму 16,80000 тыс.руб.

Расходы, связанные с приобретение инвентаря,  в общей сумме 31,92000 тыс.руб. произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Мероприятие № 5.  Поставка средств для нужд гражданской обороны и обеспечения пожарной безопасности.

По договору от 05.04.2019 г. с ООО «Турпан» произведена поставка средств для нужд гражданской обороны и обеспечения пожарной безопасности, а именно, гидропульт и ремкомплект на сумму 6,70000 тыс.руб.

Расходы в объёме 6,70000 тыс.руб. произведены за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Система программных мероприятий с указанием степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 906.

В течение 2019 года были внесены изменения и дополнения в Программу, которые были утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 14.05.2019 № 268;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 09.08.2019 № 437;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 28.11.2019 № 700.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось перераспределение объёмов финансирования, а также расширение спектра мероприятий.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует снижению числа погибших  (пострадавших) людей и наносимого огнем материального ущерба, уменьшению  риска пожаров в жилом секторе, повышению готовности сотрудников учреждений и организаций к действиям по профилактике, предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышению ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы в 2019 году используются следующие количественные показатели:

1. Приобретены аптечки универсальные для оказания первой медицинской помощи в количестве 3 шт., что больше планируемых годовых назначений в 3 раза (план 1 шт.).

2. В сфере противопожарной безопасности приобретена наглядная агитация в виде баннера в количестве 1 шт., что соответствует планируемым назначениям (план 1 шт.).

3. Количество приобретённого инвентаря для организации работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 2019 году составило 5 шт. или 100% от планируемых годовых назначений (план 5 штук), в т.ч. ранцевые огнетушители в количестве 2 шт., спецодежды зимней для членов ДПД в количестве 3 шт..

4. Произведена поставка 6 сигнальных лент, что соответствует планируемым назначениям (план 6 шт.).

5. Баннеры из твёрдого сплава 60*70 см., 120*100 см. в 2019 году не приобретались, что составило 0% от планируемых назначений (план 1 шт.).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2019 году показал:

1. Степень соответствия запланированному уровню использования бюджетных средств составила 100%. Из 5-ти целевых показателей Программы 3 показателя соответствуют плановым назначениям, значение 1 показателя превысило плановые назначения, 1 показатель не выполнен.

2. В соответствии с п. 6.6. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» за отчетный финансовый 2019 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» по результатам за 2019 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы»

за 2019 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2019 году | Фактически исполнено за 2019 год (за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение аптечки для оказания первой медицинской помощи | 2019 | 1,56000 | 1,56000 | 100 |
| 2 | Приобретение наглядной агитации в сфере противопожарной безопасности | 2019 | 2,30000 | 2,30000 | 100 |
| 3 | Приобретение сигнальной ленты | 2019 | 1,08000 | 1,08000 | 100 |
| 4 | Приобретение инвентаря для организации работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 2019 | 31,92000 | 31,92000 | 100 |
| 4.1. | Приобретение ранцевых огнетушителей | 2019 | 15,12000 | 15,12000 | 100 |
| 4.2. | Приобретение спецодежды зимней для членов ДПД | 2019 | 16,80000 | 16,80000 | 100 |
| 5 | Поставка средств для нужд гражданской обороны и обеспечения пожарной безопасности | 2019 | 6,70000 | 6,70000 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2019 | 43,56000 | 43,56000 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы»

за 2019 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2019 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2019 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1 | Приобретение аптечки для оказания первой медицинской помощи | 1 | 3 | +2 |
| 2 | Приобретение наглядной агитации в сфере противопожарной безопасности | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Приобретение сигнальной ленты | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Приобретение инвентаря для организации работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 5 | 5 | 0 |
| 4.1. | Приобретение ранцевых огнетушителей | 2 | 2 | 0 |
| 4.2. | Приобретение спецодежды зимней для членов ДПД | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Приобретение баннеров из твёрдого сплава 60*70 см., 120*100 см. | 1 | 0 | -1 |