Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «16» марта 2020 № 193

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы» по результатам

за 2019 год

I. Основные результаты

В 2019 году завершена реализация муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы», утверждённой Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 902. Фактический объём финансирования Программы за весь период её реализации составил 473,88000 тыс.руб. Средства на реализацию программы выделены из бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

На реализацию муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы» (далее – Программа) в 2019 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 173,88000 тыс.руб. Фактическое освоение составило 100% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2019 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Проведение совещаний с представителями органов ТОС с обсуждением проблем территорий, на которых они функционируют.

В течение 2019 года Администрацией МО «Город Гусиноозёрск» и её подведомственными учреждениями с ТОСами города Гусиноозерск были проведены:

- совещания по вопросам освоения ТОСами средств, полученных за участие в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление»;

- рабочие встречи по вопросам проведения совместных культурно-массовых и спортивных мероприятий, акций, фестивалей, ярмарок;

- рабочие встречи по выбору и обсуждению общественных территорий муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», подлежащих благоустройству в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»;

- рабочие встречи по сбору предложений для включения в национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года;

- совещание по итогам работы ТОСов города за 2019 год и предстоящих задачах на 2020 год (с участием председателя Совета депутатов МО «Селенгинский район»).

Мероприятие № 2. Публикация материалов о деятельности ТОС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и печатных СМИ.

Специалистом по связям с общественностью и СМИ МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» в течение 2019 года регулярно освещалась в районной газете «Селенга» информация о деятельности ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск»», а также размещалась на официальных сайтах Администрации МО «Город Гусиноозерск», территориального - общественного самоуправления в Республике Бурятия, социальных сетях.

Всего, за 2019 год в районной газете «Селенга» было опубликовано 26 статей и 4 радиопередачи на «Пульс Радио «Селенга»», на официальных сайтах Администрации города и ТОС Республики Бурятия,  социальных сетях было размещено 27 статей.

Мероприятие № 3. Организация культурно-массовых, спортивных и общественных мероприятий для жителей ТОС.

В 2019 году специалистами Администрации МО «Город Гусиноозёрск» и её подведомственных учреждений были организованы и проведены среди жителей ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск»: городская спартакиада как среди детей, так и среди взрослых; соревнования по дворовому футболу, участниками которого были дети подросткового возраста; участие во Флэш-мобе, посвящённом празднованию 1 июня «День защиты детей»; разного рода акции («Лес Победы», «Здоровый образ жизни» (в честь празднования дня молодёжи), «Очистим берег озера Гусиное от мусора», «Собери ребёнка к школе», «Твори добро» (в честь дня пожилого человека), благотворительная акция в помощь многодетным семьям).

В августе 2019 года в день празднования Дня города Администрацией города была организована выставка-ярмарка выходного дня среди ТОСов МО ГП «Город Гусиноозёрск», где ТОСы представили и реализовали товары личного подворья,  поделки народного творчества, цветочные композиции (реализация с/х продукции: яйца, молоко, овощи; продажа предметов народного творчества: платки, носки, поделки, домашняя кухня, экспозиции цветов и.т.д.). Участие в ярмарке приняли 10 городских ТОСов.

На исполнение мероприятий № 1, № 2, № 3 в рамках МЦП «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы» финансирование за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2019 году предусмотрено не было.

Мероприятие № 4. Организация конкурсов среди ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск».

В течение 2019 года среди территориальных общественных самоуправлений МО ГП «Город Гусиноозёрск» были организованы и проведены следующие конкурсы:

- в соответствии с Распоряжением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 11.12.2018г. № 414, проведён городской конкурс среди ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» «Лучшее новогоднее оформление территории ТОС». Конкурс был проведён с 20.12.2018 г. по 11.01.2019 года. Участие приняли 11 ТОС. Призовой фонд составил 50,00000 тыс.руб.;

- в соответствии с Распоряжением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 04.06.2019г. № 178, проведён городской конкурс по благоустройству и озеленению территорий ТОС в МО ГП «Город Гусиноозёрск». Конкурс был проведён с 13 июня 2019 года по 01 августа 2019 года. Приняли участие 9 ТОС города, 7 из которых стали победителями. Призовой фонд составил 30,00000 тыс.руб.;

- в соответствии с Распоряжением  Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 01.04.2019г. № 95, проведён городской конкурс социальной значимости среди ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» «Территория добрых дел». Конкурс был проведён с 03 апреля 2019 года по 31 октября 2019 года. Приняли участие 5 ТОС города. Призовой фонд составил 30,00000 тыс.руб.;

- в соответствии с Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 29.05.2019г. № 289, проведён городской творческий конкурс среди детей ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» - «Звонкие краски лета - 2019». Конкурс был проведён с 10 июня 2019 года по 10 июля 2019 года. Приняли участие 27 детей от 7-ми ТОСов в возрасте от 7 до 14 лет. Призовой фонд составил 5,00000 тыс.руб. В качестве приза детям были вручены подарочные наборы;

- в соответствии с Распоряжением  Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 15.08.2019г. № 258 была организована и проведена в день празднования Дня города городская выставка-ярмарка выходного дня среди ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск». Участие в ярмарке приняли 10 ТОС. В качестве поощрения каждый ТОС получил денежную премию в размере 1,00000 тыс.руб. за активное участие в ярмарке;

- в соответствии с Распоряжением  Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 03.10.2019г. № 312, проведён городской конкурс среди ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» «Ваши налоги – это благополучие нашего города». Конкурс был проведён с 09 октября 2019 года по 04 декабря 2019 года. Приняли участие 5 ТОС города. Призовой фонд составил 30,00000 тыс.руб.

Мероприятие № 5. Организация и проведение круглых столов, семинаров по вопросам развития ТОС, проведение рабочих совещаний и встреч с активом ТОС по итогам работы.

В течение 2019 года  были организованы выездные семинары, круглые столы в г. Улан-Удэ:

- участие членов Ассоциации ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» в выездном семинаре «О развитии ТОС Республики Бурятия», организованном в апреле 2019 года Ресурсным центром поддержки ТОС в Республике Бурятия для председателей и активистов ТОС Селенгинского района;

- для специалистов, ответственных за организацию и взаимодействие с ТОС, проведён образовательный семинар в Правительстве Республики Бурятия «Развитие ТОС РБ»;

- участие членов Ассоциации ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 1-й конференции «Клуба друзей г.Улан-Удэ» на базе Ресурсного центра по поддержке ТОС в РБ.

В рамках подведения итогов работы ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2019 году были проведены мероприятия:

- торжественное мероприятие, посвящённое награждению призёров-победителей ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» по итогам республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление – 2018». Награждение было проведено 13.06.2019 года в ГЦД «Россия» с организацией праздничного фуршета.

Расходы на проведение торжественного мероприятия были произведены в объёме 5,22000 тыс.руб.;

- торжественное мероприятие, посвящённое вопросам развития ТОС по итогам работы в 2019 году,  обсуждению планов развития на 2020 год, а также награждению призёров-победителей ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» за участие в 2-х городских конкурсах («Территория добрых дел», «Ваши налоги – это благополучие нашего города»).  Награждение было проведено 24.12.2019 года в ГЦД «Россия» с организацией праздничного фуршета.

Расходы на проведение торжественного мероприятия были произведены в объёме 8,66000 тыс.руб.

Мероприятие № 6. Приобретение сувениров, подарочных наборов для поощрения активистов ТОС, организация культурно-досуговой работы, обеспечение деятельности Ассоциации ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск».

С целью обеспечения деятельности Ассоциации ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» были приобретены канцелярские принадлежности (дипломы, фотобумага) на общую сумму 5,00000 тыс.руб.

Система программных мероприятий с указанием степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 902.

В течение 2019 года в Программу вносились изменения и дополнения, которые были утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 14.05.2019 № 267;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 15.01.2020 № 20.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует улучшению качества жизни населения на отдельно взятых территориях и городского поселения в целом, привлечению внимания жителей городского поселения к существующим проблемам, повышению активности населения городского поселения в деятельности ТОС, созданию условий для взаимодействия органов местного самоуправления, органов территориального общественного самоуправления, населения путем проведения семинаров, совещаний по вопросам деятельности территориального общественного самоуправления, информированию населения о результатах деятельности территориального общественного самоуправления.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы использовались следующие количественные показатели:

1.Процент населения, вовлечённого в деятельность ТОС, от общего числа жителей МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2019 году составил 25,1%, что соответствует планируемым годовым назначениям (план 25% - 30%).

2. Количество культурно-массовых, спортивных и общественных мероприятий, организованных органами ТОС, в 2019 году составило 279 мероприятий (план от 270 мероприятий).

3. Организация и проведение городских конкурсов среди ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2019 году составило 6  (план 6 городских конкурсов).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2019 году показал:

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств составила 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы соответствуют прогнозируемым.

2. Расходы за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» на реализацию мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат.

По результатам оценки эффективности Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 201-2019 годы» за отчетный финансовый 2019 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы» по результатам за 2019 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы» за 2019 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2019 году | Фактическое исполнение за 2019 год (за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведение совещаний с представителями органов ТОС с обсуждением проблем территорий, на которых они функционируют | 2019 год | Без финансирования | Без финансирования | Исполнено |
| 2 | Публикация материалов о деятельности ТОС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и печатных СМИ | 2019 год | Без финансирования | Без финансирования | Исполнено |
| 3 | Организация культурно-массовых, спортивных и общественных мероприятий для жителей ТОС | 2019 год | Без финансирования | Без финансирования | Исполнено |
| 4 | Организация и проведение конкурсов, ярмарок среди территориальных общественных самоуправлений МО ГП «Город Гусиноозёрск» | 2019 год | 155,00000 | 155,00000 | 100 |
| 5 | Организация и проведение круглых столов, семинаров по вопросам развития ТОС, проведение рабочих совещаний и встреч с активом ТОС по итогам работы | 2019 год | 13,88000 | 13,88000 | 100 |
| 6 | Приобретение сувениров, подарочных наборов для поощрения активистов ТОС, организация культурно-досуговой работы, обеспечение деятельности Ассоциации ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск» | 2019 год | 5,00000 | 5,00000 | 100 |
|  | ИТОГО: |  | 173,88000 | 173,88000 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы» за 2019 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2019 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2019 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Процент населения, вовлечённого в деятельность ТОС от общего числа жителей МО ГП «Город Гусиноозёрск», % | 25-30 | 25,1 | соответствует плановым назначениям |
| 2 | Культурно-массовые, спортивные и общественные мероприятия, организованные органами ТОС, ед. | от 270 | 279 | соответствует плановым назначениям |
| 3 | Проведение городского конкурса «Лучшее ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск», ед. | 6 | 6 | 0 |