Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «16» марта 2020 № 200

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Управление городского хозяйства и строительства на 2017-2019 годы»

по результатам за 2019 год

I. Основные результаты

В 2019 году завершена реализация муниципальной целевой программы «Управление городского хозяйства и строительства на 2017-2019 годы», утверждённой Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 903. Фактический объём финансирования Программы за весь период её реализации составил 80141,41853 тыс.руб. Средства на реализацию программы были выделены из бюджетов Республики Бурятия, МО «Селенгинский район» и МО ГП «Город Гусиноозёрск».

На реализацию муниципальной целевой программы «Управление городского хозяйства и строительства на 2017-2019 годы» (далее – Программа) в 2019 году было предусмотрено 31886,24969 тыс.руб., в том числе за счёт средств республиканского бюджета 2476,91735 тыс.руб., бюджета МО «Селенгинский район» 51,00000 тыс.руб., бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 29358,33234 тыс.руб. Фактическое освоение составило 100% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2019 году были организованы и проведены следующие мероприятия:

Мероприятие № 1. Организация и осуществление текущей деятельности Учреждения (это расходы на оплату труда и начисления, расходы на услуги связи, информационные услуги, расходы на содержание имущества (движимого, недвижимого), расходы на уплату налогов и сборов, расходы на увеличение стоимости материальных запасов и основных средств, расходы на оплату прочих услуг (согласно сметы расходов)).

Всего, расходы на осуществление текущей деятельности Учреждения в 2019 году составили 31489,18179 тыс.руб., в том числе средства республиканского бюджета 2476,91735 тыс.руб., бюджета МО «Селенгинский район» 51,00000 тыс.руб., средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 28961,26444 тыс.руб.

Мероприятие № 2. Расходы на реализацию Подпрограммы «Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы».

В целях обеспечения хозяйственного, материально-технического оснащения деятельности органов местного самоуправления МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2019 году за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» были произведены расходы на приобретение канцелярских товаров в сумме 315,15090 тыс.руб., хозяйственных товаров в сумме 64,61700 тыс.руб., печатной (полиграфической) продукции в сумме 17,30000 тыс.руб.

Всего расходы на реализацию  указанной Подпрограммы составили 397,06790 тыс.руб.

Система программных мероприятий о степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Управление городского хозяйства и строительства на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016г. № 903.

С момента утверждения Программы в 2019 году вносились изменения и дополнения, которые были утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 14.05.2019 № 272;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 09.08.2019 № 442;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 28.11.2019 № 702;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 15.01.2020 № 23.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось уточнение объёмов финансирования.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует обеспечению бесперебойного функционирования деятельности МБУ «Управление городского хозяйства и строительства», эффективному выполнению муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, дорожной деятельности, а также созданию благоприятных условий для выполнения органами местного самоуправления своих должностных обязанностей, эффективному использованию средств, выделенных на обеспечение органов местного самоуправления, в результате проведения совместных закупок товаров, работ, услуг для нужд Администрации МО «Город Гусиноозёрск» и её подведомственных учреждений.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы использовались следующие количественные показатели:

1. Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок в 2019 году составила 100% (план 100%).

2. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) аппарата Учреждения в 2019 году составила 0% (план 0%).

3. Доля сотрудников, постоянно обеспеченных городской телефонной связью, от числа подлежащих обеспечению в 2019 году составила 100% (план 100%).

4. Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети «Интернет», в том числе электронной почтой, от числа подлежащих обеспечению в 2019 году составила 100% (план 100%).

5. Доля сотрудников, обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, от общего числа сотрудников в 2019 году составила 100% (план 100%).

6. Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников в 2019 году составила 100% (план 100%).

7. Уровень комфортности аппарата Администрации МО «Город Гусиноозёрск» и её подведомственных учреждений в 2019 году составил 100% (план 100%).

8. Уровень материально-технического оснащения рабочих мест Администрации МО «Город Гусиноозёрск» и её подведомственных учреждений в 2019 году составил 100% (план 100%).

9. Количество муниципальных целевых программ, реализуемых Учреждением в 2019 году составило 7 (план 7 программ).

Анализ реализации мероприятий Программы в 2019 году показал:

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств составила 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы, соответствуют прогнозируемым.

2. В соответствии с п. 6.6. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Управление городского хозяйства и строительства на 2017-2019 годы» за отчетный финансовый 2019 год приведена в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Управление городского хозяйства и строительства на 2017-2019 годы» по результатам за 2019 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Управление городского хозяйства и строительства на 2017-2019 годы» за 2019 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2019 году | Фактическое исполнение за 2019 | в том числе по источникам финансирования |  |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет | Бюджет МО «Селенгинский район» | Бюджет МО ГП «Город Гусиноозёрск» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Организация и осуществление текущей деятельности учреждения (расходы на оплату труда и начисления, расходы на услуги связи, информационные услуги, расходы на содержание имущества (движимого, недвижимого), расходы на уплату налогов и сборов, расходы на увеличение стоимости материальных запасов и основных средств, расходы на оплату прочих услуг) согласно сметы расходов | 2019 | 31489,18179 | 31489,18179 | 2476,91735 | 51,00000 | 28961,26444 | 100 |
| 2 | Расходы на реализацию Подпрограммы «Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» | 2019 | 397,06790 | 397,06790 | 0,00000 | 0,00000 | 397,06790 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2019 | 31886,24969 | 31886,24969 | 2476,91735 | 51,00000 | 29358,33234 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Управление городского хозяйства и строительства на 2017-2019 годы» за 2019 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2019 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2019 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок, % | 100 | 100 | 0 |
| 2 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) аппарата Учреждения, % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля сотрудников, постоянно обеспеченных городской телефонной связью, от числа подлежащих обеспечению, % | 100 | 100 | 0 |
| 4 | Доля сотрудников, постоянно обеспеченных доступом к сети «Интернет» в том числе электронной почтой, от числа подлежащих обеспечению, % | 100 | 100 | 0 |
| 5 | Доля сотрудников, обеспеченных рабочим пространством в соответствии с нормами трудового законодательства, от общего числа сотрудников, % | 100 | 100 | 0 |
| 6 | Доля сотрудников, обеспеченных канцелярскими принадлежностями, по отношению к общему числу сотрудников, % | 100 | 100 | 0 |
| 7 | Уровень комфортности аппарата Администрации МО «Город Гусиноозёрск» и её подведомственных учреждений, % | 100 | 100 | 0 |
| 8 | Уровень материально-технического оснащения рабочих мест Администрации МО «Город Гусиноозёрск» и её подведомственных учреждений, % | 100 | 100 | 0 |
| 9 | Количество муниципальных целевых программ, реализуемых Учреждением , шт. | 7 | 7 | 0 |