Приложение

к постановлению Главы Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

от «16» марта 2020 № 205

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Управление финансами и ведение бухгалтерского учета муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» по результатам за 2019 год

I. Основные результаты

В 2019 году завершена реализация муниципальной целевой программы Управление финансами и ведение бухгалтерского учета муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы», утверждённой Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 г. № 371. Фактический объём финансирования Программы за весь период её реализации составил 23991,52903 тыс.руб. Средства на реализацию программы выделены из бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск».

На реализацию муниципальной целевой программы «Управление финансами и ведение бухгалтерского учета муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» (далее – Программа) в 2019 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 5412,69432 тыс.руб. Фактическое освоение составило 100% от планируемых годовых назначений.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение запланированных программных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2019 году были организовано и проведено следующее мероприятие:

1. Организация и осуществление текущей деятельности Учреждения (это расходы на оплату труда, на почтовые услуги, информационные услуги, расходы на содержание имущества, расходы на оплату прочих услуг, расходы на уплату налогов и сборов, прочие расходы увеличение стоимости материальных запасов и основных средств, командировочные расходы  и т.д.) согласно сметы расходов.

Всего, расходы на осуществление текущей деятельности Учреждения в 2019 году составили 5412,69432 тыс.руб.

Система программных мероприятий о степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств приведена в приложении № 1 к отчету о реализации Программы.

II. Меры по реализации Программы

Муниципальная целевая программа «Управление финансами и ведение бухгалтерского учета муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014г. № 371.

В течение 2019 года вносились изменения и дополнения в Программу, которые были утверждены:

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 14.05.2019 № 274;

- Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 15.01.2020 № 27.

Причиной вносимых изменений и дополнений явилось уточнение объёмов финансирования.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует обеспечению качества управления муниципальными финансами и отсутствию нарушений требований бюджетного законодательства, увеличению доли программных расходов и переходу к формированию  бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск»  в структуре муниципальных  программ, повышению эффективности исполнения бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск» по доходам и обеспечению росту налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО ГП «Город Гусиноозерск», сокращению дефицита  бюджета МО ГП «Город Гусиноозерск», уменьшению кредиторской задолженности, своевременно и достоверно составлять и предоставлять отчетность.

Оценка эффективности реализации Программы производилась в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в Программе.

При определении эффективности реализации Программы используются следующие количественные показатели:

1.Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства в 2019 году.

2. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета городского поселения, прогноза основных характеристик бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

3. Соблюдение требований по формированию и сдачи отчетности (месячной, квартальной, годовой).

4. Исполнение бюджета городского поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню в 2019 году составило 97,9% (план не менее 95%).

5. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности городского поселения к объему расходов бюджета городского поселения в 2019 году составило 0% (план не более 0%).

6. Отношение дефицита городского поселения (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского поселения) к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном 2019 году составило 0% (план не более 0%).

7. Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета городского поселения.

8. Отношение объема налоговых доходов бюджета городского поселения за отчетный 2019 год к предшествующему отчетному 2018 году составило 104,3% (план не менее 100,0%).

9. Удельный вес расходов бюджета городского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов городского бюджета в 2019 году составил 82,2% (план не менее 95%).

10. Наличие опубликованного в СМИ (районная газета «Селенга») проекта  бюджета городского поселения и годового отчета об исполнении  бюджета городского поселения.

Анализ реализации мероприятий Программы в 2019 году показал:

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств составила 100%. Целевые показатели и индикаторы Программы, в большинстве, соответствуют прогнозируемым, в отдельных случаях превышают запланированного уровня. Из 10 показателей Программы 7 показателей выполнены в полном объёме, значения 2-х показателей превысили плановые назначения, 1 показатель не достиг запланированного уровня.

2. В соответствии с п. 6.6. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» Программа является эффективной (по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий; по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Управление финансами и ведение бухгалтерского учета муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» за отчетный финансовый 2019 год приведена в Приложении № 2к отчету о реализации муниципальной целевой программы «Управление финансами и ведение бухгалтерского учета муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» по результатам за 2019 год.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной целевой программы

«Управление финансами и ведение бухгалтерского учета муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» за 2019 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Планируемый объём расходов в 2019 году | Фактическое исполнение за 2019 год (за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск») | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация и осуществление текущей деятельности учреждения (расходы на оплату труда, на почтовые услуги, информационные услуги, расходы на содержание имущества, расходы на оплату прочих услуг, расходы на уплату налогов и сборов, прочие расходы увеличение стоимости материальных запасов и основных средств, командировочные расходы и т.д.) согласно сметы расходов | 2019 год | 5412,69432 | 5412,69432 | 100 |
|  | ИТОГО: | 2019 год | 5412,69432 | 5412,69432 | 100 |

Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Управление финансами и ведение бухгалтерского учета муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» за 2019 г.

| № п\п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2019 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за 2019 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства за отчетный период, да/нет | да | да | - |
| 2 | Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета городского поселения, прогноза основных характеристик бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период, да/нет | да | да | - |
| 3 | Соблюдение требований по формированию и сдачи отчетности (месячной, квартальной, годовой), да/нет | да | да | - |
| 4 | Исполнение бюджета городского поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню, не менее % | 95,0 | 97,9 | +2,9 |
| 5 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности городского поселения к объему расходов бюджета городского поселения, не более % | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Отношение дефицита городского поселения (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского поселения) к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году, не более % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета городского поселения, да/нет | да | да | - |
| 8 | Отношение объема налоговых доходов бюджета городского поселения за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному, не менее % | 100,0 | 104,3 | +4,3 |
| 9 | Удельный вес расходов бюджета городского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов городского бюджета, не менее % | 95,0 | 82,2 | -12,8 |
| 10 | Наличие опубликованного в СМИ (газета «Селенга») проекта бюджета городского поселения и годового отчета об исполнении бюджета городского поселения, да/нет | да | да | - |