Согласовано

Глава Администрации

МО «Город Гусиноозёрск»

_____________/А.Н. Кудряшов/

от «___» _______ 20___г.

Сводный годовой отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных

целевых программ МО ГП «Город Гусиноозёрск»

за 2019 год

1. Общие сведения

Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности  муниципальных целевых программ (далее – МЦП) МО ГП «Город Гусиноозёрск» по результатам за 2019 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ МО ГП «Город Гусиноозёрск», утверждённым Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 19.09.2013г. № 281, на основании сведений (отчётов о реализации мероприятий МЦП), представленных ответственными исполнителями (подведомственными учреждениями) в Управление по экономике Администрации МО «Город Гусиноозёрск» для рассмотрения и проведения анализа и оценки эффективности реализации МЦП.

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования, на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2019 году осуществлялась реализация 14 муниципальных целевых программ:

1. МЦП «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы».

2. МЦП «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы».

3. МЦП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы».

4. МЦП «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы».

5. МЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» (моногорода) на 2018-2020 годы».

6. МЦП «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2015 - 2019 годы».

7. МЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года».

8. МЦП «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы».

9. МЦП «Управление городского хозяйства и строительства на 2017-2019 годы».

10. МЦП «Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы».

11. МЦП «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозерск» на 2018 –2020 годы».

12. МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020 годы».

13. МЦП «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 годы».

14. МЦП «Управление финансами и ведение бухгалтерского учета муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы».

Доля расходов бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск», формируемых на основе МЦП, в 2019 году составила 82,2%.

В целях эффективного управления МЦП ответственными исполнителями совместно с финансовым органом и Управлением по экономике Администрации города проводится постоянный мониторинг реализации МЦП, по результатам которого, при необходимости, в МЦП вносятся изменения и дополнения в части уточнения перечня программных мероприятий и объёмов их финансирования, а также плановых назначений целевых показателей при условии, что планируемые изменения не окажут негативного влияния на основные параметры Программы и не приведут к ухудшению плановых значений её целевых индикаторов и показателей.

Это позволяет обеспечить высокий уровень финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств, усилить контроль за достижением показателей эффективности и результативности МЦП, оперативно определять необходимость их корректировки, своевременно принимать решения о перераспределении бюджетных ресурсов, а также эффективно использовать средства для достижения целевых показателей.

В 2019 году планируемый объём финансирования на реализацию МЦП за счёт всех источников финансирования составил 124672,19692 тыс.руб., в том числе за счёт средств:

- федерального бюджета – 14697,20043 тыс.руб. (предусмотрено на реализацию 1 МЦП);

- республиканского бюджета – 14171,15602 тыс.руб. (предусмотрено на реализацию 5 МЦП);

- бюджета МО «Селенгинский район» - 586,70008 тыс.руб. (предусмотрено на реализацию 4 МЦП);

- бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» -  95217,14039тыс.руб.

Программно-целевым методом планирования охвачены следующие направления городского бюджета:

1. Общегосударственные вопросы.

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

3. Национальная экономика.

4. Жилищно-коммунальное хозяйство.

5. Культура, кинемотография.

6. Физическая культура и спорт.

Исполнение расходных обязательств по МЦП в 2019 году за счёт всех источников финансирования  составило 112145,66436 тыс.руб. или 90% от годовых плановых назначений, в том числе за счёт средств:

-  федерального бюджета 14697,20043 тыс.руб. или 100% к плану на 2019 год;

- республиканского бюджета  13722,11616 тыс.руб. или 96,8% к плану на 2019 год;

- бюджета МО «Селенгинский район» 586,70008 тыс.руб. или 100% к плану на 2019 год;

- бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 83139,64769 тыс.руб. или 87,3% к плану на 2019 год.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию МЦП за 2019 год

| № п/п | наименование МЦП | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2015-2019 годы | 983,25295 | 983,25295 | 100 |
| 2 | Развитие и поддержка ТОС на территории МО ГП "Город Гусиноозёрск" в 2017-2019 годы | 173,88000 | 173,88000 | 100 |
| 3 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2017-2019гг. | 43,56000 | 43,56000 | 100 |
| 4 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах МО ГП "Город Гусиноозёрск", на 2017-2019 годы | 9992,97897 | 4515,48627 | 45,2 |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение "Город Гусиноозёрск" на 2018-2020 годы | 10028,80000 | 10028,80000 | 100 |
| 6 | Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2015-2019 годы | 1762,92067 | 1762,92067 | 100 |
| 7 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП "город Гусиноозёрск" до 2020 года | 6374,89724 | 6374,89724 | 100 |
| 8 | Благоустройство территории МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2017-2019 годы | 38164,00801 | 31564,00801 | 82,7 |
| 9 | Управление городского хозяйства и строительства на 2017-2019 год | 31886,24969 | 31886,24969 | 100 |
| 10 | Развитие муниципальной службы в МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2017-2019гг." | 9,25000 | 9,25000 | 100 |
| 11 | Комплексное развитие культуры в МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2018-2020гг. | 11482,16595 | 11482,16595 | 100 |
| 12 | Развитие физической культуры и спорта в МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2018-2020 гг. | 430,00000 | 430,00000 | 100 |
| 13 | Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2014-2019 гг. | 7927,53912 | 7478,49926 | 94,3 |
| 14 | Управление финансами и ведение бухгалтерского учёта МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2015-2019 гг. | 5412,69432 | 5412,69432 | 100 |
|  | ВСЕГО ИСПОЛНЕНИЕ МЦП | 124672,19692 | 112145,66436 | 90,0 |

2. Результаты мониторинга достижения

показателей (индикаторов) реализации МЦП

В целях оценки эффективности реализации МЦП МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2019 году было установлено 71 целевых показателей, из которых: в полном объёме достигнуты плановые значения 41 показателей (57,7%), 21 показателей превысили плановые назначения (29,6%), 9 показателей (12,7%) не достигли плановых назначений. Средняя степень достижения составила 108,9%, что свидетельствует об удовлетворительном качестве планирования и достаточной результативности мероприятий МЦП.

Основными причинами как неполного освоения средств, так и не достижения в полном объёме плановых значений показателей являются:

- допущение ошибок на этапе планирования и корректировки МЦП при установлении целевых показателей;

- некачественное или неполное выполнение подрядчиком условий контракта.

3. Результаты оценки эффективности МЦП по итогам 2019 года

Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2019 года проводилась в соответствии с п. 6.6. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на основе годовых отчётов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась по:

а) отсутствие нарушения срока реализации программных мероприятий;

б) достижение целевых показателей запланированных годовых значений не менее 85 процентов;

в) соответствие фактического объёма использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, запланированному.

Так, по результатам оценки эффективности из 14 муниципальных программ 13 муниципальных программ признаны «эффективными», 1 муниципальная программа признана «неэффективной».

В соответствии с п. 6.7. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» в отношении муниципальной целевой программы, признанной «неэффективной» по результатам оценки её эффективности за 2019, могло быть принято решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию, либо о досрочном прекращении реализации отдельных её мероприятий или Программы в целом, начиная с очередного финансового года.

Но, учитывая наступление срока окончания её реализации в 2019 году, применить указанное выше решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию Программы, либо о досрочном прекращении реализации отдельных её мероприятий или Программы в целом, не представится возможным.

Результаты оценки эффективности реализации МЦП МО ГП «Город Гусиноозёрск» по итогам 2019 года

| № п/п | наименование МЦП | оценка эффективности программы | средняя степень достижения целевых показателей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2015-2019 годы | эффективная | 100 |
| 2 | Развитие и поддержка ТОС на территории МО ГП "Город Гусиноозёрск" в 2017-2019 годы | эффективная | 100 |
| 3 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2017-2019гг. | эффективная | 120 |
| 4 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах МО ГП "Город Гусиноозёрск", на 2017-2019 годы | неэффективная | 87,8 |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение "Город Гусиноозёрск" на 2018-2020 годы | эффективная | на 2019 год показатели не установлены |
| 6 | Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2015-2019 годы | эффективная | 112,5 |
| 7 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП "город Гусиноозёрск" до 2020 года | эффективная | 100 |
| 8 | Благоустройство территории МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2017-2019 годы | эффективная | 87,3 |
| 9 | Управление городского хозяйства и строительства на 2017-2019 год | эффективная | 100 |
| 10 | Развитие муниципальной службы в МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2017-2019гг." | эффективная | 100 |
| 11 | Комплексное развитие культуры в МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2018-2020гг. | эффективная | 114,8 |
| 12 | Развитие физической культуры и спорта в МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2018-2020 гг. | эффективная | 110,6 |
| 13 | Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2014-2019 гг. | эффективная | 183,8 |
| 14 | Управление финансами и ведение бухгалтерского учёта МО ГП "Город Гусиноозёрск" на 2015-2019 гг. | эффективная | 99,4 |

1. Информация о ходе реализации МЦП «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий

в МО ГП «Город Гусиноозёрск»  на 2015-2019 годы»

Муниципальная целевая программа «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 900.

Координатор Муниципальной программы – МБУ «Управление городского хозяйства и строительства».

Объём финансирования муниципальной программы в 2019 году за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» с учётом внесённых изменений было предусмотрено 983,25295 тыс.руб. Фактическое освоение составило 100% от планируемых годовых назначений.

Основными целями Программы являются:

- повышение качества и эффективности функционирования Администрации МО «Город Гусиноозёрск»;

- обеспечение информационной открытости  Администрации МО «Город Гусиноозёрск»;

- расширение возможности своевременного  доступа     граждан и организаций  к информации о деятельности  Администрации МО «Город Гусиноозёрск».

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

- модернизация, развитие и использование  современных информационно-коммуникационных  продуктов и технологий, в том числе сайта Администрации МО «Город Гусиноозёрск» в сети «Интернет»;

- модернизация и приобретение  технических средств, информационных систем, программного обеспечения и информационно-коммуникационной инфраструктуры, необходимых для реализации  поставленных целей.

В 2019 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Приобретение программного продукта.

2. Приобретение средств антивирусной защиты компьютеров и локальных сетей.

3. Абонентская плата и обслуживание ПК "Консультант+".

4.  Оплата за телематические услуги (техническая поддержка сайта Администрации МО "Город Гусиноозёрск" Макхост, Тензор).

5. Оплата за связь и Интернет.

6.  Приобретение компьютеров, оргтехники, комплектующих устройств к оргтехнике, устройств хранения информации, ИБП, обслуживание оргтехники, заправка картриджей.

7. Подписка на электронные журналы «Административная практика ФАС», «Госзаказ в вопросах и ответах», «Госзакупки.ру».

8. Приобретение радиотелефона.

Целевые показатели Программы на 2019 год выполнены в полном объёме (5 показателей).

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов,  по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Модернизация, развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в МО ГП «Город Гусиноозёрск»  на 2015-2019 годы» в 2019 году эффективным.

2. Информация о ходе реализации МЦП «Развитие и поддержка ТОС на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы»

Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка ТОС на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы»  утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 902.

Координатор Муниципальной программы – Администрация МО «Город Гусиноозёрск».

Объём финансирования муниципальной программы в 2019 году за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск составил 173,88000 тыс.руб. Фактическое освоение составило 100% от планируемых годовых назначений.

Основной целью Программы является:

- содействие развитию территориального общественного самоуправления в МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Комплексная реализация поставленной цели требует решения следующих задач:

- создание условий для эффективного решения органами территориального общественного самоуправления города Гусиноозёрск проблем самоуправляемых территорий;

- организация материально-технической помощи Советам территориального общественного самоуправления (далее – Советы ТОС);

- организация информационно-методической помощи Советам ТОС;

- стимулирование организаций  территориального общественного самоуправления города Гусиноозёрск для решения вопросов уставной деятельности.

В 2019 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Проведение совещаний с представителями органов ТОС с обсуждением проблем территорий, на которых они функционируют.

2. Публикация материалов о деятельности ТОС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и печатных СМИ.

3. Организация культурно-массовых, спортивных и общественных мероприятий для жителей ТОС.

4. Организация 6-ти конкурсов среди ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск».

5. Организация и проведение круглых столов, семинаров по вопросам развития ТОС, проведение рабочих совещаний и встреч с активом ТОС по итогам работы.

6. Приобретение сувениров, подарочных наборов для поощрения активистов ТОС, организация культурно-досуговой работы, обеспечение деятельности Ассоциации ТОС МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Целевые показатели Программы на 2019 год соответствуют плановым назначениям.

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов,  по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Развитие и поддержка ТОС на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2017-2019 годы» в 2019 году эффективным.

3. Информация о ходе реализации МЦП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск»

на 2017-2019гг.»

Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019гг.» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 906.

Координатор Муниципальной программы – МБУ «Управление городского хозяйства и строительства».

Объём финансирования муниципальной программы в 2019 году за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» с учётом внесённых изменений составил 43,56000 тыс.руб. Фактическое освоение составило 100% от планируемых годовых назначений.

Основной целью Программы является:

- обеспечение необходимых условий для укрепления  и обеспечения пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан сохранение материальных ценностей от пожаров.

Комплексная реализация поставленной цели требует решения следующих задач:

- совершенствование организации пожарной профилактики, предупреждение пожаров, снижение числа погибших (пострадавших) от огня людей и наносимого материального ущерба;

- улучшение противопожарного водоснабжения МО ГП «Город Гусиноозерск»;

- повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях;

- повышение защищенности от пожаров жителей МО ГП «Город Гусиноозерск», учреждений и организаций  в том числе, обусловленных бытовыми причинами, за счет развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности населения.

В 2019 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Приобретение аптечки для оказания первой медицинской помощи.

2. Приобретение наглядной агитации в сфере противопожарной безопасности.

3.  Приобретение сигнальной ленты.

4. Приобретение инвентаря для организации работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

5. Поставка средств для нужд гражданской обороны и обеспечения пожарной безопасности.

Из 5-ти целевых показателей Программы на 2019 год выполнены в полном объёме 3 показателя, значение 1-го показателя превысило плановые назначения и 1 показатель не выполнен.

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов,  по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019гг.» в 2019 году эффективным.

4. Информация о ходе реализации МЦП «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах МО ГП «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы»

Муниципальная целевая программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах МО ГП «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 905.

Координатор Муниципальной программы – МБУ «Управление городского хозяйства и строительства».

На финансирование муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено 9992,97897 тыс.руб., в т.ч. за счёт средств бюджета МО «Селенгинский район» 300,00000 тыс.руб., бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 9692,97897 тыс.руб. Фактическое освоение составило 4515,48627 тыс. рублей, или 45,2% от планируемых годовых назначений.

Не освоены средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в объёме 5477,49270 тыс.руб., предусмотренные на исполнение 2-х муниципальных контрактов:

- выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог г. Гусиноозерск, Республика Бурятия (нарушение подрядчиком сроков исполнения контракта);

- оказание услуг по уборке и вывозу снега с автомобильных дорог (сроки исполнения подрядчиком условий контракта определены до марта 2020 года).

Основной целью Программы является:

- улучшение технического состояния и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, находящихся в границах поселения муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск».

Комплексная реализация поставленной цели требует решения следующих задач:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

- сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог;

- повышение безопасности дорожного движения;

- улучшение транспортной сети автомобильных дорог.

В 2019 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт автомобильных дорог г. Гусиноозёрск, Республики Бурятия (работы выполнены частично).

2. Корректировка и разработка проекта организации дорожного движения в г. Гусиноозёрске.

3. Приобретение и установка дорожных знаков (таблички, инф. щиты и т.д.), стоек, расходных материалов, рабочего инструмента, необходимого для установки дорожных знаков.

4. Нанесение дорожной разметки (проведение работ, приобретение материалов), установка элементов ИДН.

5. Проведение работ по грейдированию, подсыпке и отсыпке дорог местного значения на территории МО ГП «Город Гусиноозерск».

6. Уборка снега на автомобильных дорогах городского поселения, перевозка снега.

7. Приобретение песка для подсыпки дорог.

8. Выполнение работ по ликвидации размывов дорожного полотна, подтоплений домов и провалов грунта в результате ливней.

Из 3-х целевых показателей Программы на 2019 год значение 1-го показателя превысило плановые назначения, 2 показателя не выполнены.

Вывод: Исходя из того, что более чем у одной трети показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов (из 3-х показателей Программы 1 показатель соответствуют прогнозируемым назначениям, уровень достижения по 2-м показателям составил 68,1% и 83,3%),  признать уровень выполнения муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах МО ГП «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы» в 2019 году неэффективным.

В соответствии с п. 6.7. Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых Программ муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» в отношении МЦП «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы» по результатам оценки её эффективности за 2019 год могло быть принято решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию, либо о досрочном прекращении реализации отдельных её мероприятий или Программы в целом, начиная с очередного финансового года.

Но, учитывая наступление срока окончания реализации МЦП «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, расположенных в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск», на 2017-2019 годы» в 2019 году, применить указанное выше решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию Программы, либо о досрочном прекращении реализации отдельных её мероприятий или Программы в целом, не представится возможным.

5. Информация о ходе реализации МЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020 годы»

Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 20.12.2017 г. № 835.

Координатор Муниципальной программы – Администрация МО «Город Гусиноозёрск».

На финансирование муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено 10028,80000 тыс.руб. Фактическое освоение составило 100% от планируемых годовых назначений.

Основной целью Программы является:

- создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития МО  ГП  «Город Гусиноозёрск».

Комплексная реализация поставленной цели требует решения следующих задач:

- снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на ведение бизнеса;

- повышение роли малого и среднего бизнеса в экономике МО ГП «Город Гусиноозёрск»;

- снижение административных барьеров;

- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам;

- создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

В 2019 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг):

1.1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Администрацией города были предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой первоначального лизингового платежа, 2-м субъектам малого и среднего предпринимательства МО ГП «Город Гусиноозёрск» (на основании поступивших от них заявок).

1.2. Субсидирование части затрат, связанных с подтверждением соответствия (сертификация, декларирование соответствия):

Администрацией города за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» была предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с подтверждением соответствия 1-му субъекту МСП.

1.3. Субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров.

Администрацией города за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» была предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, 5-ти субъектам МСП.

1.4. Субсидирование части затрат, связанных с приобретением (обновлением) подвижного состава общественного пассажирского транспорта (автобусов) для работы на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск».

Администрацией города была предоставлена субсидия ООО «Гусиноозёрский маршрут», как субъекту, имеющему право осуществления транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования на возмещение части затрат приобретённых 4-х автобусов.

2. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (организация и проведение 1-го мастер-класса, 1-го фестиваля).

Целевые показатели на 2019 год Программой не установлены. Значения целевых показателей Программы установлены  по окончанию срока реализации Программы, т.е. на конец 2020 года.

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020 годы» в 2019 году эффективным и продолжить её реализацию в 2020 году.

6. Информация о ходе реализации МЦП «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы»

Муниципальная целевая программа «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 г. № 380.

Координатор Муниципальной программы – МБУ «Управление городского хозяйства и строительства».

На финансирование муниципальной программы в 2019 году за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» было предусмотрено 1762,92067 тыс.руб. Фактическое освоение составило 100% от планируемых годовых назначений.

Основной целью Программы является:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилищном фонде муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск».

Комплексная реализация поставленной цели требует решения следующих задач:

- приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с санитарно-гигиеническими, экологическими, архитектурно-градостроительными, противопожарными и эксплуатационными требованиями;

- увеличение сроков эксплуатации конструктивных элементов, внутридомовых систем, оборудования и технических устройств;

- создание комфортных условий проживания граждан муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозёрск».

В 2019 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Ремонт муниципального жилищного фонда, подлежащего распределению по очереди (установка окон в муниципальном жилфонде по адресу: г. Гусиноозёрск, 9 мкрн. - 68/2; поставка материалов).

2. Ремонт МКД по адресу: г. Гусиноозёрск, 9 мкрн., д. 64Б (устройство кровли  с водосливами и водостоками).

3. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме запланированных доходов, получаемых за социальный наем муниципального жилищного фонда.

4. Приобретение материальных запасов для проведения ремонта муниципального жилищного фонда.

5. Оплата коммунальных услуг за нераспределённый муниципальный жилищный фонд.

Из 4-х целевых показателей Программы на 2019 год выполнены в полном объёме 1 показатель, значения 2 –х показателей превысили плановые назначения, 1 показатель не выполнен.

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов,  по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 годы» в 2019 году эффективным.

7. Информация о ходе реализации МЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года»

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года» утверждена Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 15.09.2011г. № 158.

Координатор Муниципальной программы – МБУ «Управление городского хозяйства и строительства».

На финансирование муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено 6374,89724 тыс.руб., в т.ч. за счёт республиканского бюджета 3527,09331 тыс.руб., за счёт средств бюджета МО «Селенгинский район» 53,48827 тыс.руб., средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 2794,31566 тыс.руб. Фактическое освоение составило 100% от запланированных годовых назначений.

Основными целями Программы являются:

- обеспечение устойчивого  функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры г. Гусиноозерск;

- повышение   качества   производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг);

- улучшение   экологической   ситуации   на территории города.

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

- разработка мероприятий по повышению эффективности и оптимальному  развитию  систем коммунальной инфраструктуры;

- определение видов объектов коммунальной инфраструктуры  и инженерно-технического обеспечения, подлежащих восстановлению и модернизации;

- определение необходимого  объема  финансовых средств для реализации Программы;

- создание    основы   для   разработки производственных  и  инвестиционных   программ организаций коммунального комплекса.

В 2019 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Ремонт аварийных и ветхих сетей теплоснабжения, зданий, помещений и сооружений теплового комплекса (произведена замена дефектных участков тепловой сети от ТК-34 до ТК-35 и от ТК-35/14 до МБОУ «СОШ № 1»; поставка материалов для своевременной подготовки к отопительному сезону).

2. Проведение капитального ремонта сетей тепло-водоснабжения МАУ ДО «Сэлэнгэ» г. Гусиноозёрск.

3. Проверка достоверности определения сметной стоимости по строительству сетей теплоснабжения.

4. Проектирование и строительство водоколонок (установка водоколонки в пос. Мирный и в 7 мкрн., 2 квартал).

5. Пополнение аварийного запаса (материалов для устранения аварий).

6. Капитальный ремонт водопроводной сети В 1/8 - Стадион (участок по ул. Комсомольская) и В 1/4 - контрезервуары (участок по ул. Шоссейная) МО ГП «Город Гусиноозёрск».

7. Строительство сетей водоснабжения по ул. 1 - ая Угольная.

8. Выполнение работ по ремонту траншеи системы холодного водоснабжения по ул. Дорожная.

9. Выполнение работ по перекладке сетей холодного водоснабжения по ул. Профсоюзная.

Целевые показатели Программы выполняются (проведён ремонт ветхих и аварийных сетей теплоснабжения протяжённостью 138,0 м.; капитальный ремонт сетей теплоснабжения протяжённостью 174,0 м., сетей водоснабжения протяжённостью 337,0 м.; произведено строительство новых сетей водоснабжения протяжённостью 1663,7 м.; установлены 2 водоразборные колонки и 1 пожарный гидрант).

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, фактические значения целевых показателей соответствуют установленным требованиям Программы, признать уровень выполнения муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО ГП «Город Гусиноозёрск» до 2020 года» в 2019 году эффективным и продолжить её реализацию в 2020 году.

8. Информация о ходе реализации МЦП «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы»

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 904.

Координатор Муниципальной программы – МБУ «Управление городского хозяйства и строительства».

На финансирование муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено 38164,00801 тыс.руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета 14697,20043 тыс.руб., республиканского бюджета 3477,02188 тыс.руб., бюджета МО «Селенгинский район» 182,21181 тыс.руб., бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 19807,57389 тыс.руб.  Фактическое освоение составило 31564,00801 тыс. рублей или 82,7% от планируемых годовых назначений.

Неосвоенные средства бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» в объёме 6600,00000 тыс.руб. будут направлены во 2-м квартале 2020 года на проведение работ по монтажу детских игровых комплексов по ул. Пушкина, д. 4, ул. Центральная (стройплощадка)), 6 мкр. д. 18, ул. Проезжая в г. Гусиноозерске (согласно условиям муниципального контракта).

Основной целью Программы является:

- создание системы комплексного благоустройства на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск», направленной на улучшение качества жизни населения.

Комплексная реализация поставленной цели требует решения следующих задач:

- комплексное благоустройство, создание, содержание, воспроизводство и уход за зелёными насаждениями, освещение территории МО ГП «Город Гусиноозёрск»;

- привлечение предприятий, организаций, жителей города Гусиноозёрск к участию в решении проблем благоустройства городской территории и контролю за обеспечением сохранности объектов благоустройства.

В 2019 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Санитарная очистка территории (уборка мест общего пользования, уборка кладбища).

2.  Ликвидация несанкционированных свалок.

3. Вывоз и утилизация твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

4. Мероприятия по созданию, содержанию, воспроизводству и уходу за зелёными насаждениям (высажено 950 саженцев деревьев и кустарников, 15430 цветов, приобретены семена газонной травы) .

5. Мероприятия по установке 3-х скамеек в общественных местах.

6. Санитарная обрезка кроны деревьев и кустарников, всего, в количестве 1000 шт..

7.  Изготовление и установка 1-го общественного туалета.

8. Проведение работ по текущему содержанию и ремонту 35 автобусных остановок.

9. Приобретение материальных запасов для проведения благоустроительных работ (приобретение краски, пиломатериалов, запасных частей для бензопил, баннеров и т.д.).

10. Дератизация, дезинсекция и дезинфекция мест общего пользования.

11. Приобретение автотехники (Трактор «Беларус» 82.1. с навесным оборудованием).

12. Приобретение комбинированной дорожной машины КО-713 Н-40.

13. Выполнение работ по ремонту наружного освещения в пос. Кедровый и ул. Некрасова г. Гусиноозёрск.

14. Организация и осуществление уличного освещения городского поселения.

15. Приобретение материалов для организации уличного освещения.

16. Выполнение работ по замене светодиодных ламп уличного освещения.

17. Определение достоверности сметной стоимости строительства объекта в рамках приоритетного проекта  «Формирование современной городской среды» (Благоустройство дворовых территорий по внутриквартальным площадкам и проездам г. Гусиноозёрск; Благоустройство общественной территории «Пешеходная улица г. Гусиноозёрск» ).

18. Благоустройство общественной территории в г. Гусиноозёрск «Пешеходная улица г. Гусиноозерск».

19. Благоустройство 5-ти дворовых территорий по внутриквартальным площадкам и проездам в г. Гусиноозёрск.

20. Развитие общественной инфраструктуры (благоустройство малыми архитектурными формами и конструкциями детской спортивно-игровой площадки по адресу: г. Гусиноозёрск, 9 мкрн. д. 70/1, д. 70/2; благоустройство малыми архитектурными формами и конструкциями детской спортивно-игровой площадки по адресу: г. Гусиноозёрск, ул. Ключевская, д. 19, 25 сквер «Энергетик»).

21. Выполнение работ по укладке тротуарной плитки по ул. Ленина (правая сторона от детской поликлиники до ул. Свердлова), г. Гусиноозёрск.

22. Выполнение работ по устройству покрытия площадки на стадионе «Энергетик» по ул. Ленина, г. Гусиноозёрск.

23. Разработка архитектурного проекта по объекту: «Концепция благоустройства, озеленения и художественного оформления территории общего пользования в г. Гусиноозерск Республики Бурятия».

24. Выполнение работ по ремонту обелиска и стеллы «Героям Великой Отечественной войны» по ул. Пушкина г. Гусиноозёрск.

25. Изготовление вывесок названий улиц и номеров домов.

26. Разработка проекта обустройства существующего кладбища традиционного типа «Центральное» на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Из 12-ти целевых показателей Программы на 2019 год 10 показателей выполнены в полном объёме, 2 показателя не достигли планируемого значения.

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов,  по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Благоустройство территории МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы» в 2019 году эффективным.

9. Информация о ходе реализации МЦП «Управление городского хозяйства и строительства на 2017-2019 годы»

Муниципальная целевая программа «Управление городского хозяйства и строительства на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 903.

Координатор Муниципальной программы – МБУ «Управление городского хозяйства и строительства».

На финансирование муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено 31886,24969 тыс.руб., в том числе за счёт средств республиканского бюджета 2476,91735 тыс.руб., бюджета МО «Селенгинский район» 51,00000 тыс.руб., бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 29358,33234 тыс.руб. Фактическое освоение составило 100% от планируемых годовых назначений.

Основной целью Программы является:

- организация деятельности МБУ «Управление городского хозяйства и строительства».

Комплексная реализация поставленной цели требует решения следующих задач:

- обеспечение функционирования МБУ «Управление городского хозяйства и строительства»;

- повышение эффективности и результативности деятельности МБУ «Управление городского хозяйства и строительства по решению вопросов местного значения городского поселения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, дорожной деятельности.

Программа имеет одну подпрограмму, требующую финансирование:

1. «Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы».

Основной целью подпрограммы является:

- создание оптимальных условий работы для органов местного самоуправления.

Основными задачами подпрограммы являются:

- обеспечение хозяйственного, материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления МО ГП «Город Гусиноозёрск» (обеспечение рабочих мест мебелью, необходимыми канцелярскими принадлежностями, хозяйственными и иными средствами, приобретение печатной продукции).

В 2019 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Организация и осуществление текущей деятельности МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» (это расходы на оплату труда и начисления, расходы на услуги связи, информационные услуги, расходы на содержание имущества (движимого, недвижимого), расходы на уплату налогов и сборов, расходы на увеличение стоимости материальных запасов и основных средств, расходы на оплату прочих услуг (согласно сметы расходов)).

2. Расходы на реализацию Подпрограммы «Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019 годы».

В целях обеспечения хозяйственного, материально-технического оснащения деятельности органов местного самоуправления МО ГП «Город Гусиноозёрск» в 2019 году были произведены расходы на приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров, печатной продукции.

Целевые показатели Программы на 2019 год выполнены в полном объёме (9 показателей).

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов,  по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Управление городского хозяйства и строительства на 2017-2019 годы» в 2019 году эффективным.

10. Информация о ходе реализации МЦП «Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019гг.»

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019гг.» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 901.

Координатор Муниципальной программы – Администрация МО «Город Гусиноозёрск».

На финансирование муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 9,250000 тыс.руб. Фактическое освоение составило 100% от планируемых годовых назначений.

Основными целями Программы являются:

- создание системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Администрации МО «Город Гусиноозерск» ориентированной на решение практических задач местного самоуправления;

- повышение уровня подготовки муниципальных служащих Администрации МО «Город Гусиноозерск» по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления.

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

- повышение квалификации муниципальных служащих Администрации МО «Город Гусиноозерск»;

- профессиональная переподготовка муниципальных служащих Администрации МО «Город Гусиноозерск»;

- участие в семинарах по основным вопросам деятельности для муниципальных служащих Администрации МО «Город Гусиноозерск».

В 2019 году в рамках Программы проведено мероприятие:

1. Организация повышения квалификации муниципальных служащих Администрации МО «Город Гусиноозёрск» (в т.ч. специалистов), обучение на курсах, семинарах, тренингах по основным вопросам деятельности для муниципальных служащих.

В рамках реализации указанного мероприятия:

- 1 муниципальный служащий принял участие в курсе-практикуме «Школа кадровика», организованном ООО «Центр кадровых технологий СТАФФ» г. Улан-Удэ;

- 1 муниципальный служащий прошёл обучение по программе повышения квалификации на тему «Экономическая аналитика, планирование и прогнозирование», организованном на базе частного образовательного учреждения «Центр делового образования Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия» (ЧОУ ДПО «ЦДО ТПП РБ»);

- 1 муниципальный служащий принял участие в образовательном семинаре по вопросу проведения всероссийского конкурса Лучшие проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проведённом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при поддержке Правительства Московской области в городе Красногорск

Целевые показатели Программы на 2019 год выполнены в полном объёме (1 показатель).

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов,  по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2017-2019гг.»  в 2019 году эффективным.

11. Информация о ходе реализации МЦП «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020гг.»

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020гг.» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 907.

Координатор Муниципальной программы – АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту».

На финансирование муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено 11482,16595 тыс.руб., в том числе за счёт средств республиканского бюджета 4075,00000 тыс.руб., за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 7407,16595 тыс.руб. Фактическое освоение составило 100% от планируемых годовых назначений.

Основными целями Программы являются:

- совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной политики в сфере культуры МО ГП «Город Гусиноозерск»;

- развитие и укрепление экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг, соответствующих современным потребностям общества и каждого жителя МО ГП «Город Гусиноозерск»;

- обеспечение единства и целостности в организации культурной деятельности органов местного самоуправления, направленных на увеличение и доступность культурных услуг для населения;

- сохранение единого культурного пространства и развитие деятельности учреждений культуры в новых условиях;

- сохранение и развитие культурного потенциала населения;

- совершенствование форм организации досуга жителей;

- повышение  доступности, качества, объема и разнообразия  услуг в сфере культуры;

-  укрепление и модернизация материально-технической базы  учреждения культуры МО ГП «Город Гусиноозёрск».

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

- создание условий, обеспечивающих доступ населения городского поселения к качественным культурным услугам;

- формирование средствами культуры и искусства нравственных и духовных ценностей, направленных на воспитание у населения чувства национальной гордости, гражданственности и патриотизма;

- сохранение культурного наследия и творческого потенциала городского поселения;

- укрепление материально-технической базы учреждения культуры, их техническое оснащение, выявление и поддержка молодых дарований;

- всестороннее и гармоническое развитие детей и подростков на основе эстетического воспитания и образования;

- изучение, сохранение и развитие народной культуры;

- сохранение, пополнение, изучение и экспонирование музейного фонда;

- информатизация библиотек, дальнейшее развитие библиотечного дела, совершенствование библиотечного обслуживания;

- непрерывное профессиональное изучение и переподготовка кадров культуры;

- удовлетворение духовных и досуговых интересов жителей городского поселения, развитие их творческих способностей;

- обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самодеятельных коллективов городского поселения.

В 2019 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Организация и осуществление текущей деятельности АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту».

Произведены расходы на оплату труда работников Учреждения, расходы на услуги связи, оплата коммунальных услуг, расходы на аренду и содержание имущества, расходы на уплату налогов и сборов, расходы по увеличению стоимости материальных запасов и основных средств, прочие расходы).

2. Организация, проведение массовых культурных мероприятий.

В течение 2019 года по утверждённому плану проведения мероприятий проведено 155 массовых культурных мероприятий.

3.  Развитие и укрепление материально-технической базы культурной направленности.

В рамках данного мероприятия за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» осуществлены расходы на комплектование библиотечного фонда (периодические издания и новая книжная литература), пошив чехлов на кресла НТК «Родничок».

Значения всех целевых показателей Программы на 2019 год превысили плановые назначения  (8 показателей).

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов,  по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Комплексное развитие культуры в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020гг.»  в 2019 году эффективным и продолжить её реализацию в 2020 году.

12. Информация о ходе реализации МЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020 гг.»

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020 гг.» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016 г. № 908.

Координатор Муниципальной программы – АУ «Центр по культуре, библиотечному обслуживанию и спорту».

На финансирование муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 430,00000 тыс.руб. Фактическое освоение составило 430,00000 тыс. рублей, или 100% от планируемых годовых назначений.

Основной целью Программы является:

- создание условий для укрепления здоровья населения и внедрения здорового образа жизни.

Комплексная реализация поставленной цели требует решения следующих задач:

- создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск»;

- проведение физкультурных и спортивных мероприятий для населения;

- совершенствование системы физической культуры и спорта в МО ГП «Город Гусиноозёрск»;

- увеличение количества городских спортивно-массовых мероприятий;

- увеличение количества жителей МО ГП «Город Гусиноозёрск», регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

В 2019 году в рамках Программы организованы и проведены 32 физкультурно-массовых, спортивных мероприятия.

Из 4-х целевых показателей Программы на 2019 год значения 3-х показателей превысили плановые назначения, 1 показатель не выполнен в полном объёме.

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов,  по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2018-2020 гг.» в 2019 году эффективным и продолжить её реализацию в 2020 году.

13. Информация о ходе реализации МЦП «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 гг.»

Муниципальная целевая программа «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 гг.» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014 г. № 372.

Координатор Муниципальной программы – МКУ «Управление по имуществу, землепользованию, архитектуре и градостроительству».

На финансирование муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено 7927,53912 тыс.руб., в том числе  за счёт средств республиканского бюджета 615,12348 тыс.руб., средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 7312,41564 тыс.руб.б. Фактическое освоение составило 7478,49926 тыс. рублей или 94,3 % от планируемых годовых назначений.

Основной целью Программы является:

- формирование и эффективное управление муниципальной собственностью МО ГП  «Город Гусиноозерск».

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

- инвентаризация муниципального имущества;

-приватизация муниципального имущества;

- обеспечение условий для пополнения местного бюджета от использования имущества муниципальной  казны;

-  пополнение муниципальной казны;

- проведение единой муниципальной политики в сфере имущественных и земельных отношений;

- формирование системы управления муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозерск»;

- создание условий для устойчивого развития территорий муниципального образования;

- проведение земельного контроля;

- повышение  доступности, качества, объема муниципальных услуг;

- укрепление и модернизация материально-технической базы  учреждения.

В 2019 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Подготовлены тех. планы, осуществлена постановка на кадастровый учёт  25 земельных участков.

2. Проведены работы по межеванию земельных участков в количестве 44 шт.

3. Проведена оценка муниципального имущества в отношении 38 объектов.

4. Выполнены работы по внесению изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования населённых пунктов на территории МО ГП «Город Гусиноозёрск».

5. Организация и осуществление текущей деятельности МКУ «Управление по имуществу, землепользованию, архитектуре и градостроительству» (расходы на оплату труда, на услуги связи, расходы на содержание имущества, расходы на оплату услуг, расходы на уплату налогов и сборов расходы на увеличение стоимости материальных запасов и основных средств, командировочные расходы и т.д.) .

Из 5-ти целевых показателей Программы на 2019 год значения 4-х показателей превысили плановые назначения, 1 показатель не выполнен.

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов,  по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Паспортизация, оценка и управление муниципальным имуществом МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2014-2019 гг.» в 2019 году эффективным.

14. Информация о ходе реализации МЦП «Управление финансами и ведение бухгалтерского учёта МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 гг.»

Муниципальная целевая программа «Управление финансами и ведение бухгалтерского учёта МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 гг.» утверждена Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 30.09.2014г. № 371.

Координатор Муниципальной программы – МКУ «Управление финансов, бухгалтерского учёта и отчётности».

На финансирование муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено за счёт средств бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» 5412,69432 тыс.руб. Фактическое освоение составило 100% от планируемых годовых назначений.

Основными целями Программы являются:

- эффективное управление финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» (далее – МО ГП «Город Гусиноозерск»),;

- формирование своевременной, качественной информации о финансовой и хозяйственной деятельности муниципальных учреждений МО ГП «Город Гусиноозерск», своевременная сдача отчетности.

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

- координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в МО ГП «Город Гусиноозерск»;

- повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств МО ГП «Город Гусиноозерск»;

- обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере;

- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных и финансовых процессах, результатах деятельности муниципальных учреждений МО ГП «Город Гусиноозерск».

В 2019 году в рамках Программы проведены следующие мероприятия:

1. Организация и осуществление текущей деятельности МКУ «Управление финансов, бухгалтерского учёта и отчётности» (расходы на оплату труда, на услуги связи, расходы на содержание имущества, расходы на оплату услуг, расходы на уплату налогов и сборов расходы на увеличение стоимости материальных запасов и основных средств, командировочные расходы и т.д.) .

Из 10-ти целевых показателей Программы на 2019 год 7 показателей выполнены в полном объёме, значения 2-х показателей превысили плановые назначения, 1 – не достиг плановых значений.

Вывод: Исходя из того, что по одной трети и более показателей результативности не отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов,  по одной трети и более программных мероприятий не установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного перечнем программных мероприятий, признать уровень выполнения муниципальной программы «Управление финансами и ведение бухгалтерского учёта МО ГП «Город Гусиноозёрск» на 2015-2019 гг.» в 2019 году эффективным.

По результатам оценки эффективности муниципальных целевых программ, реализованных на территории муниципального образования в 2019 году, ответственным исполнителям (подведомственным учреждениям), Управлению по экономике,  рекомендовать:

1. Обеспечить эффективное расходование бюджетных средств на реализацию запланированных на 2020 и последующие годы мероприятий муниципальных целевых программ.

2. Усилить контроль за достижением показателей эффективности и результативности муниципальных целевых программ.

3. Усилить контроль за исполнением обязательств по муниципальным контрактам со стороны исполнителей (подрядчиков).